湖南省益阳市大通湖区城乡污水处理一体化（PPP）项目合同

甲方：大通湖区住房和城乡建设局

乙方：

日期：2020年          月          日

目  录

前  言	7

第一章	定义与解释	9

1.1	定义	9

1.2	解释	11

第二章	声明与保证	12

2.1	甲方的声明与保证	12

2.2	乙方的声明与保证	12

第三章	PPP 项目合作内容	14

3.1	合作内容	14

3.2	合作期限	20

3.3	特许经营权	20

3.4	子项目调整	21

第四章	项目公司	22

4.1	项目公司组建	22

4.2	项目公司管理	22

4.3	项目公司股权限制	22

第五章	权利与义务	24

5.1	甲方的权利与义务	24

5.2	乙方的权利和义务	26

5.3	项目公司的权利与义务	27

第六章	项目投融资	30

6.1	项目投融资结构	30

6.2	项目融资责任	30

6.3	项目融资成本	31

6.4	投融资监管	31

6.5	融资交割	31

6.6	投融资违约责任	32

第七章	项目建设	33

7.1	前期工作	33

7.2	设计	34

7.3	工程施工	34

7.4	施工监督	37

7.5	工程变更	38

7.6	工程延迟	39

7.7	项目建设失败	40

7.8	项目总投资构成和确定原则	41

7.9	项目调试和试运行	44

7.10	法定验收	45

7.11	试运行	46

7.12	环保验收和竣工验收	46

7.13	完工和商业运行	47

第八章	存量资产经营权转让	49

8.1	存量资产经营权转让协议	49

8.2	资产交接要求	49

8.3	债务承担	49

8.4	人员安置	50

第九章	项目资产	51

9.1	项目用地范围	51

9.2	土地使用权取得	51

9.3	土地使用的限制	51

9.4	项目其他资产权属	51

第十章	项目运营维护	53

10.1	各子项目运营期	53

10.2	运营维护责任	53

10.3	运营维护范围	53

10.4	运营维护管理	54

10.5	运营维护标准	55

10.6	运营维护手册	57

10.7	甲方监督	58

10.8	运营维护不善及后果	58

10.9	暂停服务	58

10.10	绩效考核	59

10.11	财务管理	59

10.12	临时接管	60

10.13	追加投资或提标改造	61

第十一章	回报机制	62

11.1	水量计量	62

11.3	调价机制	65

11.4	税收政策变化处理方法	65

第十二章	项目移交	66

12.1	项目移交	66

12.2	移交程序	66

12.3	移交范围	66

12.4	移交条件和标准	67

12.5	人员和人员培训	67

12.6	最后恢复性大修	68

12.7	移交验收	68

12.8	移交费用	69

12.9	权益的转移	69

12.11	风险转移	69

12.12	移走项目公司的其他无关物品	69

12.13	项目设施工程移交后的质量保修期	70

12.14	移交绩效考核	70

第十三章	保险及履约保函	72

13.1	购买并维持保险	72

13.2	保单要求	72

13.3	保险险种	73

13.4	履约保函	73

13.5	恢复履约保函的数额	74

13.6	不递交履约保函或移交维修保函的处理	74

13.7	不当提取保函	74

第十四章	违约责任	75

14.1	违约行为认定	75

14.2	违约责任承担方式	75

14.3	甲方违约赔偿责任	75

14.4	违约金金额=应付未付金额×万分之三×逾期天数乙方违约赔偿责任	75

14.5	乙方违约金的支付	77

第十五章	违约提前终止	78

15.1	.违约提前终止的补偿	78

15.2	项目终止后的项目移交	78

15.3	项目公司清算	79

第十六章	不可抗力	80

16.1	不可抗力	80

16.2	免于履行	80

16.3	不可抗力的通知	80

16.4	费用及建设日期的修改	80

16.5	不可抗力发生后的处理程序	80

第十七章	争议解决及法律适用	82

17.1	争议的解决	82

17.2	法律的适用	83

第十八章	其他	84

18.1	通知	84

18.2	合同的文字	84

18.3	合同的生效	84

18.4	合同文件构成	84

18.5	合同的修改与补充	84

18.6	合同展期	85

18.7	保密	85

18.8	可分割性	85

# 前  言

本合同于2020年	  月    日由下列各方在中华人民共和国湖南省    市（县）正式签署：

甲方：大通湖区住房和城乡建设局

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

鉴于：

1.为了完善城乡污水配套设施，保障城乡用水安全、改善整体生活环境，完善城乡公共服务，缓解政府财政支出压力，坚持可持续发展，构建和谐社会，益阳市大通湖区管理委员会批准同意采用PPP模式建设益阳市大通湖区城乡污水处理一体化项目，本项目具体运作方式为“TOT+ROT”。

2. 益阳市大通湖区管理委员会授权甲方负责益阳市大通湖区城乡污水处理一体化PPP项目的具体实施，甲方通过公开招标的竞争性方式确定本项目的成交社会资本方（本合同的乙方）；成交社会资本方应按照本合同的约定，与政府方出资代表在益阳市大通湖区河坝镇共同出资组建项目公司。

3.乙方与益阳大通湖投资发展（集团）有限公司出资依法设立项目公司前，属于项目公司的义务由乙方承担，项目公司成立后由甲方、乙方和项目公司通过签订补充合同的方式，由项目公司全面承继本合同项下属于乙方和项目公司的权利和义务（乙方承担的投资义务除外）。

4.甲方经益阳市大通湖区管理委员会授权，与乙方本着平等、自愿和互利互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）等相关法律法规与规范性文件的规定，以及甲方的招标文件和成交社会资本方响应文件的约定，经协商一致，特订立本合同，以期共同遵守执行。

- 定义与解释

  - 定义

在本合同中，下述词语具有下列含义：

| 本合同 | 指甲方与乙方之间签订的，投资建设及运营维护益阳市大通湖区城乡污水处理一体化PPP 项目的合同，包括所有附件以及日后可能签订的补充修改协议及其附件。 |
| --- | --- |
| 本项目 | 指益阳市大通湖区城乡污水处理一体化PPP 项目。本项目位于湖南省益阳市大通湖区。 |
| 项目文件 | 指本合同（包括附件）、施工总承包合同、设备及材料采购合同（如有）、股东合同、融资文件及其他与本项目的投资、融资、建设、运营、维护与移交有关的资料、文件或合同。 |
| 项目设施 | 指为建设、运营益阳市大通湖区城乡污水处理一体化PPP 项目或为实现本合同其他目的所需的相关资产、设备与设施，包括由项目公司负责运营维护的公共设施和配套设施。 |
| 项目资产 | 指与项目有关的所有资产，包括但不限于：(a)污水处理工程、设备、配套管网及其他附属工程；(b)本项目项下乙方或项目公司拥有的知识产权；(c)项目文件项下的合同权利；(d)运营和维护记录、质量保证计划等文件。 |
| 项目总投资 | 项目总投资=工程费用（建筑安装工程费+设备购置费）+工程建设其他费用（包括工程设计费、监理费、代理咨询费等待摊费用，土地费用及管理费等其他工程费用）+建设期利息。最终项目总投资以本合同约定的审计方式审定的金额为准。 |
| 甲方 | 本合同的“甲方”是益阳市大通湖区管理委员会授权的实施主体大通湖区住房和城乡建设局，作为项目 PPP合同的一方签约主体。 |
| 中标人、 乙方、 社会资本方 | 本合同的“中标人”、“乙方”即指项目的社会资本方，是与甲方签署 PPP 项目合同的社会资本方，具体为湖南省园林建设有限公司/北京碧水源科技股份有限公司。 |
| 政府出资代表 | 益阳大通湖投资发展（集团）有限公司 |
| 政府可行性缺口补助 | 指使用者付费不足以满足项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予项目公司的经济补贴。 政府可行性缺口补助金额（厂区部分）=污水处理服务费=政府补贴水价（含税）*年污水处理量。 政府年可行性缺口补助金额（管网设施）= 资本金*i1*(1+i1)n(1+i1)n-1+融资资金*i2*(1+i2)n(1+i2)n-1+年运营成本。 说明：本公式中i1为管网部分资本金合理利润率，i2为管网部分融资资金合理利润率，n为运营期数 |
| 工程造价下浮率 | 本项目乙方投标文件中工程造价下浮率为5.01%。 |
| 污水处理服务费 | 指根据本合同约定及绩效考核结果，甲方对项目公司所提供的污水处理厂建设运营服务而向项目公司支付的费用。主要涵盖污水处理厂设施投资和运营成本、税费及合理的回报。 |
| 配套管网 | 指为本项目污水处理厂提供污水收集的管网。 |
| 可变成本 | 指为提供污水处理服务和管网运营维护服务而发生的外购原材料、燃料及动力费、尾水/尾气/污泥处置费用（如有）等。 |
| 使用者付费（污水处理费） | 指项目公司提供污水处理服务，向享用该服务的公众使用者所收取的污水处理费。公众使用者污水处理费由自来水公司或政府指定机构从自来水中代收，或以其他合法合规方式收取。收取的费用全额上缴益阳市大通湖区发展改革和财政局，实行专款专用，由发改财政局代为支付项目公司的使用者付费。 |
| 谨慎运营 惯例 | 指在中国的大部分污水处理设施运营者建设、运营类似项目所采用或接受的管理、方法和做法以及采用的国际惯例和方法。 |
| 合作期限 | 指本项目合作期间，包括建设期+运营期，具体为：建设期2年,运营期28年。 |
| 建设期 | 建设期自2020年10月1日起算，若因甲方原因导致建设期起算日推迟，则予以相应顺延，项目总体建设期不超过24个月，其中，项目公司应于2020年12月31日前完成管网设施建设。 |
| 运营期 | 本项目建设期满日即进入运营。运营期截止日期为自建设期满后次日起满28年当日。乙方竣工验收且经甲方同意，允许乙方在建设期满前提前运营，届时根据实际开始运营的时间，依据合同计算方式计算可行性缺口补助。 |
| 维护 | 维修和养护。 |
| 开工日 | 指项目工程开始施工之日，即项目监理工程师下达开工令之日。 |
| 完工日 | 指项目公司向甲方申请确认工程完工、甲方书面确认完工的日期。 |
| 竣工验收 | 指根据本合同第7.12条进行的验收。 |
| 生效日 | 指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字之日，如依照适用法律需要履行审批程序的，则在有权部门审批后生效。 |
| 工作日 | 指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。 |
| 终止日 | 指本合同合作期届满或提前终止的日期。 |
| 移交日 | 指项目合作期届满后的次日，或双方就提前终止达成一致后约定的移交项目设施的日期。 |
| 不可抗力 | 具有本合同第16.1条不可抗力条款所规定的含义。 |
| 适用法律 | 指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、其他规范性文件和政府部门颁布的所有适用的技术标准、技术规范及其他适用的强制性要求。 |
| 法律变更 | 指在本合同生效后，任何适用法律的颁布、实施、修改、废止或对其解释或执行的任何变动等，该等变更将对合同各方在本合同项下的权利义务或经济利益造成重大不利影响。 |
| 违约 | 指本合同一方未能履行其在本合同项下的任何义务或履行义务不符合本合同约定的行为。 |

  - 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

    - 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件。

    - “元”指人民币元。

    - 条款或附件：指本合同的条款或附件。

    - 一方、各方：指本合同的一方、双方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人。

    - 除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以内”或“内”均含本数，“以下”、“超过”、“以外”不含本数。

    - 除非本合同另有约定，提及的一方、双方或各方均为本合同的一方、双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人。

    - 所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以 365 日计，一个月以 30 日计。

    - 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性。

    - 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定。

    - 与本项目有关的其他合同及协议，均以本合同的条款为基础。如其他合同及协议与本合同有冲突的，均以本合同为准。在项目实施过程中，甲、乙双方可以通过签订补充协议的方式对本合同内不符合实际情况的内容或者未详细约定的内容进行修改、补充和说明。

- 声明与保证

  - 甲方的声明与保证

甲方保证，甲方以下陈述和保证都是真实、完整、准确、有效的：

    - 甲方已充分理解本合同的背景和目的。

    - 甲方已经取得益阳市大通湖区管理委员会的书面授权及其他必要的同意和批准，代表政府方签订本合同；甲方已取得益阳市大通湖区管理委员会同意以PPP模式实施本项目的批文，并已通过物有所值评价和财政可承受能力论证，甲方已取得益阳市人大常委会将本项目可行性缺口补助列入益阳市大通湖区发改财政局中长期财政规划及相应年度财政预算的相关决议。

    - 甲方已与政府相关部门就本项目所必需的相关支持政策达成一致。

    - 本合同一经签订，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同的义务、条款和条件不会导致甲方违反法律、法规、行政规章、行政决定、生效判决和诉讼裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

  - 乙方的声明与保证

乙方确认，乙方以下陈述和保证都是真实、完整、准确、有效的：

    - 乙方是根据中华人民共和国法律合法成立和有效存续的公司，根据中国法律、法规、行政规章取得营业执照、营业许可和其他政府批准，根据中国法律、法规、行政规章、公司章程开展营业。

    - 乙方是依照中国法律在中国注册成立的独立法人，具有签署和履行本合同的法人资格。乙方已根据法律法规和公司章程的规定取得从事本合同项下活动的一切同意与批准。

    - 乙方保证在签订本合同后7日内与政府出资代表在          益阳市大通湖区河坝镇依法成立项目公司，并根据本合同的约定出资到位。

    - 本合同一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律、法规、行政规章、行政决定、生效判决和诉讼裁决的强制性规定，也不会导致乙方违反公司章程的约定和董事会决议，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

    - 乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员、技术和设备等，从而确保本合同项下义务的履行。

    - 乙方将遵守国家法律、法规、行政规章的规定，履行本合同项下义务，接受甲方对本项目实施的各类监管。

    - 乙方于项目公司设立时在任何法院、行政机关或仲裁机构不存在针对或影响甲方及项目公司的、可能对其履行和完成其在本合同中约定义务的能力产生不利影响的未决诉讼或仲裁。

    - 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的项目的顺利进行，甲方有权终止本合同。

- PPP 项目合作内容

  - 合作内容

    - 项目运作方式

      - 本项目采取TOT（转让-运营-移交）+ROT（改建-运营-移交）的运作方式。

      - 益阳市大通湖区管理委员会授权益阳大通湖投资发展（集团）有限公司为政府方出资代表，与乙方共同出资成立项目公司，并以项目公司为主体，完成本项目的投融资、建设、运营、维护。

      - 合作期内，政府方按本合同约定的方式，向项目公司支付可行性缺口补助。

      - 合作期满后，项目公司项目资产无偿移交给甲方或政府指定的其他机构。

    - 项目范围

3.1.2.1 污水处理厂的提标改造

大通湖区目前有6座污水处理设施，污水处理总规模为1.315万m3/d，分别为大通湖中心城区污水处理厂（近期规模10000m3/d）、千山红镇污水处理厂（近期规模1000m3/d）、北洲子镇污水处理厂（近期规模600m3/d）、金盆镇污水处理厂（近期规模800m3/d）、金山社区污水处理厂（规模250m3/d）、红旗社区沙堡洲污水处理厂（规模500m3/d）。

其中除金山社区污水处理厂以及已完成提标扩建的中心城区污水处理厂出水水质标准为一级A标准，其余均为一级B标准，因此本工程主要对千山红镇污水处理厂、北洲子镇污水处理厂、金盆镇污水处理厂、红旗社区沙堡洲污水处理厂进行提标改造。

3.1.2.2 污水处理站的新建

本项目将新建7座污水处理站，污水处理总规模为0.074万m³/d，分别为沙堡洲村污水处理站（处理规模20m3/d）、北洲子镇糖厂污水处理站（处理规模150m3/d）、金盆镇糖厂污水处理站（处理规模150m3/d）、金盆镇运输队污水处理站（处理规模30m3/d）、金盆镇金盆东侧污水处理站（处理规模90m3/d）、千山红镇葡萄酒厂污水处理站（处理规模150m3/d）、千山红镇桥北污水处理站（处理规模150m3/d），出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

3.1.2.3 管网敷设

本项目新建管网总长235.611km，其中出户管152.661km，主次支管78.229km，压力管4.721km。

3.1.2.4 存量资产

纳入本项目存量资产评估范围为大通湖区污水处理系统基础设施，包括：①大通湖河坝镇中心污水处理厂及其区域内管网配套设施；②千山红镇污水处理厂及其区域内管网配套设施；③金盆镇污水处理厂及其区域内管网配套设施；④北洲子镇污水处理厂及其区域内管网配套设施；⑤河坝镇沙堡洲污水处理厂及其区域内管网配套设施。⑥金山社区污水处理站及其区域内管网配套设施。

项目总投资估算36585.95万元，其中建设投资20824.97万元，建设期利息1162.03万元，存量资产经营权转让价格14598.95万元（其中污水处理厂4870.81万元，管网9728.13万元）。项目最终实际总投资以审计确定的竣工决算金额和存量资产经营权转让协议中约定的存量资产经营权转让价款为准。

说明：本项目此处的建设投资来源于项目可行性研究报告，包括建筑工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用和预备费；存量资产经营权转让价格来源于项目资产评估报告（不含土地使用权评估价值）。

    - 污水处理设施

3.1.3.1 本项目包括提标改建污水处理厂4座，新建污水处理站7座，配套敷设管网235.611km。具体如下：

（1）提标污水处理厂主要技术经济指标表

| 序号 | 污水处理厂名称 | 服务区域 | 近期规模（m3/d） | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙堡洲污水处理厂 | 红旗社区 | 500 | 一级A |
| 2 | 千山红镇污水处理厂 | 千山红镇区 | 1000 | 一级A |
| 3 | 北洲子镇污水处理厂 | 北洲子镇区 | 600 | 一级A |
| 4 | 金盆镇污水处理厂 | 金盆镇镇区 | 800 | 一级A |

（2）新建污水处理站主要技术经济指标表

| 序号 | 污水站名称 | 服务区域 | 近期规模（m3/d） | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙堡洲村污水处理站 | 红旗社区沙堡洲村 | 20 | 一级A |
| 2 | 北洲子镇糖厂污水处理站 | 北洲子镇糖厂附近居民 | 150 | 一级A |
| 3 | 金盆镇糖厂污水处理站 | 金盆镇糖厂附近居民 | 150 | 一级A |
| 4 | 金盆镇运输队污水处理站 | 金盆镇运输队附近居民 | 30 | 一级A |
| 5 | 金盆镇金盆东侧污水处理站 | 金盆河东侧部分居民 | 90 | 一级A |
| 6 | 千山红镇葡萄酒厂污水处理站 | 千山红镇葡萄酒厂附近居民 | 150 | 一级A |
| 7 | 千山红镇桥北污水处理站 | 千山红镇桥北社区居民 | 150 | 一级A |

（3）新建管网主要技术经济指标表

3.1.3.2 本项目最终建设规模及建设内容以经政府方批准的设计文件为准。

  - 合作期限

    - 本项目合作期包含建设期和运营期，其中建设期2年和运营期    28年。

    - 建设期自2020年10月1日起算，若因甲方原因导致该起算日期推迟，则予以相应顺延。项目总体建设期不超过24个月。项目公司应于2020年12月31日前完成管网设施建设。

    - 本项目竣工次日、建设期满即进入运营期。运营期截止日期为自建设期满后次日起满28年当日。乙方在符合条件下经甲方确认可以提前运营，届时根据实际运营时间，按本合同计算方式计算可行性缺口补助。

    - 在合作期内，双方可以根据实际情况对合作期限进行调整，以补充合同形式进行确认。

    - 在项目实施过程中，如因不可抗力等非项目公司或社会资本原因导致实际建设期延长的，则项目的合作期相应顺延。

  - 特许经营权

    - 甲方依照法定的程序使乙方获得特许经营权。甲乙双方均应接受特许经营权和本合同的约束，承担相应的权利和义务。特许经营权期限与本项目合作期限一致，包括建设期和运营期。

    - 特许经营权基本权益包括如下：

（1）投资、融资、建设（改建及新建）污水处理厂站的权利。

（2）运营、维护、管理本项目污水处理厂站的权利。

（3）运营、维护、管理本项目配套管网的权利。

（3）获得本项目可行性缺口补助的权利。

（4）保证土地使用性质不变的情况下，按规定使用本项目合作范围内土地的权利。

    - 特许经营权专属于乙方所有。除本合同另有约定或经甲方书面同意外，合作期内乙方不得将本项目的特许经营权进行担保、转让或设置任何其他法律负担。

    - 未经甲方书面同意，乙方不得有对本项目资产、土地以及其他配套设施、设备包括对外担保、转让、出租等设定第三方权利的行为。

  - 子项目调整

如因规划设计条件变化、土地无法供应等客观原因导致需要对本项目采购/招标文件所涉行政区域范围内子项目进行删减、调增或合并等处理，从而导致子项目规模或数量发生调整的，在符合国家招投标法、政府采购法有关规定的前提下不影响本项目成交结果的有效性。如减少子项目且项目公司尚未开展投资，政府无义务支付该子项目的可行性缺口补助，也无需就此向项目公司及其股东承担任何其他责任；如因非项目公司原因导致子项目减少但项目公司已开展投资，政府应就项目公司及其股东为该子项目投入的成本给予合理补偿。本合同未尽事宜由甲方和乙方或项目公司另行签订补充协议进行约定。

如新增子项目，则新增子项目规模应符合国家招投标法、政府采购法有关规定，新增子项目可根据招标确定的投资收益率水平和运维费标准支付可行性缺口补助。

- 项目公司

  - 项目公司组建

项目公司于本合同签订后7个工作日内成立。项目公司注册资本等于项目资本金，即为7335.95万元。其中，政府方出资代表拟出资733.60万元，占股10%；乙方出资6602.35万元，占股90%。二者皆以货币形式出资。注册资本于项目公司成立后2天内缴纳到位。

本项目合作期内，政府方出资代表和乙方在项目公司中同股同权。

  - 项目公司管理

    - 项目公司根据《股东合同》及公司章程的规定，自主经营，独立承担法律责任。项目公司对公司的债务承担责任。

    - 项目公司设立后，项目公司应与甲方、乙方共同签订补充合同，由项目公司全面承继本合同项下属于乙方和项目公司的权利和义务（见附件一），但不免除乙方在本合同、《股东合同》及采购文件中规定应由中标社会资本承担的或由其承诺的责任与义务（包括但不限于其对资质能力的承诺；出资融资义务；股份转让限制；负责协助项目公司完成项目融资，且本合同法律效力存续）。

    - 项目公司负责投融资、建设、运营、维护、移交本项目，并接受甲方及政府其他相关部门的监管。

  - 项目公司股权限制

    - 未经甲方书面同意，乙方不得转让其在项目公司中所持有的股份。

    - 乙方应确保在项目公司成立之日起两（2）年之内（含）不得转让其在项目公司中的全部或部分股权，除非应法律要求，由司法机关裁定和执行（如上述行为的起因涉及乙方过错，则视为项目公司及乙方违约，政府方有权视情形提取建设期履约保函或运营维护保函项下的违约金额，直至提前终止本协议），或报经政府预先批准。

    - 自项目公司成立之日起两（2）年之后，须经甲方事先书面同意，项目公司的股东方可转让其在项目公司中的全部或部分股权，该方应当事先向其他股东和项目公司发出书面通知，合理叙述拟进行的股权转让细节，包括但不限于拟转让股权的数额、受让方拟支付的对价以及受让方基本信息。另一方自接到通知之日起三十（30）日内未答复的，视为同意转让。其他股东不同意转让的，应购买转让股权；不购买的，视为同意转让。其他股东对前述拟转让的股权享有优先购买权，且如果该另一方在收到前述书面通知后三十（30）日内未行使该等优先购买权，则视为该其他股东已书面同意前述通知中叙述的股权转让并且放弃优先购买权。

    - 无论是否有其他相反约定，除原始股东外其他受让方皆应获得甲方认可并批准并满足本协议约定的运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继原股东方在项目公司项下的权利及义务，督促并确保项目公司继续承担本协议项下的义务。

    - 乙方擅自变更股权或变相变更股权，或以项目合作权对外合作或合资，甲方有权向其发出书面纠正通知，乙方应在收到书面通知后立即予以纠正，并在收到书面通知后十五日内将公司股权或实际控制权恢复至变更前的状态且停止违规对外合作合资，否则视为乙方严重违约，甲方可视情形解除本合同，如甲方解除本合同，则《股东合同》相应终止，乙方承担全部责任。

    - 乙方可为了本项目建设、运营的目的进行股权融资。乙方在以股权进行融资时，也应接受以上条款中关于比例和时间的约定，并应事先获得甲方的书面同意。

- 权利与义务

  - 甲方的权利与义务

    - 甲方的一般权利

除本合同其它条款规定的权利外，甲方在本合同有效期内的一般权利包括：

      - 对项目公司和乙方遵守有关法律、法规、规章和履行本合同的情况进行监管，包括项目融资及资金到位和使用情况、设计、监理、预决算、项目建设进度、工程质量、工程计量、安全防范措施等。

      - 在项目合作期间，根据法律法规、行政规章对项目公司的经营管理状况进行监管，并对项目运营情况进行绩效考核。

      - 在因乙方原因导致项目进度严重延迟、发生重大安全事故或重大质量事故等严重影响公众安全的情况下，有权提前终止该项目，指定相关机构接管该项目；

      - 项目建设、运营期间，由大通湖区审计局依法对本项目进行建设期跟踪审计、运营审计；

      - 项目公司或乙方发生违约行为时，有权按本合同约定要求项目公司和/或乙方承担相应违约责任和兑取履约保函金额；项目公司和/或乙方严重违约时，有权提前终止本项目合作及本合同。

      - 在可能严重影响公众利益的情况下，政府有权依法对项目范围内的基础设施进行临时接管。

      - 在项目公司成立后，甲方有权要求项目公司按时支付计入项目总投资的由甲方或其他方已支付的前期费用（包括但不限于项目报批、征地拆迁、安置补偿、勘察、检测、设计等费用）。

      - 本项目合作期限届满，甲方或政府指定机构无偿接受项目公司按照本合同约定完成本项目资产及相关权益的移交。

      - 甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将项目公司的产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布；受理公众对项目公司的投诉，并进行核实处理；遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对项目进行临时接管。

      - 法律、法规规定及本合同约定的其它权利。

    - 甲方的一般义务

除本合同其它条款规定的义务外，甲方在本合同有效期内的一般义务包括：

      - 甲方应始终遵守所有适用法律及本合同规定的相关义务。

      - 除适用法律另有规定或发生特许经营权提前收回的情况外，甲方应保持项目公司的特许经营权在整个项目合作期内始终有效，项目合作期内不以任何方式妨碍特许经营权的行使。

      - 负责办理政府有关部门要求的各种与本项目有关的批文并提供相关文件，包括但不限于年度财政预算及中期财政规划、项目立项批复、可研批复、政府对 PPP 实施方案的批复、发改财政局对项目实施方案所出具的物有所值和财政可承受能力评估批复、将本项目列入财政部 PPP 综合信息平台等。以上事项办理过程中实际发生的相关费用由项目公司支付，计入项目总投资的工程建设其它费用。

      - 为本项目建设施工提供必要条件与其它支持：负责协调厂外供电；协助乙方协调办理项目所需的水、通讯线路等；协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系。

      - 甲方负责协调相关部门完成项目用地涉及的征地拆迁及安置补偿工作。

      - 履行本合同约定的可行性缺口补助支付义务。

      - 在项目合作期限内，如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行造成实质性影响，甲方应积极与乙方协商解决方案，并采取合理措施避免各方损失扩大。

      - 法律、法规规定及本合同约定的其它义务。

    - 不限制法定权力

本合同不限制甲方的法定权力，甲方有权根据法律、法规和本合同的约定对本合同项目实施监管。

  - 乙方的权利和义务

    - 乙方的一般权利

除本合同其它条款规定的权利外，乙方在本合同有效期内的一般权利包括：

      - 依法参与项目公司经营管理的权利。

      - 按约定享有项目公司利润的权利。

      - 甲方严重违约时，有权提出终止本项目合作。

      - 法律、法规规定及本合同约定的其它权利。

    - 乙方的一般义务

除本合同其它条款规定的义务外，乙方在本合同有效期内的一般义务包括：

      - 遵守所有适用法律、法规及本合同约定的相关义务。

      - 项目公司或者乙方负责本项目中除政府出资代表在项目公司出资以外的所有资金筹措。

      - 承担项目投融资、建设、运营维护的责任和风险。

      - 协助甲方完成本合同约定的绩效考核、中期评估和后评价。

      - 将中长期运营计划、年度工作报告、股东会决议和董事会决议及时报甲方备案。

      - 应依法足额为本项目所需险种进行投保，并确保该保险在本项目建设期或运营期持续有效。

      - 承担本项目所需的项目申报审批事项，符合国家法律、法规、政策的前提下，有义务满足获得项目相关批准要求的条件。

      - 依法接受对本项目进行的相关监管和审计。

      - 乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定并接受政府相关部门的监督。在合作期内应充分考虑环境影响，采用先进的环保技术和合理措施，以避免对群众生产、生活环境造成干扰。

      - 按照本合同约定提交履约保函并在保函被甲方依法提取相应金额后及时补足。

      - 乙方应尽最大努力按时完成项目建设工作，确保项目按本合同约定日期完工。

      - 乙方应按国家有关法律及法规规定，及时办理本项目竣工验收、决(结)算等手续。

      - 乙方应督促项目公司尽快签署附件一所列补充协议。

      - 项目公司的成立，不免除乙方根据本合同约定应承担的义务和责任。

      - 依法缴纳税费。

  - 项目公司的权利与义务

    - 项目公司的一般权利

除本合同其它条款规定的权利外，项目公司在本合同有效期内的一般权利包括：

      - 按照本合同的规定获得政府可行性缺口补助。

      - 项目公司可以用本项目合同的收益权进行质押融资并仅用于本项目建设。在运营期内项目公司可以进行资产证券化等融资行为（不涉及股权转让，并不违反本合同第 4.3条的规定），但不能影响项目的正常运营，且上述融资行为都需事先书面通知甲方并征得甲方书面同意。

      - 项目实施过程中形成的资产的使用权、占有权、收益权在合作期内归项目公司所有。

      - 法律、法规规定及本合同约定的其他权利。

    - 项目公司的一般义务

除本合同其它条款规定的义务外，项目公司在本合同有效期内的一般义务包括：

      - 按照本合同约定的投资计划，完成本项目投融资、建设、运营任务。

      - 按照《存量资产经营权转让协议》的约定按时足额支付经营权转让价款。

      - 遵守所有适用法律、法规及本合同约定的相关义务。

      - 本项目运营期内，按照国家法律法规规章、适用的技术标准规范及审慎运营的惯例对本项目资产履行日常维修、保养义务；并提供符合标准的污水处理服务，出水水质应符合本合同规定的出水水质标准。

      - 项目合作期结束后，向甲方或政府指定机构无偿移交项目资产及相关资料。

      - 接受和配合甲方或政府授权其他机构按国家有关法律、法规规定及本合同之约定对本项目实施监管、临时接管或征用。

      - 接受益阳市大通湖区相关单位按国家有关法律及法规规定对本项目进行的审计监督或财评监督。

      - 及时完成竣工验收、决（结）算等工作。

      - 督促参建、参与运营各方根据建设工程和维护工作的相关规定购买保险，保单已经生效后，负责汇总向甲方报备。

      - 根据甲方要求项目公司应按时支付本项目前期费用（包括但不限于项目报批、征地拆迁、安置补偿、勘察、检测、设计等费用）。

      - 应按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，确保项目的工程质量和财产、人员安全。

      - 依法缴纳税费。

      - 确保融资文件、项目公司股东之间的任何合同、公司章程、本合同项下要求的保险单及其他由乙方签订的与本项目有关的任何其他合同符合本合同的规定。

      - 项目公司应协助甲方及时披露本项目实施过程中的相关信息。

      - 项目公司应接受政府部门的行业监管，服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

      - 法律、法规规定及本合同约定的其他义务。

- 项目投融资

  - 项目投融资结构

    - 项目资本金为项目总投资额的20%（即项目资本金为人民币7335.95万元），其中，政府方出资代表以货币形式出资733.60万元，占项目资本金比例10%。乙方以货币形式出资6602.35万元，占项目资本金比例 90%。

    - 项目总投资中其余所需资金，由乙方和项目公司通过自筹资金和融资方式取得（具体以本项目实际所需资金为准）。

  - 项目融资责任

    - 除政府方出资代表在项目公司出资之外，项目投资所需的其余资金由乙方和项目公司负责筹措。

    - 在本合同签订后，由乙方向甲方提供与建设进度计划相匹配融资方案，项目公司负责根据乙方的融资方案并结合项目进度，及时完成本项目的融资，融资金额应足以保证完成本项目的全部建设内容，并满足项目运营维护的要求。

    - 如项目公司因自身原因不能顺利完成项目融资的，则由乙方自行通过其他途径方式解决，甲方在职责范围内提供协助支持，以确保项目公司融资足额到位。本项目融资不得要求政府方承担项目融资责任或提供担保。

    - 项目公司因自身原因在融资、还本付息等过程中发生的与融资有关的任何风险，均由项目公司和乙方承担。甲方或政府出资代表如因此遭受了任何损失，由乙方承担损失的赔偿责任。

    - 乙方可以本项目的收益权设置质押，但须事先征得甲方同意，且所获得的融资仅用于本项目范围内的建设运营。甲方对乙方、项目公司的融资不提供任何形式的担保、保证措施。

    - 甲方如发现乙方或项目公司在融资过程中存在违法、违规或违反本合同规定的不当行为或非法行为，甲方有权采取措施予以制止。乙方或项目公司的以上行为严重损害甲方利益时，甲方可以单方终止本合同，并依法追究其相应法律责任。

    - 本项目合作期内，甲方有权了解项目公司和乙方的投资计划执行和资金筹措情况，并要求项目公司和乙方书面提供相关文字说明及数据信息，项目公司和乙方应对此积极配合。

  - 项目融资成本

    - 本项目所指的融资成本，均指项目公司债务性融资（项目资本金以外的资金）所需支付的资金成本。

    - 乙方应根据工程建设进度进行融资，合理安排融资节奏、控制融资成本。

    - 债务性融资的综合年化融资成本届时最近一期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)上浮17.99%，超过此基础上的融资成本由乙方自行承担，不得以任何形式列支于项目公司成本费用中。

  - 投融资监管

    - 本项目合作期内，甲方有权了解乙方和项目公司在本项目的融资情况和资金使用计划，并要求乙方和项目公司提供相关文字说明及数据信息，乙方和项目公司应对此积极配合。

    - 在本合同签署生效后，项目公司的股东双方应建立完善的项目公司账户管控机制，确保专款专用。

  - 融资交割

    - 本合同生效后120日内，乙方应完成本项目融资交割，并向甲方提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。

    - 乙方不得因其在融资合同中的违约行为而使甲方在本合同项下的权利受损。

  - 投融资违约责任

    - 甲、乙双方未按本合同约定时间如数缴纳出资、提供合作条件，即构成违约。自前述违约情形发生之日起，守约方有权向违约方书面催告在30日内缴付或缴清出资、提供合作条件，若违约方或其成员逾期仍未缴付或提供，违约方应每日按其应缴未缴出资额的万分之三支付违约金。因未提供合作条件给守约方造成损失的，应向守约方赔偿其相应的损失。

    - 项目公司未按本合同约定融资到位，影响项目建设运营的，甲方可以进行书面催告。如果融资经甲方催告后仍未到位，逾期每日就未完成融资款按10000元/日向甲方支付违约金；逾期未支付的，甲方有权提取履约保函中相应金额。

    - 项目公司经甲方书面催告后60日内仍无法完成融资，且严重影响项目建设进度的，甲方可以单方面解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

- 项目建设

  - 前期工作

    - 为保证本合同项下项目工程的顺利开展，甲方协同有关部门完成以下前期工作：

- 项目立项及报批；

- 项目规划方案；

- 环境影响评价的编制及报批；

- 工程可行性研究报告的编制、评审及报批；

- 初步设计及批复；

- 施工图设计及批复

- 建设用地许可；

- 建设工程规划许可；

- 建设用地的征拆（如有）；

- 建设期内的负责项目工程的通路、场地平整，负责协调厂外供电。

    - 甲方或政府指定单位应在完成前款所述前期工作后及时将相关工作成果移交给项目公司，相关合同权利义务由项目公司承继和享有。

    - 项目公司负责除第7.1.1条款以外本项目相关的前期工作并承担相应的费用，相关费用纳入项目总投资，包括但不限于： 按照国家相关规定完成本项目所需的申报文件和申报事项。

    - 甲方为完成第7.1.1条款规定的前期工作所需的费用由甲方或政府指定单位先行支付，待项目公司成立后60工作日内向甲方或支付方一次性支付（甲方或支付方应先行提供前期工作、费用清单、相关合同文件、票据等），该项费用计入项目总投资。如甲方需支付的前期工作费用在项目公司成立后尚未支付，则甲方有权要求项目公司代为支付该项费用，该项费用计入项目总投资，同时，项目公司有权要求甲方协调前期工作的具体承担方向项目公司开具增值税专用发票（确实无法开具增值税专用发票的，可以开具增值税普通发票或经税务机关认可的收据），甲方应尽力配合。

    - 乙方应及时与政府方出资代表益阳大通湖投资发展（集团）有限公司组建项目公司，各方应积极配合或协助对方完成上述前期工作。

  - 设计

    - 本项目初步设计及施工图设计工作由甲方负责，乙方和项目公司根据项目实际情况，优化设计方案，确保优化后的设计方案满足项目运营要求，优化后的设计方案须报甲方审核确认后执行。

    - 经甲方批准后设计优化方案投资及相关费用纳入总投资。

  - 工程施工

    - 工程施工总承包

项目公司应根据相关法律法规的要求，选择工程施工总承包方。项目公司与工程总承包方根据本合同约定及法律规定另行签订《建设工程施工总承包合同》，以约定本项目建设施工相关的权利义务等全部事项。工程施工总承包方必须遵守本合同关于建设质量、安全及建设进度的约定。

    - 项目公司的建设责任

项目公司应按照本合同确定的项目建设内容和标准进行项目建设，并按本合同约定承担建设工程中的对应费用和风险。在建设期内，项目公司的责任如下：

      - 按照下述文件的规定和要求进行工程建设：

（a）所有适用的中国法律、法规、标准和批准文件；

（b）经审定的施工图；

（c）按合同要求工期完工；

（d）本合同的其他要求。

      - 确保项目工程的施工方案符合规范要求，并取得相关单位审批。

      - 施工过程中安装的所有设备必须经政府方、监理单位认可，使用的所有材料设备必须经有关单位检验合格。

      - 确保施工单位在其施工方法和过程中注重安全以保护生命、健康、财产和环境。

      - 在施工期间采取一切合理措施减少对公众的干扰。

      - 向甲方提供与工程建设相关的一切机构和相关负责人员的资质文件或资格证明文件副本，项目关键岗位人员，按相关规定应纳入关键岗位人员考核。

      - 积极配合甲方以及有关政府部门，因履行项目监管责任出入项目施工场地。

      - 项目公司对项目工程建设过程中发生的损失、损害承担全部责任。

      - 确保施工总承包方不将项目工程非法转包和违法分包。

      - 确保施工方按照中国法律的规定提交经监理方审定的现场施工组织计划。该施工组织计划应包括详细的施工进度表、关键路线图、人员组织、技术力量和施工机械的配备等，施工方应将施工组织计划报甲方备案。

      - 建设期内，项目公司必须购买和维持适用法律所要求的保险。

      - 项目公司应按本合同约定工期完成项目建设，组织项目竣工验收。

    - 项目建设质量保障

      - 项目公司应保证工程质量达成适用法律及本合同约定的设计要求并达到合格工程及以上标准。在开始建设工程之前，项目公司应建立一套完整的质量保证和质量控制方案并严格执行。甲方有权参加或检查项目公司以及施工单位的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。

      - 在本项目的建设过程中，项目公司应依照有关法律法规的规定，择优选择材料供应商，和具备相应资质的施工单位，主要材料的技术参数必须满足设计和相关规范的要求。

      - 本项目的工程建设质量需达到合同所规定的设计、施工标准和技术规范及国家有关工程质量的要求。

      - 甲方或政府有关职能部门有权在项目建设期内对建设工程其他实施情况采取定期检查或不定期抽查等方式进行监督和检查，并承担监督和检查的费用。如对质量有质疑，可委托第三方对项目进行检测，检测的费用由甲方承担；但经检测，如若质量不符合要求，则检测的费用由项目公司承担。项目公司应对政府有关职能部门的监督和检查提供必要的支持、便利和协助。

      - 若甲方有足够的证据证明项目公司建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权要求项目公司立即停工整改，项目公司应按照要求进行整改。

      - 项目公司为本项目工程保修的第一责任方，工程质量保修期按国家及省市最新文件要求确定，如该文件没有确定的，依据相关法律政策确定，法律政策没有明确的，甲方与项目公司另行协商。

      - 本项目中涉及的信息网络部分内容（包括但不限于在线监测系统等）安全防护能力需要满足国家网信办、信息安全等级保护工作、《网络安全法》等相关要求或规范。本项目在线监测的设施与设备购置、安装等建设投资计入项目总投资；运营期内产生的委托第三方运营等在线监测相关费用纳入运营成本。

    - 项目建设进度保障

      - 项目公司应在开工日前编制本项目详细的《施工组织设计》。

      - 项目公司应严格按照《施工组织设计》所规定的标准和时间进行施工，于每季度的最后一日向甲方提交《工程进度报告》，详细说明工程进度实际完成的情况，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠正措施。

      - 本项目建设期间发现有考古价值的物品或其他影响施工的地下障碍物，项目公司应立即通知甲方，并采取有效的保护措施，防止具有考古、地质研究价值的物品损毁。甲方将在收到通知后提出处理意见，项目公司按甲方提出的处理意见实施后所发生的直接费用纳入建设工程费用，所延误的工期相应顺延。

    - 项目建设安全保障

项目公司应根据项目的施工进展情况，采取全面的安全保障措施，确保项目的安全施工。

  - 施工监督

    - 施工监理单位

甲方依照有关法律法规的规定，选定中国境内具备相应资质及经验的建设监理单位，监理费用由项目公司支付，纳入工程建设其他费，计入项目总投资额。

    - 甲方的监督

甲方或其指定机构有权随时对建设工程进行监督和检查，但不得影响项目公司正常工程建设。项目公司应当提供进入建设场地的便利条件和进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件，以及提供甲方合理要求的协助。

    - 政府职能部门的监督

甲方或其指定机构对建设工程的监督和检查不影响其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

    - 第三方测评机构的监督

甲方如有需要，可委托第三方测评机构（具备中国信息安全测评中心授权测评资质）对项目中信息网络建设内容（含监测系统等）实施安全测评验收，对信息网络建设内容质量进行监督和检测。该费用由项目公司支付，纳入工程建设其他费，计入项目总投资额。

  - 工程变更

    - 协商一致变更

在本项目建设期内，在不降低原设计的质量要求的前提下，甲方和项目公司协商一致可对施工技术方案进行调整，调整后应当另行签订补充合同。包括以下情形：

      - 加快建设进度。

      - 降低建设、运营和维护成本。

      - 公共利益需要。

      - 设计错误。

      - 不利地质条件（包括但不限于地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层、化石、文物或有考古意义的结构物和其他遗迹或物品等）。

    - 甲方要求的变更

      - 甲方认为需要对项目建设进行变更，应书面通知项目公司。项目公司在收到甲方要求变更的通知后的15日内，须就变更向甲方作出书面答复。如果项目公司未按规定的时间回复，则视为项目公司已接受了变更。

      - 甲方要求变更引起的工程量增减，经监理工程师初审，报经甲方、财政投资评审中心、审计等相关部门审核同意后，由项目公司负责实施。

    - 项目公司要求的变更

      - 项目公司在开工日后，认为需要对项目建设进行变更，应书面报告甲方，经监理工程师初审，报经甲方、财政投资评审中心、审计等相关部门审核同意后方可实施。

      - 若甲方书面同意项目公司要求的变更，本合同应视为在该同意作出当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的合同项下的义务。经批准确认后的变更引起成本增加，可计入总投资。如项目公司要求的变更使得本项目总成本降低的，则该等降低所带来的直接成本减少及对应产生的收益部分，届时由甲方与项目公司协商确定。

      - 在施工过程中，施工方不得擅自对原工程设计进行变更，因施工方擅自变更设计发生的和导致甲方的损失，由项目公司承担全部责任；项目公司按照责任划分向施工方追责。

  - 工程延迟

    - 工程延迟的概念

延迟是指一方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致项目建设不能如期开工或完工。

    - 书面报告制度

如果项目公司合理预计工期不能达到本合同所要求的进度日期，应立即书面报告甲方，并就纠正延迟提出措施或计划。

    - 不能免责条款

项目公司发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果项目公司提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，甲方可要求项目公司采取甲方认为必要的其它措施以达到进度计划的要求。

    - 违约责任

因可归责的原因造成的工程延迟，应按本合同第十四章的规定，由责任方承担违约责任。

  - 项目建设失败

    - 项目建设失败

除本合同另有约定外，项目公司或乙方如果出现以下情况之一，视为项目建设失败，甲方有权提取履约保函的全部款项并提前终止本合同：

      - 项目公司或乙方书面表示放弃项目建设。

      - 项目公司书面通知甲方其已终止建设工程，且不打算重新开始施工。

      - 由于项目公司或乙方的原因未能在开工日之后90日内开始项目的实质性建设。

      - 由于项目公司或乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后90日内恢复建设工程施工。

      - 由于项目公司或乙方原因未根据施工组织方案的规定进行建设的，且迟延超过60日的。

      - 建设期内，由于项目公司或乙方原因连续60日内没有进行工程施工的。

      - 项目公司出于任何其他原因停止工程建设，直接或通过其施工总承包商撤走场地全部或大部分的工作人员及施工设备。

      - 由于项目公司原因，超过规定竣工日60日，未能通过项目竣工验收。

      - 项目公司的作为或不作为实质上放弃了工程全部或部分的建设。

    - 如果出现第7.7.1条的项目建设失败，则甲方有权提取履约保函。甲方提取履约保函的权利不影响其在本合同下的其他权利（包括第十五章下的权利）。

  - 项目总投资构成和确定原则

    - 项目总投资的构成

本项目的项目总投资是指项目公司为本项目的投资建设所发生的且经过甲方确认的全部成本和费用，包括但不限于以下各项费用的总和：（1）建筑安装工程费；（2）设备购置费；（3）工程建设其他费用；（4）建设期利息。

项目建设投资指上述（1）-（3）项费用之和，不包含建设期利息。

本项目开工前甲方需协调财评中心进行预算评审，项目未经预算评审不得开工。

    - 建筑安装工程费

      - 计价原则：建筑安装工程费以经审定的实际工程量及相应的定额确定；

      - 造价确定依据：【以下所列仅作参考，届时按照国省市最新的计价办法执行】

①《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建价[2014]113号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价[2016]160号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价[2019]47号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险计费标准的通知》(湘建价[2019]61号)；

②湖南省建设工程造价管理总站关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知（湘建价建[2014]35号）；

③人工工资标准执行《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）中发布的各地区的综合人工工资单价；

④湖南省建设工程造价管理总站关于印发《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建[2016]8号）；

⑤建筑材料基准价格参照2020年第3期益阳市建设工程造价管理站发布的南县区域信息价为基准价，如该材料无南县区域信息价，则参考益阳发布信息价；未发布信息价的其他材料根据市场行情由双方共同询价确定。；

⑥湘建价〔2016〕72号、湘建价〔2016〕134号、湘建价〔2016〕160号、湘建价〔2017〕134号、湘建价〔2018〕101号；

⑦工程造价成果文件应使用通过省建设工程造价管理机构符合性评测合格的软件编制；

⑧如在建设期内，出台了新的标准，已施工的按照施工时相应的标准执行，未施工的按认定的新标准执行。

    - 设备购置费

在采购相关设备时，设备采购方案需经甲方书面确认后方可实施。最终设备购置费在应符合市场行情情况下，以甲方审定为准，审定原则为按实计取。

    - 工程建设其他费用

      - 工程建设其他费用包括但不限于：建设单位管理费、可行性报告编制、评估费、工程勘探费、工程测量费、工程设计费、预算编制费、施工图审查费、工程监理费、质量检测费、水土保持评估报告编制费、评估环境影响报告编制费、场地准备费及临时设施费、环境保护费、水土保持费、土地费用等其他与本项目有关的费用；

      - 计价原则：以审定为准，计入本项目总投资；

      - 甲方或其指定单位为本项目支付的工程建设其他费用，由项目公司按本合同规定支付给甲方或其指定支付单位；

      - 预计将于建设过程中发生的监理、审计、检测、造价等咨询费用，必须满足国家及地方的相关采购规定和要求，费用由项目公司承担并计入建设工程其他费用。

    - 建设期利息

      - 项目公司为本项目范围的投资建设进行融资而在建设期所发生的融资成本，根据会计准则记账原则认定为建设期利息，将其计入项目投资；

      - 融资利率按投标文件中中标单位报出的融资资金合理利润率17.99%计算；

      - 计入本项目总投资的建设期利息仅限于本项目资本金以外的债务资金在建设期内所产生的利息，本项目资本金产生的的任何融资成本或利息不得计入建设期利息。

    - 审计原则：对本项目的审计应按照本合同约定的计价方法执行。

    - 甲方或甲方指定的单位应当对本项目建设过程中的工程变更情形按照益阳市相关行业主管部门工程变更管理相关政策文件及时认定。涉及重大变更的，按程序报区管委会批准。一般变更甲方批准，并报相关部门备案。

    - 工程投资的控制

项目公司应提升项目管理水平，有效控制工程建设投资。如果工程实际投资超支（超过工程概算），则按照当地政府投资建设项目管理实施办法的要求执行。

    - 税收政策变动

国家税、费政策进行调整并导致税、费按新政策执行的，由此增减的税费，进行相应调整。

  - 项目调试和试运行

    - （1）项目公司应按照适用法律法规的规定组织项目工程的调试和功能测试。

    - （2）调试大纲

项目公司在向甲方发出书面通知后的15日内，提交2份包括以下内容的调试大纲：

- 调试步骤及目的；

- 性能测试内容；

- 进水需求计划；

- 测试组织与计划。

    - （3）测试通知

当项目工程所需的全部设备及设施安装完毕、进入系统调试与性能测试阶段时，项目公司应至少提前7个工作日向甲方发出书面通知，告知预计开始进行相应测试的日期。甲方在收到上述通知后，可派代表参加由项目公司按照本合同和适用法律组织进行的测试的全部过程。如果甲方在收到上述书面通知后书面拒绝或未参加测试，则测试可于通知的时间在甲方代表缺席的情况下进行。

    - （4）不合格的处理

- 如果功能测试不合格，项目公司应采取所有必要的改正措施补救不合格的情况，并应至少提前7个工作日向甲方发出书面通知，再次组织功能测试。

- 项目公司应对因不合格而导致的费用增加和进度延误承担全部责任。

  - 法定验收

    - （1）法定验收

- 项目公司应当根据进度要求在适当的时间组织污水处理厂的验收，并通过有关部门就项目工程的工程质量、消防、电力、规划等专项组织的验收。

- 如因项目工程存在某一方面的瑕疵导致未通过前述款项下的验收，项目公司应当根据有关部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。

    - （2）验收通知

- 项目公司应当在有关验收开始前至少7个工作日向甲方发出书面通知，告知验收项目和验收开始的时间。甲方在收到上述通知后，应派代表参加有关验收。

- 甲方收到上述通知后未能派代表参加有关验收，不影响该等验收的效力。

    - （3）验收合格报告

项目公司应当在省、市有关职能部门的验收报告出具之日起7个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给甲方备案。

  - 试运行

    - （1）污水处理厂调试成功且通过法定验收后，项目公司应向甲方发出开始试运行的申请，告知项目工程调试计划的实施情况、调试阶段内的运营日报表、预计的开始试运行的日期，并提交能够说明项目已具备开始试运行条件的书面材料，开始试运行日以甲方同意的日期为准。

    - （2）污水处理厂试运行期计划不超过三（3）个月，试运营期甲方按达标的实际处理水量支付污水处理服务费，计费方式参照第11.2.2.3条的公式执行。

    - （3）由于项目公司原因需要延长试运行期的，项目公司需报甲方同意，项目公司自行承担由此造成的一切费用和损失。

  - 环保验收和竣工验收

    - （1）项目公司应在试运行期内按国家相关法律法规规定开展并通过环保验收（非因乙方原因导致进水量不足设计规模的60%而导致实际处理负荷率未达到环保验收要求及其他非项目公司原因导致的验收未通过的情况例外）。

    - （2）项目公司应在项目工程具备竣工验收条件后，组织竣工验收并提前7个工作日书面通知甲方参与，且在竣工验收合格30日内，将竣工验收报告报甲方备案，竣工验收资料根据法律法规报相关政府部门备案。甲方收到项目公司关于竣工验收的书面通知后不参加项目竣工验收的，视为甲方认可竣工结果。

    - （3）项目公司应按照相关规定完成竣工审计。本项目工程实际投资以审定结果为准。

    - （4）验收标准

污水处理厂工程施工及验收应满足项目设计文件的技术要求、《城市污水处理厂工程质量验收规范（GB50334-2017）》及国家相关规范的要求。

  - 完工和商业运行

    - （1）完工日

受限于第7.12条款，项目工程完成试运行并达到商业运营条件，且通过环保验收和竣工验收后（由于进水量不足导致实际处理负荷率非因项目公司原因未达到环保验收要求及其他非项目公司原因导致的验收未通过的情况例外），项目公司应向甲方申请确认工程完工，完工日以甲方书面确认的日期为准。

甲方检查和接收建设工程的全部或任何部分及确认工程完工的行为均不得解除项目公司就工程的缺陷或进度日期的延误应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律检查、管理建设工程的权力。

    - （2）申请商业运行的前提条件

- 按本合同规定项目工程通过环保验收，但因进水量不足导致实际处理负荷率未达到环保验收要求及其他非项目公司原因导致的验收未通过的除外；

- 在提交开始商业运行申请前该污水处理厂出水水质连续十（10）日满足本合同约定的标准，出水水质以甲方委托的第三方机构检测结果为准，项目公司承担检测费用；

- 污水处理厂通过工程竣工验收，并取得有关政府部门签发的竣工验收备案表（非因项目公司原因导致本条件无法满足的除外）。

    - （3）项目商业运行的程序

- 在满足第7.13（2）条款规定的前提条件下，项目公司应在计划开始商业运行之前，向甲方提出开始商业运行的书面申请。

- 甲方自收到前款所述之书面申请之日起3个工作日内书面通知项目公司是否同意项目公司开始商业运行，如果不同意须同时书面陈述理由。若7个工作日内，甲方未做出书面回复，则视为同意开始商业运行。

- 如果甲方不同意项目公司开始商业运行的申请，项目公司在收到甲方不同意开始商业运行的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述规定重新申请商业运行。

- 甲方书面同意的开始商业运行日或视为同意开始商业运行当日即为开始商业运行日。从开始商业运行日起，除本合同另有约定外，甲方应按照本合同的规定向项目公司支付可行性缺口补助。

- 自本项目进入商业运行日开始，相应基本水量按照本合同约定执行。

    - （4）由于项目公司原因，导致试运行期结束后无法进入商业运行的，项目公司需按约定向甲方支付违约金。

    - （5）由于项目公司原因，导致试运行期超过60天仍然未通过环保验收项目无法进入商业运行的，甲方有权利提前终止协议，并兑取全部履约保函。

- 存量资产经营权转让

  - 存量资产经营权转让协议

在项目公司成立后的30日内，由甲方与项目公司签署《存量资产经营权转让协议》，转让益阳市大通湖区污水处理系统存量资产经营权，经营权转让价款采取分期付款的方式，首期付款9000万，在《存量资产经营权转让协议》生效之日起一个月内支付；第二期付款5000万元，在《存量资产经营权转让协议》生效之日起两个月内支付，剩余款项根据项目工程进度支付。

《存量资产经营权转让协议》中应明确约定项目设备设施范围、转让价格、支付周期及节点等内容。

  - 资产交接要求

本项目存量资产交接前，双方需组织对存量资产的现状进行评估，存量资产交接时政府方需保证设备设施完整，设备运行正常，出水水质满足要求，具体评估事宜和存量资产交接标准届时由双方协商确定。

  - 债务承担

甲方应继续承担于项目交接日前已经存在的资产的所有负债，无论这种负债是已知、未知或潜在的，已经结清或尚未结清的，属于附有条件的还是确定的，乙方均不承继任何此类负债，上述负债应包括但不限于由于拥有或运营相关资产而产生的所有负债。为顺利实施本项目，政府方应与原抵押权人进行沟通，并取得原抵押权人的同意，政府方应保证本项目资产的抵押、质押等行为不影响到项目公司的后期运营。

  - 人员安置

按照“人随项目走”的原则，本项目存量资产所涉及的人员原则上由项目公司予以接收，具体参考以下原则进行处理：

8.4.1 政府部门编制内的人员维持现有编制和福利待遇，由甲方以委派形式进入项目公司相应岗位工作，费用由甲方承担。

8.4.2 外聘人员与原单位解除劳动合同，按照自愿原则可选择与项目公司签订新的劳动合同（福利待遇不低于原劳动合同），也可选择其他就业途径。

- 项目资产

  - 项目用地范围

本项目的项目用地主要有：项目临时用地、项目建设用地。

  - 土地使用权取得

    - 项目公司应控制项目临时用地规模，确需临时用地的，甲方协调提供给项目公司，临时用地的费用由项目公司承担，计入项目总投资。

    - 除配套管网之外的项目土地使用权由大通湖区管理委员会依法划拨给甲方，再提供给项目公司在合作期内无偿使用，该土地使用权在特许经营期期满后即由项目公司无偿移交给甲方或市（县）政府指定其他机构。

    - 如本合同第9.2.2条约定的项目土地使用权不能划拨给项目公司，则由甲方负责在合作期内无偿提供给项目公司使用。

    - 甲方提供给项目公司使用的项目用地不存在任何争议，如有争议，甲方应及时处理并优先保障本项目不受影响。

  - 土地使用的限制

    - 在合作期限内，项目用地仅用于项目建设、运营维护相关的用途，该项目用地的使用方式不允许变更。

    - 本合同终止或解除，项目公司根据本合同享有的合法使用项目用地的权利亦终止。

  - 项目其他资产权属

    - 项目土地附着物、建（构）筑物、基础设施、设备等资产（包括无形资产）的所有权归属益阳市大通湖区管委会或政府指定单位，合作期内提供项目公司使用，项目公司对本项目资产依据本合同约定拥有占有权、使用权和收益权。本项目合作期满后，项目公司将项目设施资产一次性、无偿、完好、无债、无抵押、无担保地全部移交于甲方或政府指定的其他机构。

    - 未经甲方书面批准，乙方和项目公司均不得出让、转让、抵押本项目设施资产，也不得在上述资产上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置本项目资产。

- 项目运营维护

  - 各子项目运营期

除按本合同约定不能实施的子项目外，本项目各子项目自项目竣工次日起即进入运营期。

  - 运营维护责任

    - 在运营期内，由项目公司负责项目设施的运营维护。项目公司应承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。按本合同及其他项目文件的约定配置有资质的专业管理、技术和操作人员管理本项目，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。

    - 项目公司应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施，以确保本项目充分满足使用功能：

      - 适用法律和规范性文件。

      - 本合同的约定。

      - 维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议。

      - 谨慎运营惯例。

    - 项目公司可以依法选择委托其他符合相关资质的单位进行项目的维护保养，该责任不因项目公司部分或全部委托、分包等行为转嫁、减轻或解除。若引起的相关责任和损失，由项目公司在本合同项下承担相关责任。

  - 运营维护范围

    - 本项目的运营维护指各子项目范围内的运营维护管理，运营维护责任由项目公司承担。【其中涉及设施设备更新重置的，由项目公司提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可实施，费用采用一事一议的方式由双方另行协商确定。】

    - 本项目运营期内，项目公司负责建设的项目内容，如因施工质量原因引起的项目大中修，由项目公司自行承担。

    - 按质按量完成污水处理设施的运营维护。

    - 在特许经营期内，项目公司应只对规划范围内收集的生活污水提供处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的污水。

  - 运营维护管理

    - 项目公司应在运营期开始后三个月内，建立项目运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

    - 项目公司应建立完善的工作日志和设备、技术档案资料，依法接受政府相关部门的检查和监督，并按要求向政府相关部门提供运营维护资料。

    - 项目公司应建立规范的操作规程和管理制度，培训雇员，生产岗位人员持证上岗。

    - 项目公司应按照甲方要求，在每个半年结束后的30日内提交的一份关于项目运营和维护的报告以及甲方要求提供的有关项目公司运营、财务状况的其它相关资料信息。

    - 运营管理维护记录，运营期内，项目公司应确保：

      - 对管理维护项目的情况进行详细记录。

      - 准许甲方在不影响项目正常运营情况下，可定期或不定期对项目运营管理情况进行检查，并查阅和复制上述记录。

    - 监督与检查

甲方有权派出监督员或者指定任何代表在任何时候进入项目场地，以监查项目设施的运营和维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或项目公司的办公场所不应干涉项目公司对项目的正常运营和维护工作。

  - 运营维护标准

    - 污水处理厂的运营维护标准

      - 水质和污泥处理标准

（1）进出水水质要求

1）本项目污水处理主要为居民生活用水，参考城镇综合生活污水指标值，确定本项目控制进厂污水水质指标如下。

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤230 | ≤120 | ≤250 | ≤35 | ≤25 | ≤3.0 | 6-9 |

2）本项目出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。相关的出水水质指标根据项目最终批准的设计等相关文件确定的标准执行，并且需符合相关政策法规的要求。

（2）污泥排放、废气和噪声标准

根据相关政策要求，本项目污泥含水率应降低至80%以下。本项目产生的污泥全部由政府指定的相关地点接纳处置。运输费用由项目公司承担，接纳处置费用由甲方负责。

污水处理厂（站）厂界废气排放最高允许浓度、噪声执行标准以政府生态环境部门的环境影响评价批复为准。

    - 管网的运营维护标准

项目公司应定期对本合同项下的污水管网（沟渠）、泵站、检查井等排水设施进行巡检和维护，使其保持良好的过水能力和运行状态。不得出现污水冒溢、井盖缺损、管（渠）塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接等情况。

    - 对新标准的执行

若有关污水处理厂出水水质标准的国家、行业以及省、市的标准和要求发生变化时，则项目公司运营的污水处理厂应执行新规定，由此产生的新增投入和运营成本由双方另行协商。

    - 水质超标的处理

      - 污水进水水质超标

若污水进水水质中的任何一项指标超出第10.5.1.1条款所列进水水质标准，则为污水进水水质超标。甲方承诺在通常情况下，向项目公司提供的污水进水水质满足第10.5.1.1条款的规定；如发生进水水质超标的情况，由甲方和项目公司届时协商解决机制。

      - 污水出水水质超标和超标日数的计算

      - 运营期内任一运营日，在进水水质达标的情况下，如果任何一种污水主要出水水质指标超过第10.5.1.1条款所列污水出水水质标准，则污水出水应视为超标，该运营日计为超标日。污水水质超标的通知

项目公司如在水质检测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方或监督员：

（1）任何一项污水进水水质指标超标；

（2）任何一项污水出水水质指标超标。

上述书面通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括项目公司对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括项目公司声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

      - 超标标准的认定

#### 具体认定标准由双方认可的具有资质的第三方检测认定。

    - 特殊情况下的污水处理

      - 污水进水水质超标的处理

当进水水质出现异常时，乙方应及时向甲方报告，甲方收到乙方异常情况报告后6小时内应组织相关部门共同查明原因及时处理。如出现特殊情况，异常持续时间6小时以上的，乙方经甲方批准后，可暂停污水处理服务，待异常原因处理后恢复运行。

      - 污水进水水量超过基本水量的处理

如果进水水量超过本合同规定的污水处理项目设计处理能力，项目公司应及时通知甲方，同时提出拟采取的对超量污水进行处理的措施。通知发出7个工作日内甲方未表示意见，则被视为同意项目公司的措施建议。项目公司应尽最大能力处理超过项目设计处理能力部分的污水，如果确实不能处理，项目公司应立即书面通知甲方，甲方在    7个工作日内协调相关部门处理。

  - 运营维护手册

    - 项目运营期开始前，项目公司应根据适用法律和谨慎运营原则编制或修订本项目的《运营维护手册》并提交甲方审核确认后，按照该《运营维护手册》进行本项目的运营维护。

    - 《运营维护手册》在运营期内应根据项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善。经甲方审核确认后予以调整。

    - 《运营维护手册》应包括项目设施的定期和年度检查、日常运行维护和年度维护计划，及相应的实施方案、计划。

    - 项目的运营维护应符合法律法规和国家、地方行业规范、标准。

    - 项目公司应详细记录项目运营、项目设施维护和修理等情况，并应当准许甲方查阅和复制上述资料。若项目公司的上述记录可能包含商业秘密的，甲方应当予以保密。

    - 乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急处置机制，制定应急预案，报甲方备案。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产服务，尽量减少事故对公众的影响。

  - 甲方监督

    - 甲方对项目运营维护享有以下监督：

      - 定期或不定期入场检查；

      - 定期或不定期获得有关项目运营维护情况的报告及其他相关资料(例如运营维护计划、经审计的财务报告、事故报告等)；

      - 甲方有权在任何时间检查项目公司或其运营维护承包商执行《运营维护手册》的情况，项目公司应当提供运营、维护的相关记录。

      - 审阅项目公司拟定的运营维护方案并提出意见；

      - 委托第三方机构开展项目中期评估。

      - 在运营期内，甲方有权组织相关专家对项目公司的运营维护情况进行日常考核评估，考核评估费用由甲方承担，考核方法按照本合同的规定执行。

  - 运营维护不善及后果

    - 如果项目公司因自身原因没有按照合同约定的时间和要求开始运营或运营维护不善，将可能承担如下后果：

      - 提取履约保函。

      - 按照合同约定从支付的服务费中扣减相应违约费用、运营期缩短。

      - 项目合作终止。

    - 因不可抗力事件导致项目不能运营的，受到该不可抗力影响的一方或双方均可以免除违约责任。

  - 暂停服务

    - 计划内暂停服务

      - 正常情况下，项目公司应保持污水处理厂连续运行，不得擅自暂停服务。因计划内设施大修、检修、维护等需暂停服务或部分暂停服务，项目公司应列入当年度污水处理计划内停产时间表，说明暂停原因及范围等情况，并附加处理方案，计划内停产时间表应在该运营年度开始前30日内报政府有关监管部门批准。

      - 项目公司应至少提前15日通知甲方计划内停产具体时间，项目公司应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，每一运营年计划内暂停服务时间累计不得超过十五日。

      - 如因经甲方批准的污水处理厂升级改造工程、再生水工程和其他工程的建设施工、测试或竣工验收等需要暂停服务，甲方应与项目公司根据实际情况友好协商确定暂停服务期限。

    - 计划外暂停服务

      - 如果有计划外暂停服务，项目公司应立即书面通知甲方，解释计划外暂停服务的原因以及形成更正计划外暂停服务的建议方案，并说明在此期间预计保证的污水处理厂运营能力。项目公司应尽其最大努力在发现或者通知计划外暂停服务后24小时内恢复正常的污水处理服务。

      - 如果计划外暂停服务时间预计超过24小时，则项目公司应采纳甲方关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

      - 如果必要的更改措施预期需要超过24小时，项目公司应通知甲方，提供相关处理方案，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

  - 绩效考核

项目合作期内，甲方有权自行或委托第三方按照本合同的约定对本项目的建设和运营维护情况进行考核，具体考核实施细节由甲方会同相关部门研究决定，考核内容可根据实施情况进行改进。具体绩效考核指标和内容详见附件三。

  - 财务管理

    - 项目公司应于每年6月前提交经会计师事务所依法审核的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表。

    - 第一个财务年度应自项目公司营业执照领取之日起至同年12月31日。

项目公司最后一个财务年度应自当年的1月1日至项目公司经营期限提前终止或期满日。

    - 甲方为监督项目公司遵守中国法律和本合同，可以不定时地合理要求项目公司提供有关财务状况、项目运营等相关资料。项目公司应予积极支持与配合。

  - 临时接管

    - 甲方的临时接管

项目合作期内，如乙方或项目公司出现以下违约行为，甲方有权决定（但不得被要求）实施临时接管：

      - 融资或项目管理等问题导致工期未按合同约定时间完成；

      - 擅自向第三方转让股权或变相转让股权的；

      - 擅自将所运营的资产进行处置或者抵押的；

      - 因管理不善发生重大安全事故，存在危及人身健康或安全、财产安全、环境安全风险或对公共安全构成重大危害的；

      - 项目公司破产或资不抵债的；

      - 项目公司未按照规定的要求和标准运营维护，情节严重或造成严重后果；

      - 发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；

      - 法律、法规禁止的或本合同禁止的其他行为。

政府可指定合格机构实施临时接管，临时接管项目所产生的一切费用，由违约方承担。项目公司应承担的临时接管费用，可以从其应获服务费或终止补偿中扣减。

    - 临时接管期间项目公司的义务

      - 甲方（或政府指定机构）临时接管期间，项目公司有义务为甲方或政府指定机构提供资料和合作（包括执行甲方或政府指定机构的任何合理的决定，政府指定机构在其授权范围内所作出的决定和行为视为甲方的决定和行为）。

      - 任何情况下，甲方或政府指定机构的临时接管不应视为甲方承接项目公司在与项目设施有关的和第三方之间的任何合同、本合同项下的责任与义务。

      - 除甲方或政府指定机构接管范围内的本项目的相关部分外，项目公司仍应履行本合同项下的其它义务。

    - 临时接管的终止

若乙方或项目公司已纠正其违约行为且向甲方提出终止临时接管的书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复项目公司在本合同项下的权利与义务。

  - 追加投资或提标改造

若未来本项目内污水处理设施需要扩大处理规模、增加投资、或是进水水质长期超标、或适用法律中有对新标准的执行要求，而需要对本项目进行的必要提标改造的，双方另行协商且通过依法依规的方式实施。

- 回报机制

本项目的回报机制为：可行性缺口补助。其经营性收入为政府方向本项目中污水处理设施服务范围内的企业和居民收取的污水处理费。由于收取的污水处理费远不足以弥补项目的全部成本，形成资金缺口，因此政府方需向项目公司支付可行性缺口补助。

  - 水量计量

    - 水量的计量

      - 项目公司应在污水进水计量点和污水尾水计量点的位置安装计量检测装置及污染物在线监测装置，计量污水处理厂的进水量及出水量。该等流量计必须经有资质的第三方专业机构验收合格后，方可投入使用。

      - 项目公司应使用符合适用法律要求的流量计，连续测量、计算和记录污水进水计量点测量的污水进水数量和污水尾水计量点的污水尾水数量，并确保这些流量计能够以在线方式向项目公司的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

      - 上述流量计将由项目公司在每个运营日的9:00进行抄表，以确定每日污水进、出水水量。水量将以立方米(m3)计算。

      - 污水尾水计量点所计量的污水出水水量作为项目公司实际处理水量。

      - 计量检测装置及污染物在线监测装置由具备资质的第三方进行校验；甲方有权随时核查流量计读数及项目公司的抄表记录。如果甲乙双方就水量记录结果存在分歧，任何一方有权提请有资质的第三方进行检验确定。

      - 在开始商业运营日当日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。此后，流量计不得归零，但因技术原因必须归零时，项目公司至少提前三个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表或监督员到场。

  - 污水处理服务费

    - 初始污水处理服务费单价

      - 根据乙方投标文件，初始污水处理服务费单价为 2.48元/吨。

      - 项目总投资额经审定后，甲方和项目公司同意根据最终的项目投资额对污水处理服务费和配套管网运营维护成本进行调整。

    - 基本水量

      - 基本水量是指根据污水处理厂纳污范围内现状和设计污水处理量而设定的水量数值。

      - 本项目基本水量按照设计水量第1年为设计规模的80%、第2年为设计规模的90%、第3年及以后年度按设计规模的100%计算。

| 运营年 | 基本水量比例 | 设计水量 （万m3/d） | 基本水量 （万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 80% | 1.389 | 1.111 |
| 2023 | 90% |  | 1.250 |
| 2024-2049 | 100% |  | 1.389 |

    - 付费形式

本项目付费依照收支两条线的管理要求，向用户收取的污水处理费部分由自来水公司或政府指定机构从自来水中代收，或以其他合法合规方式收取存入专款账户，专用于甲方向项目公司支付使用者付费。

本项目的运营成本，若在乙方投标文件范围内的则按投标文件执行，包括工资及福利费、日常维护及大修费、药剂费、电费、污泥处置外运费、其他费用、摊销费用和财务费用；未纳入投标文件范围内的运营成本部分据实结算。

    - 政府应支付费用的计算

11.2.4.1 污水处理厂区的回报以政府补贴水价的方式体现，按照乙方投标报价中的厂区全投资内部收益率（税后）7%，测算得出每吨污水处理的价格，在绩效考核达标时，该污水处理价格即为政府补贴水价（含税）。

政府年可行性缺口补助金额（厂区部分）=政府补贴水价（含税）*年污水处理量

11.2.4.2 管网设施以政府补贴建设及运营成本，即可用性+绩效付费的方式体现。在绩效考核达标时，按照乙方投标报价中的管网投资资本金部分合理利润率6.69%，按照乙方投标报价中的融资资金部分合理利润率17.99%，以等额本息的方式在运营期内根据绩效考核结果进行支付，运营成本按年实际支出数额据实结算（含化粪池清理费用）。

政府年可行性缺口补助金额（管网设施）=

资本金*i1*(1+i1)n(1+i1)n-1+融资资金*i2*(1+i2)n(1+i2)n-1+年运营成本。

说明：本公式中i1为管网部分资本金合理利润率，i2为管网部分融资资金合理利润率，n为运营期数

      - 若实际处理水量不足基本水量的，计算污水处理服务费时应扣除不足部分所对应的可变成本。若实际处理水量超过基本水量的，计算污水处理服务费时，对于超出部分只计算可变成本。

    - 政府可行性缺口补助的支付

政府可行性缺口补助的实付主体为益阳市大通湖区发改财政局。

      - 本项目污水处理厂区部分的可行性缺口补助即污水处理服务费按照本合同约定的计算方式计算，前三季度每季度预付一次，预付时间为该季度结束前的15日内；第四季度由项目公司在该季度末月的15号前进行结算并由甲方组织完成绩效考核，20号前根据绩效考核结果进行支付，前三次预付金额在此基础上进行多退少补。管网部分的可行性缺口补助一年支付一次，当年12月15日前完成绩效考核和结算，12月20日前完成支付。

      - 本合同项下的任何支付一律以人民币支付。

  - 调价机制

在经营期内，由于人工费、电费、药剂等因素将影响污水处理的成本，可行性缺口补助将根据这些影响因素的变化进行调整，具体调价方式可根据本合同附件二。

  - 税收政策变化处理方法

在合作期内，如税收政策变化导致项目公司运营成本变动，则甲方应与项目公司协商解决，如调整服务费或一次性补偿等。

- 项目移交

  - 项目移交

本项目合作期限届满或提前终止时，项目公司应将项目设施无偿、完好移交给甲方或由益阳市大通湖区管理委员会指定的其他机构（即“接收人”），甲方收回本项目的特许经营权。

  - 移交程序

    - 在运营期届满前的6个月作为过渡期，甲方和项目公司应各派三人成立移交工作小组，移交工作小组负责人由甲方委派。若本合同提前终止的，移交工作小组应在本合同提前终止后五个工作日内成立。

    - 移交工作小组成立后一个月内应举行会谈并确定移交的具体实施方案，确定移交的详尽程序、移交范围的详细清单。项目公司应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交工作小组制定方案的参考。

    - 移交工作小组在运营期届满前3个月完成本项目移交内容的清点和复核工作，项目公司与甲方或政府指定的其他机构签署相关备忘录。

    - 项目移交日，项目公司与甲方或政府指定的其他机构正式办理移交手续，签署移交备忘录。

  - 移交范围

    - 项目公司应在本项目运营维护期结束之后30日内，按照本合同约定将本项目无偿移交给甲方，本项目前期工作、设计施工、竣工验收、审计决算、保修责任履行、运营维护等相关档案资料文本原件一并移交。包括但不限于：

（1） 项目设施。

（2）运营维护项目设施所要求的技术和技术信息。

（3） 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料(书面文件和电子文档)。

（4）无偿移交属于项目公司或乙方所有的，运营维护本项目所必须的，或已经无法与项目设施设备分离的，包括知识产权在内的无形资产。

（5）移交项目所需的其它文件。

（6） 所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的本合同利益。

    - 项目公司应确保项目设施得到良好维护或处于良好状态，符合本合同所规定的安全和环境标准，且符合双方约定的其他移交标准。

    - 项目公司向接收人移交项目设施时，项目设施应不存在任何留置权、抵押权、担保物权或任何种类的其他请求权。

    - 项目期满移交时，项目公司的债务不得移交给政府。

  - 移交条件和标准

    - 权利方面的条件和标准：项目设施、土地及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款设置的担保除外。

    - 技术方面的条件和标准：项目设施应符合双方约定的质量、技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状况，移交前项目公司按法律、法规的要求提供保修及维修服务。

  - 人员和人员培训

    - 不迟于移交日前3个月，项目公司将向甲方或政府指定机构提交一份当时项目公司雇佣的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。项目公司同时将说明在移交日之后哪些雇员可供甲方或大通湖区管理委员会指定机构聘用。

    - 甲方或政府指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目公司所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前2个月向乙方说明情况并提供拟派驻人员名单及详细简历。项目公司应免费负责为上述人员提供培训。移交日之前，甲方或政府指定机构和项目公司将组织对上述人员进行考核，以确定项目公司的培训目标是否完成。

  - 最后恢复性大修

在移交日之前一年，经甲方书面同意后，项目公司对项目设施进行一次最后恢复性大修，但此大修应不迟于移交日前六个月完成。

    - 最后恢复性大修应包括：消除项目设施实际存在的缺陷，包括但不限于污水处理厂设施设备及配套管网的维修；甲方提出的其他合理检修项目。大修的具体时间和内容应于移交日前由移交工作小组核准。

    - 最后恢复性大修应在行业主管部门的监督下，由甲方与项目公司共同组织验收。验收标准应按照届时有效的适用法律执行，如果适用法律没有规定的，甲方与项目公司根据本合同及诚实信用的原则协商。

    - 通过最后恢复性大修， 项目公司应确保项目关键设施设备的整体完好率达到100%，其它设施设备的整体完好率达到90%，项目内建（构）筑物不存在重大破损。

    - 最后恢复性大修的相关费用由项目公司承担。

  - 移交验收

在移交日之前，接收人应依据移交验收标准对本项目进行移交验收。若未能达到验收标准，项目公司应在2个月内或双方同意的更长时间内修复本项目缺陷，到期无法修复的，接收人可以自行修复，并从移交履约保函提取修复费用。

  - 移交费用

甲方和项目公司应依法各自承担相应因移交发生的税费。

  - 权益的转移

  - 移交时，项目公司应将与项目设施有关的所有未履行完毕的合同转移给接收人，由其承接项目公司在该等合同项下的全部权益，如有法律规定、合同性质或特别约定无法转移的合同，届时由双方另行协商确定解决方案。

    - 如项目公司未履行完毕其在该等合同项下的付款义务，项目公司及乙方均应继续履行。在任何情况下，该等付款义务不由接收人承担。

    - 项目的维护需要使用第三方的技术的，项目公司应当把项目的维护所需要的所有技术，全部移交给甲方或政府指定机构。并确保甲方或政府指定的机构不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。如果有关技术为第三方所有，项目公司应在与第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意项目公司在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或政府指定机构。

同时，如果这些技术的使用权在移交日前已期满，项目公司有义务协助甲方或政府指定机构取得这些技术的使用权。

  - 风险转移

在移交日前及移交日，由项目公司承担项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，项目设施的管理责任分配和损失处理办法，双方另行协商。项目设施移交后，由甲方或政府指定机构承担项目设施的全部或部分损失或损坏的风险。

  - 移走项目公司的其他无关物品

项目公司应于移交日起60日内，自费从项目场地移走项目公司的个人用品以及与项目设施的运营和维护无关的物品。若项目公司在上述时间内未能移走这些物品，甲方或政府指定的其他机构在通知项目公司后，有权将物品予以保存，项目公司承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

  - 项目设施工程移交后的质量保修期

    - 工程质量移交后的保修期是指项目公司进一步保证在移交日后十二个月届满日期间，应确保项目设置符合移交标准要求。修复或合作期内项目公司的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，以及由此产生的环境污染责任。

    - 甲方或政府指定机构发现任何上述缺陷或损坏以及因施工原因造成的环境污染责任后应及时通知项目公司。在任何情况下，上述通知最迟应在十二个月的保证期结束前送达。收到该通知后，项目公司应尽快自费修正缺陷。如果项目公司在收到甲方或政府指定机构通知后十日内不能或拒绝修正缺陷，甲方或政府指定机构有权自己或委托第三方修正上述缺陷。在这种情况下，项目公司应支付合理且必要的修理费用，否则甲方或政府指定机构有权提取移交履约保函中相应金额以补偿此项费用。

    - 如果为符合本合同规定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害以及因施工原因造成的环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担，则甲方或政府指定机构有权因本项目的性能指标降低而获得补偿。甲方或政府指定机构有权提取移交履约保函获得上述赔偿。

  - 移交绩效考核

移交考核主要对移交前准备工作、移交工作及移交进度进行考核。移交考核和最后一年应支付的服务费挂钩。甲方也可根据PPP项目合同约定提取项目公司提交的移交维修保函中相应金额。

- 保险及履约保函

  - 购买并维持保险

项目公司需承担购买和维持保险的义务，具体包括：

    - 在整个合作期限内，项目公司应按本行业的惯例办理和维持合理的建设和运营维护保险，运营期内的保险费经甲方认可后，计入运营维护成本中。

    - 督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明项目公司已按合同规定取得保单并支付保费。

    - 如果项目公司没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求项目公司偿还该项保费，或在政府可行性缺口补助中扣除相应金额。

    - 向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息。

    - 在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为。

    - 当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，包括但不限于取消保单、不续展报单或对保单做重大修改等，项目公司应立即书面通知甲方。未经甲方同意，不得对保险合同的保险范围、责任限制以及免赔范围等重要条款做出实质性变更。

    - 项目公司应尽一切努力协助政府或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔等。

  - 保单要求

    - 项目公司应当按现行国家规定及行业惯例进行投保。

    - 在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知，并取得甲方同意。

    - 由于保险条款的变更可能对项目风险产生影响，基本情况下，保险合同应规定未经甲方同意，不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等等）做出实质性变更。

  - 保险险种

项目公司应为本项目建设工程购买法律、法规要求所必需的保险。同时督促参建各方根据与各工程相关的行业规定购买保险。

项目公司应购买的保险包括但不限于:货物运输保险、建筑工程一切险、安装工程一切险、运营期应投保险种、财产一切险、机器故障损坏险、第三者责任险、环境责任险、其他必要险种。

项目公司所需购买的以上保险，其相关事宜参照第 13.1条款、第13.2条款 的内容执行。

  - 履约保函

|  | 建设期履约保函 | 运营维护保函 | 移交维修保函 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交主体 | 项目公司 | 项目公司 | 乙方 |
| 受益主体 | 甲方 | 甲方 | 甲方 |
| 提交时间 | 项目公司注册成立后10个工作日内 | 项目获得运营许可证的同时 | 移交前一个经营年开始 |
| 退还时间 | 项目完成竣工验收和环保验收，完成存量资产经营权转让价款的支付，且项目公司递交运营维护保函后 | 移交维修保函递交后退还 | 移交完毕且质量保证期满后 |
| 金额 | 1000万 | 1000万 | 1000万 |
| 担保事项 | 项目建设资金到位、存量资产经营权转让价款的支付、开工节点、竣工验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营维护保函提交等 | 项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交保函提交等 | 项目设施恢复性大修、项目设施存在隐蔽性缺陷、移交考核等 |

方式：采取银行向甲方出具一般保函的方式。

  - 恢复履约保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取履约保函项下的款项，乙方或项目公司应确保在甲方提取后的15内，将履约保函的数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。甲方提取履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方或项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方或项目公司未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方或项目公司应在15日内予以补足；在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同，并追究相对方违约责任。

  - 不递交履约保函或移交维修保函的处理

如乙方或项目公司未按照本合同约定递交履约保函或移交维修保函，则构成违约，甲方或政府指定机构有权终止本合同，并有权提取届时有效履约保函项下的款项。

  - 不当提取保函

如果甲方提取履约保函或移交维修保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按届时最近一期公布的LPR计算。

- 违约责任

  - 违约行为认定

除不可抗力情形外，签订本合同任一方不履行本合同相关权利和义务，均视为违约。

项目建设质量不合格的认定以政府相关质监部门的意见为准，项目竣工验收质量以政府相关部门竣工验收结果为准。

  - 违约责任承担方式

    - 实际履行：要求违约方继续履行本合同；非违约方暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。

    - 赔偿：任何一方有权获得因另一方违约而使该方遭受的损失。

  - 甲方违约赔偿责任

    - 建设期甲方导致的延误

甲方未能适当履行本合同约定义务或其他可归责于甲方的原因导致项目延误，乙方的建设期限相应顺延，双方另行签订补充合同。

    - 延迟支付费用

甲方未及时足额向项目公司支付相应的可行性缺口补助，则项目公司有权向甲方发出催告，甲方应在收到催告通知后的15日内予以支付。如甲方经催告后仍然不履行支付义务，则应承担违约责任，甲方未及时足额向项目公司支付相应的可行性缺口补助，每逾期一日应按照应付未付部分金额每日万分之三向乙方支付违约金，即：

  - 违约金金额=应付未付金额×万分之三×逾期天数乙方违约赔偿责任

    - 若由于乙方原因导致未按本合同中约定的建设标准完成建设，甲方有权要求乙方采取措施使之达到建设标准或重新建设，增加的支出由乙方自行承担。该部分成本不纳入项目总投资。

    - 若乙方或项目公司原因导致项目工程未在约定完工时间前建设完成并竣工验收，则乙方或项目公司向甲方赔偿经济损失并按10000元/日向甲方支付违约金。若由于乙方或项目公司原因完工逾期天数超过180天（含），则视为严重违约事件，甲方有权按前述约定要求乙方或项目公司赔偿经济损失、支付违约金，并有权根据本合同约定提出提前解除合同。

    - 在甲方已按照本合同约定期限提供项目融资必备文件的情况下，若乙方未按照本合同约定的期限和金额注册和增资及其它资金投入，如有延迟，则每迟延一天，乙方应支付资金未到位违约金：

乙方资金未到位违约金=未到位资金金额×逾期天数×万分之三

    - 擅自停业、歇业、严重影响到社会公共利益和安全的，每停一日，按50000元/日支付违约金，并赔偿经济损失。

    - 在运营期内的任一运营日，如因乙方或项目公司原因导致某一运营日出水不符合出水水质标准，则项目公司应向甲方就当日出水不达标支付水质不合格违约金，具体金额由甲方联合益阳市大通湖区生态环境主管部门按照规定处罚。

    - 乙方和（或）项目公司具有如下其他违约情形，则乙方或项目公司向甲方赔偿经济损失，并按10000元/日向甲方支付违约金。

（a）	项目公司未按合同约定购买项目保险的；

（b）乙方和（或）项目公司未按本合同约定及时足额提交履约保函、移交期履约保函的；

（c）	项目公司未按照规定的要求和标准提供产品或服务，情节严重或造成严重后果的；

（d）擅自将本项目设施及其配套设施进行处置或者抵押的；

（e）擅自将经营权予以质押的。

    - 本合同其他部分条款中有关违约责任的规定，遵照执行。

  - 乙方违约金的支付

    - 甲方应在发现乙方或项目公司发生第14.4条款约定的违约行为后7个工作日内，向乙方或项目公司发出其违约的书面通知，说明乙方或项目公司违约的行为及相关违约处罚意见。

    - 乙方或项目公司应按照本合同第14.4条款的规定计算违约金，并根据第11.2.5条款从第四季度的补助总额中扣减，本合同另有约定除外。若应付的可行性缺口补助总额不足以抵扣该违约金，则甲方有权从次年应付的可行性缺口补助中扣除。

- 违约提前终止

  - .违约提前终止的补偿（含违约金，下同）

本合同违约提前终止，由大通湖区管理委员会或指定机构接收本项目资产，并给予相应地违约提前终止补偿，约定如下：

若甲方违约提前终止本合同履行的，属于建设期违约提前终止的，由甲方按照项目公司已完工程量的建安造价和项目公司已支付项目建设其他费用之和的130%补偿项目公司经济损失，甲方将项目公司已支付的存量资产经营权转让款全额退还给项目公司（不计利息），已完工程和存量资产经营权全部归甲方所有；属于运营期违约提前终止的，由甲方按照项目公司已完工程量的建安造价和项目公司已支付的项目建设其他费用之和的120%补偿项目公司经济损失，甲方将项目公司已支付的存量资产经营权转让款全额退还给项目公司（不计利息），已完工程和转让的存量资产经营权全部归甲方所有。

若项目公司违约提前终止本合同履行的，属于建设期违约提前终止的，由甲方按照项目公司已完工程量的建安造价和项目公司已支付项目建设其他费用之和的70%支付项目公司项目资产补偿款，甲方将项目公司已支付的存量资产经营权转让款在合同终止一年内全额退还给项目公司（不计利息），已完工程和转让的存量资产经营权全部归甲方所有；属于运营期违约提前终止的，由甲方按照项目公司已完工程量的建安造价和项目公司已支付的项目建设其他费用之和的80%支付项目公司项目资产补偿款，甲方将乙方已支付的存量资产经营权转让款在合同终止一年内全额退还给项目公司（不计利息），已完工程和转让的存量资产经营权全部归甲方所有。

  - 项目终止后的项目移交

    - 项目公司应于提前终止之日立即开始向甲方移交项目设施的权益，包括项目前期工作、设计施工、竣工验收（如有）等相关档案资料文本原件一并移交。

    - 项目公司应于提前终止之日起三十日内项目公司将项目设施全部移交给甲方，并保证项目设施移交之时无任何抵押或担保。

  - 项目公司清算

本项目移交后，如无纠纷或较大潜在风险，项目公司依照相关法律法规规定进行清算。

- 不可抗力

  - 不可抗力

不可抗力指在签订和履行本合同时不能预见、不能克服且不能避免的事件。

  - 免于履行

本合同任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本合同义务的，根据不可抗力的影响，免除全部或部分违约责任，但应在条件允许下采取一切必要措施以减少因不可抗力造成的损失。任何一方在违约行为之后发生不可抗力情形的，不免除该方违约责任。

  - 不可抗力的通知

声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力后及时并不迟于五日内书面通知另一方，并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

  - 费用及建设日期的修改

    - 除本合同或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力造成的额外支出。

    - 任意一方若遭受不可抗力，并且在不可抗力影响项目进展的情况下，可以要求延长项目建设日期。乙方要求延长项目建设日期的，需要得到甲方书面同意。延长或经同意延长的项目建设日期应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

  - 不可抗力发生后的处理程序

    - 遭受不可抗力影响的一方应尽最大努力减少不可抗力对本项目的影响，包括根据该等措施可能产生的后果支付合理的费用。

    - 声称受到不可抗力不利影响的一方在不可抗力事件消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

在不可抗力持续期间，受影响方应继续履行其在本合同下未受该等事件影响且能够继续履行的其他义务。

    - 如果任何不可抗力事件发生并一直持续使得受影响方无法履行其在本合同项下重大义务的期间超过十五日，且经过努力仍无法克服，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：

      - 如果双方自该不可抗力发生或者知道发生之日起三十日内达成一致意见，则双方应遵守达成一致的处理办法；

      - 如果双方不能够在上述期限内达成一致意见，则任何一方有权向对方送达终止通知立即终止本合同。终止通知发出之日即为提前终止日。

- 争议解决及法律适用

  - 争议的解决

    - 友好协商

      - 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方首先应该根据互利互谅、自愿平等的原则通过友好协商方式解决。协商可以采取书面形式和会议形式。

      - 争议产生后，一方可以向对方发出争议通知，通知应当写明争议事项、解决方案。收到争议通知的一方应当在五个工作日内进行回复，如果同意解决方案双方达成和解，如果不同意解决方案可以要求召开协商会议。收到争议通知的一方如果未在约定日期内予以回复，视为同意争议通知上的解决方案。

      - 协商期限为一方发出争议通知起三个月，如果到期仍未解决争议问题，任何一方都有权提起诉讼。

    - 专家裁决

对于本项目中涉及的专业性或技术性纠纷，可以通过专家裁决的方式解决。负责专家裁决的独立专家，在产生争议之前由甲乙双方共同指定。【专家裁决通常适用于对事实无异议、仅需要进行某些专业评估的情形，不适用于解决需要审查大量事实依据的纠纷，也不适用于解决纯粹的法律纠纷。】

    - 诉讼

协商或专家裁决不成，甲、乙双方采取如下第 （1）  种方式解决：

（1）向项目所在地人民法院提起诉讼。

（2）向  仲裁委申请仲裁。

    - 争议期间的合同履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，除争议事项外，双方应继续履行本合同所约定的其他各项义务，不得以发生争议为由单方面终止或中断本合同义务（与争议事项有关的义务除外）的履行，并继续享有其在本合同项下的所有权利。最终裁决作出后按裁决进行调整。

    - 本条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

  - 法律的适用

本合同订立、效力、解释、履行及争议解决均受中华人民共和国相关法律的保护和管辖。

- 其他

  - 通知

甲乙双方的所有联系均应通过派专人送达或寄出邮件等书面方式送达对方，并且由各方指定部门或机构予以签收。

若甲方或乙方地址发生变更，应在7日内以书面形式通知另一签约方，另一方收到通知后，这种变更即生效。

  - 合同的文字

本合同采用中文书写，任何对本合同的解释以中文为准。

本合同一式捌份，其中甲方执肆份，乙方执肆份，且每份本合同具有同等效力。

  - 合同的生效

本合同由双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。

  - 合同文件构成

组成本合同的文件包括：

    - 本合同及附件；

    - 协议及补充协议；

    - 招标文件及招标补充通知、答疑、澄清；

    - 投标文件及投标文件的澄清、投标承诺书（见另册）；

    - 中标通知书；

    - 技术规范及有关技术资料；甲方提供的图纸和设计文件及变更。

上述合同组成文件，内容若有歧义，其优先解释顺序以上述顺序为准。若时间发生冲突的，则在后时间优先于在先时间。本合同包括全部附件，每一份附件都应被视为本合同的一部分。

本合同构成双方对项目的完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、合同或安排。

  - 合同的修改与补充

    - 修改

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或授权代表签字盖章后，方可生效并具约束力。任何口头承诺及未盖章的书面文件不具备约束力。

    - 补充

本合同的未尽事宜，各方友好协商并签订补充合同；补充合同与本合同具有同等效力。

  - 合同展期

因甲方原因导致项目公司无法按期开始建设或运营的，可按情况对合同展期。

  - 保密

    - 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

    - 双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关雇员遵守本合同相关的保密规定。

    - 任何一方的保密义务不因本合同的终止而终止。

  - 可分割性

如果本合同中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则：

    - 其他条款仍然具有有效性和可执行；

    - 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务。

（本页为签字页，无正文）

甲  方：

[印章]

法定代表人

/授权代表（签名）：

日 期：

乙  方：                      公司

[印章]

法定代表人

/授权代表（签名）：

日  期：