北党〔2020〕12号

中共益阳市北洲子镇委员会

关于印发《北洲子镇推动基层公共服务

（一门式）全覆盖工作实施方案》的通知

镇属各单位：

现将《北洲子镇推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作实施方案》印发给你们，请对照方案，认真贯彻执行。

中共益阳市北洲子镇委员会

2020年5月11日

益阳市北洲子镇党政办公室            2020年5月11日印发

北洲子镇推动基层公共服务（一门式）

全覆盖工作实施方案

为深入贯彻省、市、区委关于开展全面小康决胜年行动的决策部署，落实《益阳市全面小康决胜年行动方案》以及区委组织部相关文件要求，现就推动北洲子镇基层公共服务（一门式）全覆盖制定如下实施方案。

一、工作目标

依托村（社区）综合服务平台设立便民服务中心，实现4村2社区综合服务平台均能提供“一门式”办理、“一站式”服务。

二、重点任务

（一）全面优化基层综合服务平台

1．对全镇4个村、2个社区综合服务平台基本情况进行全面摸底，建立工作台账，做到底数清、情况明，明确“一村（社区）一策”具体措施。（牵头单位：党建办；责任单位：社事办、各村（社区）；完成时限：4月底前）

2．加强综合服务平台及配套设施建设。在村级综合服务平台建设的基础上，按照“办公面积最小化、服务面积最大化”原则进行合理布局，整合老村部、学校、厂房等闲置资源予以补充；积极稳妥解决综合服务平台产权问题，按照不求所有、但求所用的原则统筹使用；进一步完善综合服务平台水、电、路、网等配套设施建设。（牵头单位：党建办、社事办、自然资源和生态环境办；责任单位：财政所、经发办、农业综合服务中心、电信分公司、供电分公司、各村（社区）；完成时限：6月底前）

3．在村（社区）综合服务平台全面建立“一站式”服务中心，设置“一门式”服务窗口，配备满足群众办事所需的服务柜台、计算机、高拍仪等设施设备（已有的不重复配备），待条件成熟后可配备政务服务一体机等自动服务终端，方便群众办事，坚决防止机关化衙门化倾向。（牵头单位：党群和政务服务中心；责任单位：党建办、社事办、社会事务综合服务中心、各村（社区）；完成时限：6月底前）

4．严格按照《关于进一步规范村（社区）组织活动场所挂牌工作的通知》（湘组〔2019〕102号）文件要求，全面开展一次清理和规范村（社区）组织活动场所挂牌工作，切实解决“挂牌过多过滥”等突出问题。在村（社区）服务中心大门两侧，按要求依次竖挂村（社区）党组织和村（居）民委员会、村（居）务监督委员会3块牌子，已成立村集体经济组织的可加挂1块牌子。村（社区）共青团、妇联、民兵等组织，可在其功能室门口按规定安装门牌。便民服务大厅、卫生室、警务室、新时代文明实践站、党员活动室等，在其服务场地或功能室安装相应门牌。其它在村（社区）的组织、机构、站点一般不得挂牌或设置标识，确因工作和服务群众需要挂牌或设置标识的，经区委组织部、区民社局审批同意并报市委组织部、市民政局备案后，在其功能室门口进行标识。新增商务服务项目标牌标识由区委组织部统一设计标准下发各村（社区）实施。（牵头单位：党建办；责任单位：社事办、各村（社区）；完成时限：6月底前）

（二）不断增强基层综合服务平台服务功能。

5．按照尊重群众意愿、利于服务群众的原则，坚持服务功能应统尽统、服务设施宜统则统，根据村（社区）实际，区分示范型、标准型、基本型三种类型，坚持“一室多用”，统筹将村（社区）新时代文明实践站、综治中心、网格化服务管理中心、人力资源和社会保障服务中心、卫生室、图书室、警务室、文体活动室、小超市、供销站点、邮政网点、金融扶贫服务站、助农取款服务点、村级电商服务站、旅游服务咨询点等场所，整合进村（社区）综合服务平台，切实将村（社区）综合服务平台打造成集党务、政务、村务、商务、公共文化和社会服务于一体的综合服务阵地。对于整合后不符合市场需求、不利于服务群众的，可不整合进村级综合服务平台。镇、村（社区）要为快递物流企业仓储、配送创造条件。（牵头单位：党建办、社事办；责任单位：社会治安和应急管理办、经发办、财政所、农业综合服务中心、司法所、派出所、邮政储蓄银行、各村（社区）；完成时限：6月底前取得明显成效并长期坚持）

6．加强村（社区）活动服务场所功能室管理使用，对每个功能室年（月）度活动作出具体安排，为建立调解室、文化活动室、职工之家、青年之家、志愿者之家、妇女儿童之家、爱心超市、老年人活动中心等群众性活动阵地发挥作用的长效机制。（牵头单位：社事办；责任单位：社会治安和应急管理办、党建办、镇司法所、各村（社区）；完成时限：5月底前）

（三）切实加大向基层简政赋权力度

7．持续深化“放管服”改革，充分考虑村（社区）承接能力，统筹推进资金、技术、力量等审批服务资源下沉基层。坚持宜放则放、应接尽接原则，在落实《湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录》基础上，承接审批权限并将与群众密切相关服务事项受理权限下放到村（社区）。按照区里统一规范各类事项名称、实施依据、服务对象、申请材料、办事流程等基本要素，制作办事指南，优化服务流程，以通俗易懂、图文并茂的形式展示出来，让群众看得懂、有指引、好办事，实现“大事不出乡、小事不出村、最多跑一次”。按照“一条龙”、“一站式”办理模式，建立健全咨询导办、申报辅导、在线预审、进度查询、结果反馈等服务管理制度和岗位设置、人员管理、财务管理、印章管理、档案管理等内部管理制度，总结推广“一件事一次办”、政务服务“好差评”等创新成果，不断提升服务效能。（牵头单位：党群和政务服务中心；责任单位：党建办、财政所、社事办、农业综合服务中心、各村（社区）；完成时限：6月底前取得明显成效并长期坚持）

8．按照《湖南省乡镇权力清单和责任清单》和《湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录》发布的服务事项，录入省一体化政务服务平台，并录入党群政务服务中心一窗受理综合办公系统，明确流程和审批人员，抓好落地运行。对接《全市村级政务服务事项目录》，制定全镇村级政务服务事项目录，并动态调整。（责任单位：党群和政务服务中心；完成时限：6月底前）

9．建立村（社区）事务准入制度，研究制定我镇村（居）委会依法自治事项清单、协助政府工作事项清单、负面事项清单，切实为村（社区）减负赋权增效。（责任单位：社事办；完成时限：6月底前）

（四）提高基层公共服务信息化水平

10．全面打通村（社区）政务服务网络通道，全面开通全镇各村（社区）电子政务外网，加快推动北洲子镇公共服务对接纳入全省一体化平台，并延伸到村（社区）综合服务平台。（牵头单位：党群和政务服务中心；责任单位：有审批服务事项下放任务的镇属机构和事业单位；完成时限：6月底前）

11．大力推进智慧党建，对接落实全省智慧党建指导提要。在不变更权限、不重复开发的基础上，推动“互联网+政务服务”一体化平台、部门网上服务系统集成接入“益村”“益社”APP平台、PC端平台，实现“一键受理、一站办结”。优化“益村”“益社”平台党务、村务、商务等方面功能，简化版块设计，全面提供线上查询、预约、办理等服务，提高镇、村（社区）服务群众信息化水平。（牵头单位：党建办、党群和政务服务中心；责任单位：社事办、农业综合服务中心、派出所；完成时限：9月底前）

12．积极对接省级层面依托“互联网+政务服务”一体化平台，与全市现有“益村”“益社”平台实现端口相联、数据共享、信息互通，构建省市区镇村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局。（牵头单位：党群和政务服务中心；责任单位：党建办；完成时限：11月底前）

（五）持续提升基层组织服务群众能力

13．着眼明年村（社区）“两委”换届选举，统筹谋划换届方案，按照全面推行“一肩挑”“交叉任职”要求提前物色换届人选，选优配强村（社区）“两委”班子特别是党组织书记。以现有村（社区）专职便民服务员队伍为基础，加大优秀青年人才培养选拔力度，确保到换届时每个村（社区）至少配备1名35岁以下、大专以上学历、懂得网络服务的年轻干部。条件成熟的村（社区），可提前将这些人选安排在合适岗位，加强实践历练。（牵头单位：党建办；责任单位：社事办、各村（社区）；完成时限：11月底前）

14．加强基层便民服务力量建设，优化北洲子镇政务服务大厅机构设置，明确专人专岗，负责综合窗口设置与管理、统筹协调政务服务事项等工作。加强村（社区）专职便民服务员队伍建设，每村一般明确2名专职便民服务员，在已有便民服务员基础上，按照便民服务员管理办法规定，招聘补充，并报区委组织部门备案，作为后备干部，纳入2021年换届人选培养范围。在职在岗便民服务员相关报酬待遇按照村党组织书记1:0.8的比例确定。每个社区至少明确2名专职便民服务员，其报酬待遇按照社区专职工作者报酬待遇执行。在村（社区）设立商务服务代办员，采取“市场化运作、社会化选聘”方式确定，专门负责为群众办理商务、金融、物流等方面的服务事项。（牵头部门：党建办、社事办、经发办、党群和政务服务中心；责任单位：各村（社区）；完成时限：11月底前）

15．落实村（社区）工作人员能力提升行动任务，将基层公共服务、基层治理、信息技术等纳入村（社区）干部教育培训重要内容，统筹组织、民政、文化、农业农村等区、镇各单位、部门面向村（社区）的培训计划，采取区重点、镇兜底的方式，对村（社区）党组织书记开展集中培训，对其他村（社区）工作人员普遍开展业务培训，全面提高村（社区）工作人员服务群众能力。（牵头单位：党建办、社事办；责任单位：农业综合服务中心、各村（社区）；完成时限：10月底前）

三、强化组织保障

（一）加强组织领导。成立北洲子镇推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作领导小组，明确罗恒同志任组长、张科华同志任第一副组长、孙朴同志任常务副组长、其他班子成员任副组长、各机构内设机构和事业单位部门负责人及村（社区）书记为成员。在镇党委、镇政府领导下，由党建办、社事办、党群和政务服务中心、党政办牵头负责，镇相关单位协同配合，设立综合（党务）组、政务服务组、基层事项（村务）组、商务服务组、金融服务组、技术保障组等六个专项工作组，由相关单位负责同志任组长，抽调精干力量，成立专项工作专班。对照全省基层公共服务（一门式）标准化建设指导意见和市委区委相关文件要求，制定我镇标准化建设实施方案。镇党委政府强化主体责任，明确任务书、时间表、路线图，逐村（社区）排查摸底，逐村制定实施方案，具体抓好组织实施。

（二）完善工作机制。将推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作纳入2020年全面加强基层建设和基层党建工作重点任务，健全沟通协调机制。牵头单位加强与责任单位之间的联系对接，按月调度工作进度，镇党委、镇政府按季度通报工作情况，及时协调解决存在的突出问题。

（三）以点带面推进。确定1个工作基础好、条件成熟的村或社区办点示范，以点带面全面推进，确保全面完成各项工作任务。今年5月底前完成场所整合、事项下沉等先行先试工作任务。

（四）强化监督考核。将推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作纳入各村（社区）党组织书记年度考核、政治建设考察、基层党建述职评议考核重要内容，考察考核结果作为各村（社区）重点工作绩效评估和全面建成小康社会监测考评的重要依据。

（五）加强经费保障。坚持节俭办事，镇财政整合资金，保障必要的工作经费，安排今年基层公共服务（一门式）全覆盖建设及运行专项经费。今后根据实际需要稳步提升村级运转保障水平。相关部门工作经费纳入镇级财政预算安排。各职能部门要同步保障“权随责走、费随事转”所需工作经费。村级商务代办员报酬待遇按市场模式予以保障，主要考虑从商务服务项目代办手续费提成中支付。

附件：1.推动基层公共服务（一门式）全覆盖任务分工表

- 2.大通湖区村（社区）综合服务平台功能整合参考标准3.大通湖区推动基层公共服务（一门式）全覆盖专项工作组人员职责安排

| 附件1 推动基层公共服务（一门式）全覆盖任务分工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重 点 任 务 | 牵头部门 | 责任部门/单位 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 对全镇4村2社区综合服务平台基本情况进行全面摸底。制定“一村（社区）一策” | 党建办 | 社事办 各村（社区） | 4月底前 |  |
| 2 | 加强村（社区）活动服务场所功能室管理使用。制定一月（年）一活动计划。 | 社事办 | 党建办 财政所 党群和政务服务中心 | 5月底前 |  |
| 3 | 加强综合服务平台及配套设施建设，进一步完善综合服务平台水、电、路、网等配套设施建设；积极稳妥解决综合服务平台产权问题。 | 党建办 社事办 自然资源和生态环境办 | 财政所 经发办 农业综合服务中心 电信分公司 供电分公司 各村（社区） | 6月底前 |  |
| 4 | 全面清理和规范村（社区）组织活动场所挂牌工作。 | 党建办 | 社事办 有挂牌需求的机构、单位 |  |  |
| 5 | 全面建立“一站式”服务中心，设置“一门式”服务窗口，配备满足群众办事所需的服务柜台、计算机、高拍仪等设施设备，有条件的可配备政务服务一体机等自动服务终端。 | 党群和政务服务中心 | 党建办 社事办 | 6月底前 |  |
| 6 | 按照“办公面积最小化、服务面积最大化”、“一室多用”原则，统筹各类服务场所整合进村（社区）综合服务平台。 | 党建办 社事办 | 社会治安与应急办 派出所、经发办 财政所、 农业综合服务中心 邮政储蓄银行、 各村（社区） |  |  |
| 7 | - 统筹将资金、技术、力量等审批服务资源下沉基层，持续将与群众密切相关服务事项受理权限下放到村（社区）。 | 党群和政务服务中心 | 党建办、财政所、社事办、农业综合服务中心、各村（社区） |  |  |
| 8 | 将应接尽接服务事项，录入镇级一窗受理综合办公系统，明确流程和审批人员，抓好落地运行。 | 党群和政务服务中心 | 各部门 各村（社区） |  |  |
| 9 | 建立村（社区）事务准入制度，研究制定3个清单。 | 社事办 | 各村（社区） | 6月底前 |  |
| 10 | 全面打通村（社区）政务服务网络通道。 | 党群和政务服务中心 | 各村（社区） | 6月底前 |  |
| 11 | 大力推进智慧党建，对接落实全省智慧党建指导提要。 | 党建办 党群和政务服务中心 | 社事办、派出所、农业综合服务中心 | 9月底前 |  |
| 12 | 落实村（社区）工作人员能力提升行动任务。 | 党建办 社事办 | 农业综合服务中心 | 10月底前 |  |
| 13 | 构建省市区镇村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局。 | 党群和政务服务中心 | 党建办 | 10月底前 |  |
| 14 | 统筹谋划换届方案，提前物色“一肩挑”“交叉任职”换届人选，选优配强党组织书记。 | 党建办 | 社事办 各村（社区） | 11月底前 |  |
| 15 | 加强基层便民服务力量建设，每村/社区一般明确2名专职便民服务员。各村（社区）“市场化运作、社会化选聘”方式确定1名商务服务代办员。 | 党建办 社事办 经发办 党群和政务服务中心 | 各村（社区） |  |  |

附件2

大通湖区村（社区）综合服务平台功能整合

参 考 标 准

按照尊重群众意愿、利于服务群众的原则，坚持服务功能应统尽统、服务设施宜统则统，根据村（社区）实际，分示范型、标准型、基本型三种类型，在原有“六室一厅一社一广场”基本保持不变、合理优化调整的基础上，统筹将基层公共服务（一门式）全覆盖新增各类场所整合进村（社区）综合服务平台。

一、示范型（场所面积充裕、交通便利、人口集中、功能完备）

新时代文明实践站（单独设置）

综治中心、网格化服务管理中心（整合进调解室、小会议室等）

警务室

人力资源和社会保障服务中心（整合进大厅）

卫生室

图书室

文体活动室

小超市、供销站点、邮政网点、村级电商服务站、金融扶贫服务站、助农取款服务点、旅游服务咨询点（若便民服务大厅面积允许，可将相关商务服务项目整合进大厅，与便民服务分区设置，原有益农服务社作仓储；若便民服务大厅面积相对较小，可全部整合设置在益农服务社商务中心，另安排场所作仓储）

二、标准型（场所面积基本满足需要、交通比较便利、人口比较集中、功能比较完备、周边有相关服务场所）

新时代文明实践站（单独设置）

综治中心、网格化服务管理中心（整合进调解室、小会议室，或与警务室整合）

警务室

人力资源和社会保障服务中心（整合进大厅）

文体活动室（可整合进图书室）

旅游服务咨询点、邮政网点、村级电商服务站、助农取款服务点（若便民服务大厅面积允许，可将相关商务服务项目整合进大厅，与便民服务分区设置，原有益农服务社作仓储；若便民服务大厅面积相对较小，可全部整合设置在益农服务社商务中心，另安排场所作仓储）

三、基本型（场所面积相对比较狭小、位置比较偏僻、具备服务群众基本功能、村域范围内有相关服务场所）

新时代文明实践站（单独设置）

综治中心（网格化服务管理中心、警务室）

人力资源和社会保障服务中心（整合进大厅）

文体活动室（整合进图书室）

邮政网点、助农取款服务点（简易设置）

附件3

北洲子镇推动基层公共服务（一门式）

全覆盖专项工作组人员职责安排

为全面推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作，经研究并报镇党委、镇政府领导同意，决定成立专项工作组。各工作组人员安排及工作职责如下：

一、综合（党务）组

设党建办

组  长：冷翠云  党委委员

联络员：闫朝亮  党建办主任

职  责：牵头负责推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作的统筹协调、部署推进、综合调度、督促检查、情况汇总上报；负责协调督促相关职能部门完成村（社区）综合服务平台配套设施建设；牵头指导做好功能整合和设计、标牌标识清理规范；牵头负责党务版块优化设计和智慧党建建设；牵头指导村（社区）队伍建设；完成镇党委、镇政府安排的有关工作和需配合做好的其他工作。

二、政务服务组

设党群和政务服务中心（涉及行政审批服务职能）

组  长：冷翠云  党委委员

联络员：龙  沙  党群和政务服务中心主任

职  责：牵头推动各职能部门做好事项下放；统筹指导相关部门、村（社区）梳理制定办事指南、办事流程等制度规范；负责指导办事窗口设置；负责制定村（社区）公共服务事项目录；负责指导做好便民服务员业务培训；完成镇党委、镇政府安排的有关工作和需配合做好的其他工作。

三、基层事项（村务）组

设社会事务办公室

组  长：孙  朴  专职副书记

联络员：周鹏智怡  社会事务办公室主任

职  责：负责承接并指导村（居）委会依法自治事项清单、制定政府工作事项清单、负面事项清单；牵头建立各类型功能室发挥作用的长效机制；负责指导优化村（居）务服务、村（居）务公开工作；配合党建办做好场所整合、队伍建设；完成镇党委、镇政府安排的有关工作和需配合做好的其他工作。

四、商务服务组

设经济发展办公室

组  长：胡登高  副镇长

联络员：王炳秋  经济发展办公室主任

职  责：牵头指导将商务方面的场所整合进村（社区）综合服务平台；负责指导优化线上电子商务服务；牵头做好邮快合作，指导邮政等快递物流企业进村；负责指导村级商务代办员社会选聘、业务培训；完成镇党委、镇政府安排的有关工作和需配合做好的其他工作。

五、金融服务组

设财政所

组  长：黄志军  常务副镇长

联络员：李  武  财政所所长

职  责：牵头指导将基本金融服务延伸整合进村（社区）综合服务平台；负责协调银行机构与“益村”“益社”平台搞好对接；完成镇党委、镇政府安排的有关工作和需配合做好的其他工作。

六、技术保障组

设党群和政务服务中心（涉及信息中心、大数据等职能）

组  长：冷翠云  党委委员

联络员：龙  沙  党群和政务服务中心主任

职  责：负责打通政务外网，并对接全省一体化平台；负责部门线上服务系统与“益村”“益社”平台的融合对接；负责优化“益村”“益社”平台所需技术支撑；负责充实技术力量，提升技术保障水平；完成镇党委、镇政府安排的有关工作和需配合做好的其他工作。