附件：

专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：区卫生财务核算中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 基层医疗机构药品零售差价补贴 | 预算安排资金(万元) | 290 | 功能科目编码及名称 | 210.03.02乡镇卫生院　 |
| 项目实施单位 | 区卫生财务核算中心　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目☑  | 联络人： | 文静　 | 联系电话： | 18390407250 |
| 项目概况 | 该项目是为了保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性。 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | ☑是 □否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 ☑无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 ☑无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元  ☑无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目调整内容及报批程序和手续都严格按照财政规定执行　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《财务管理制度》　、《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》 |
| 具体工作措施 | 由卫生核算中心按乡镇卫生院服务人口核定数进行分配 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2020年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 290 | 154.6 | 53.31% | 154.6 | 100% |  |  |  |  | 154.6 | 53.31% | 154.6 | 100% |
| 其中：1.财政拨款  | 290 | 154.6 | 53.31% | 154.6 | 100% |  |  |  |  | 154.6 | 53.31% | 154.6 | 100% |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 基层医疗机构药品零售差价补贴已全部分配上半年资金，收益人口覆盖全区 |
| 存在的问题 | 1.由于部分基药网上采购不到，及有些药品采购量少，运送公司不愿意运送，造成部门药品采购价格高于市场价格；2.基本药品配送速度较慢；3.医疗卫生机构使用的药品价格相对固定，与药品零售店自主的定价机制比较起来，显得灵活性不足，削减了医疗机构的竞争力 |
| 下一步改进意见 | 1.完善基本药品网上采购制度，尽量让群众能普遍用到基本药物；2.建议主管部门与药品运送企业协商解决药品配送问题；3.完善省级药品政策，完善省级药品采购平台的功能。 |