附件：

专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）河坝镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | | | | 专项上解支出 | | | 预算安排资金(万元) | | 707 | | | | 功能科目编码及名称 | | | 2300602 | | | |
| 项目实施单位 | | | | 河坝镇财政所 | | | 项目类型 | | 延续项目☑ 新增项目□ | | | | 联络人： | 周雪连 | | 联系电话： | | 13016143430 | |
| 项目概况 | | | | 土地承包租赁费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | | | | □是 □否 □无该项内容 | | | 是否实施政府采购 | | □是　 ☑否 □无该项内容 | | | | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | | | □是 □否 □无该项内容 | | | 采购金额 | | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元  ☑无该项内容 | | | | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | | | 按核定任务金额及时上缴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | | | 加大土地收益金收缴力度，加强资金管理，确保资金专项管理，确保上缴任务的坚决完成。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 加大经营大户的引进与管理，加强农户政策引导与帮扶，加大土地收益金收缴力度。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金安排使用情况（万元） | |  | | 全年安排资金额 | | 第1-2季度 | | | | 第3季度 | | | | 2019年度 | | | | | | |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | | 到位率 | | 实际支  出资金  (万元) | | 支出  实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | | 707 | | 267.38 | 37.82% | 267.38 | 37.82% | 534.76 | 75.6% | 534.76 | 75.6% | 707 | | 100% | | 707 | | 100% |
| 其中：1.财政拨款 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.自有资金 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 其中:事业收入 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 经营性收入 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 其他 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.其他 | | 707 | | 267.38 | 37.82% | 267.38 | 37.82% | 534.76 | 75.6% | 534.76 | 75.6% | 707 | | 100% | | 707 | | 100% |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出成果 | | | 加强土地管理、规范产业发展、遏制土地抛荒、提高土地经营收入、规范承包手续。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 各村收缴土地收益金进度不平衡，部分村收缴期集中在下半年度（农业收成期）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 加强农业规模化、产业化引导工作，加大经营大户的调查、支持工作。加大农户土收益金的收缴工作，配合各项优惠政策、惠民扶持等，按时完成农户土地收益金收缴。通过进一步加强资金管理，提高资金保障措施，确保达到绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |