专项资金绩效监控情况表

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 宣传经费 |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 56 |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  | 2079999其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  | 区委宣传统战部 |  |  | 项目类型 |  | 延续项目☑ 新增项目 |  |  | 联络人： |  | 李姗 | 联系电话： |  |  | 18397649043 |  |
|  | 项目概况 |  |  |  | 用于宣传费用支出，其中主要包括益阳日报宣传费8万、湖南日报宣传费13万、红网30万、益阳电视台新闻联播节目费用5万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  |  |  | 是 □否 无该项内容 |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  |  |  | 是 □否 □无该项内容 |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  | 项目调整内容及报批程序和手续都严格按照财政规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  |  | 《财务管理制度》 、《内部控制制度》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  | 在我区疫情防控、防汛抗灾、脱贫攻坚、建区20周年等专题宣传及日常宣传上借助益阳日报、湖南日报、红网、益阳电视台等媒体平台的宣传，并将在11月或12月出版大通湖宣传推介专版或专题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3季度 |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） |  |  | 到位率 | 实际支 出资金 (万元) |  | 支出 实现率 |
|  |  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 56 |  | 56 | 100% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56 |  |  | 100% | 56 |  | 100% |
|  |  | 其中：1.财政拨款 |  | 56 |  | 56 | 100% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56 |  |  | 100% | 56 |  | 100% |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  |  | 湖南日报、红网、华声在线、益阳日报、益阳电视台等媒体，在我区疫情防控、防汛抗灾、脱贫攻坚、建区20周年等专题宣传及日常宣传上给予了大力支持，并将在11月或12月出版大通湖宣传推介专版或专题，对2020年大通湖区的外宣工作起到了很好的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  | 目实际实施中与预算有偏差；系统暂不能实现信息共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  |  | 1.细化预算，保证预决算一致；2.完善信息平台，保证信息共享；3.进一步加强资产的管理，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |