千办发〔2020〕36号

益阳市千山红镇党政办公室

关于印发《千山红镇绿肥生产实施方案》

的 通 知

镇属各单位：

现将《千山红镇绿肥生产实施方案》现印发给你们，请认真组织实施。

益阳市千山红镇党政办公室

2020年9月15日

# 千山红镇绿肥生产实施方案

为深入贯彻习近平总书记生态文明思想，扎实推进大通湖流域综合治理，不断提高耕地地力水平，全面完成区委下达的冬季绿肥任务。根据区农村工作领导小组意见，特制定千山红镇冬季绿肥实施方案。

- 一、明确目标任务

- 按照“乡镇主责、村组主抓、农户主体”原则，继续发展绿肥实行全覆盖。生产面积不低于5900亩（见附表），做到应播尽播、应种尽种，确保任务落到实处。

- 明确工作重点

- 1.大力优化种植结构。紫云英播期在水稻收割前15-20天，不同类型稻作播种时间：一季稻9月20-30日，双季晚稻和再生稻10月上旬，最迟10月15日；在11月中旬前种植腊菜籽、肥用油菜、肥用萝卜等菜肥兼用型经济绿肥。

- 2.切实加强技术指导。农技部门要编印操作性强的绿肥高产栽培技术资料，农业综合服务站要培训好农业专干，及时指导农户开展绿肥种植全程技术培训。同时，农业综合服务站要督促指导各村、各农户开好“三沟”（主沟、围沟、厢沟）防止稻田渍水。同时要抢抓季节，迅速落实绿肥种植计划。各村、社区建议组织专业人员组织统一播种、统一开沟，确保播种及时，稻田无渍水。

- 3.确保田间管理全程管护到位。各村要明确1名管护总责任人，负责对全村绿肥的田间管护调度。每一个组要有绿肥管护专人在各个生产环节，按照生产流程规范管理，并做好生产台帐，及时发现反映解决生产中出现的问题。

- 三、强化保障措施

- 1.切实加强组织领导。发展绿肥生产能有效改善农田生态环境，减少农业面源污染，促进农业可持续健康发展。镇成立以党委书记尹平为第一组长，党委副书记、镇长卢永德为组长，党委委员、政协主任杨文波；党委委员、副镇长赵益为副组长，农业综合服务中心赵天武、曾腊春；各村党总支书记为成员的绿肥工作领导小组，杨文波同志兼任办公室主任，赵天武同志兼任办公室副主任，具体负责日常工作。

- 2.大力加强宣传发动。各村要迅速召开专题会议，层层发动，把任务落实到村组、到农户、到丘块。要充分利用广播、电子显示屏等媒体，广泛宣传发展绿肥生产的重大意义，增强农民的耕地质量保护意识，让发展绿肥生产成为社会共识。

- 3.切实强化督查考评。镇里将绿肥生产工作纳入“增绿”专项行动的督查考核与追责问责范围。在绿肥播种、开沟和翻压等关键时节，镇、村将深入实际，加强检查督促，发现问题及时解决，确保完成镇绿肥生产任务。对工作中涌现出来的好做法、好经验、好典型进行表彰和推广。对应播未播、应种未种的要查原因、查责任，并对相关责任单位和责任人员进行通报和追责。

- 附表：

- 2020年千山红镇绿肥面积分配表

| - 单 位 | - 紫云英 |  | - 油 菜 |  | - 合计（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 大面积（亩） | - 示范面积（亩） | - 示范面积（亩） | - 经济绿肥（亩） |  |
| - 利厚村 | - 116 |  |  | - 554 | - 670 |
| - 大西港村 | - 100 | - 500 | - 300 | - 504 | - 1404 |
| - 种福村 | - 315 |  |  | - 798 | - 1113 |
| - 民和村 | - 314 |  |  | - 796 | - 1110 |
| - 东南湖村 | - 143 |  |  | - 363 | - 506 |
| - 大西湖村 | - 220 |  |  | - 557 | - 777 |
| - 大莲湖村 | - 57 |  |  | - 142 | - 199 |
| - 葡萄园 | - 35 |  |  | - 86 | - 121 |
| - 合计（亩） | - 1300 | - 500 | - 300 | - 3800 | - 5900 |

益阳市千山红镇党政办公室              2020年9月16日印发