附件：

专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：大通湖区自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 第三次全国土地调查 | 预算安排资金(万元) | 　25.04 | 功能科目编码及名称 | 2200109自然资源调查　 |
| 项目实施单位 | 湖南省第三测绘院　 | 项目类型 | 延续项目□ 新增项目□  | 联络人： | 罗易龙　 | 联系电话： | 　17752700522 |
| 项目概况 | 1、扎实推进全区土地利用现状调查；2、依法开展土地权属调查；3、统筹推进专项调查；4、同步推进自然资源专业调查；5、重构各级国土调查数据库和管理系统；6、全面推进调查成果分析评价与共享应用。　 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 □否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 □否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是 □否 □无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 83.44 万元 实际采购金额 83.44 万元  □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 合同约定 |
| 具体工作措施 | 合同约定 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2020年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 25.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　25.04 | 　100% | 　 | 　 |
| 其中：1.财政拨款  | 25.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　25.04 | 　100% | 　 | 　 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 数据成果已报自然资源部 |
| 存在的问题 | 因国家验收成果未下达,部分资金暂未支付。 |
| 下一步改进意见 | 无 |