附件：

专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）大通湖区教育核算中心

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 中小学教学质量奖励50万元、市级课改样板校4万元 |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 54 |  |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  | 2050299其他普通教育支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  | 益阳市大通湖区教育和卫生健康局 |  |  | 项目类型 |  | 延续项目□ 新增项目□ |  |  |  | 联络人： | 谭瑞贤 |  | 联系电话： |  | 13135165817 |  |
|  | 项目概况 |  |  |  | 2021年度本级财政安排教育系统义务教育保障机制专项资金54万元，主要用于全区中小学教学质量奖励50万元(局教研室负责汇总统计全区教师统考、竞赛、论文等情况)；市级课改样板4万元(沙堡州学校)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  |  |  | □是 ☑否 无该项内容 |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 ☑否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  |  |  | 是 ☑否 □无该项内容 |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3季度 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） |  | 到位率 |  | 实际支 出资金 (万元) |  | 支出 实现率 |
|  |  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 54 |  | 54 | 100% | 1.38 | 2.56% |  |  | 2.23 | 4.13% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：1.财政拨款 |  | 54 |  | 54 | 100% | 1.38 | 2.56% |  |  | 2.23 | 4.13% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  |  | 根据该项目实际情况，提高全区中小学教育教学质量、重点建设市级课改样板校，按年初教育工作年度计划顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  | 教育教学质量奖励实施过程中激励导向发生偏差，应起到充分调动全体教师的工作积极性，客观、公正的评价每个教师业绩，激励先进，鞭策后进的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  |  | 进一步加强教育管理，提高教育教学质量，建立长效激励机制，实现教育事业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |