附件7

2020年项目支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 （15分） | 决策 过程 （8分） | 决策 依据 （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策 程序 （4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （7分） | 分配 办法 （3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配 结果 （4分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分） |  |
| 项 目 管 理 （25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位 时效 （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理 （10分） | 资金 使用 （7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  | 财务 管理 （3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |  |
| 项 目 管 理 （25分） | 组织 实施 （10分） | 组织 机构 （2分） | 2 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （2分） |  |
|  |  | 项目 实施 （3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理 制度 （5分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） |  |
| 项 目 绩 效 （60分） | 项目 产出 （20分） | 产出 数量 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出 质量 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出 时效 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出 成本 （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果 （40分） | 经济 效益 （8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响 （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务 对象 满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  | 98 |  |  |  |

## 2020年公立医院改革项目支出

## 绩效评价报告

大通湖区发展改革和财政局：

根据大发财〔2021〕《大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2021年预算绩效自评工作的通知》文件精神，我院成立绩效评价工作组，对2020年我院公立医院改革专项资金开展绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照（市医改办[2015]1号益阳市县级公立医院综合改革工作方案》的安排，大通湖区人民医院从2015年4月1日实施县级公立医院改革，一是进一步明确功能定位。县级公立医院是县域内的医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，是政府向县域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体，承担县域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。二是合理配置资源，每个区县至少有一所医院达到二等甲级水平。三是取消药品加成政策。县级公立医院所有药品（中药饮片暂除外）实行零差率销售，医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。医院取消药品加成减少的合理收入，80%通过合理调整医疗技术服务价格弥补;其余部分通过增加政府投入以及医院加强核算、节约运行成本内部消化等方式解决。四是落实政府投入责任。县级人民政府是举办县级公立医院的主体，要在严格控制公立医院建设规模、标准的基础上，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等政府投入政策。落实对中医的投入倾斜政策。在中央和省级财政给予补助的基础上，区县（市）财政要调整支出结构，切实加大投入，增加的政府投入要纳入财政预算并及时拨付到位。

2020年区人民医院有800多种药品、600多种耗材实行“零差率”销售，区人民医院减少收入1179.5万元；耗材收入大型设备检查收费价下调10%，减少收入98万元；为提升医疗服务能力，2020年购置了一台全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪280.1万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况

项目绩效目标:提升区人民医院医疗能力建设，取消药品、医用耗材加成，实现药品耗材“零差率”销售，提升公立医院服务能力，支持重点学科建设，进一步增强医改的整体性、系统性和协同性，努力推动医改向纵深发展。

指标完成情况：2020年区人民医院有800多种药品、600多种耗材实行“零差率”销售，区人民医院减少收入1179.5万元；大型设备检查收费价下调10%，减少收入98万元；为提升医疗服务能力，2020年购置了一台全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪280.1万元。大力推进药品带量采购，临床路径管理、单病种控费、紧密型医共体建设、实行医保统一服务价格，加强重点学科建设，医疗服务能力进一步加强，老百姓得到了更好的医疗服务，药品价格进一步下降，解决了老百姓看病难、看病贵的问题，真正让老百姓看得起病，吃得起药。

（三）项目实施情况分析

2020年区财政预算配套80万元公立医院改革专项，实际到位90万元，以此减少区人民医院药品耗材零差价、大型设备检查收费价下调10%、大型设备购买造成的亏损。为用好公立医院改革专项资金，提升医院医疗服务能力，医院成立了以院长为组长的领导小组，各科室为成员，紧紧围绕提升医疗服务能力、服务患者为核心组织实施，包括人员培训、严格收费标准、重点学科建设、设备购置等。

在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金支出有完整的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的。通过开展绩效评价分析公立医院改革专项资金的使用、管理和项目实施情况，总结资金使用管理经验和实行效果，完善资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

- 绩效评价工作过程

- 根据相关政策规定和文件要求，我院按下列步骤开展绩效评价工作。

- 1、前期准备

成立绩效评价工作组。由财务科牵头，联合办公室、医务科、纪检监察室等科室抽调精干人员组成绩效评价工作组，制定绩效评价方案、确定评价对象和内容、制定评价指标体系、分值及权值、考核评价方法等，填报县级财政项目支出绩效自评表。

2、组织实施

（1）收集核查资料，收集该项目的相关文件、资金使用明细等资料。（2）核查相关制度是否完善，项目实施等程序是否符合要求，资金使用是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用资金等情况。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

3、分析评价

县级公立医院的综合改革，提高了区人民医院的医疗服务水平，降低的药品耗材的价格和大型设备检查的价格，有效的减轻了患者的经济负担，解决了老百姓看不起病、看病贵的问题。群众对政策的满意度逐年增加，老百姓得实惠，政府得民心，医院得发展。

三、项目主要绩效及评价结论

1、产出指标。购买了一台全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪280.1万元，提升了医院的医疗服务能力，对患者疾病的检查及对患者进行更精准的治疗起发挥了很好的效果。现我院有800多种药品、600多种耗材实行“零差率”销售，这两项区人民医院减少收入1179.5万元；大型设备检查收费价下调10%，减少收入98万元；推行药品带量采购，使得药品价格进一步下降，2020年光带量采购这一项为患者减轻经济负担82.03万元，2020年来我院就诊的人次数达到9.78万人次，药品、耗材零差价、药品带量采购、大型设备检查收费价下调10%减少的1359.53万元实实在在的让前来就诊的患者受了益，也就是说为这就诊的9.78万人减少了1359.53万元的就诊费用。2020年区财政预算对我院补助公立医院改革专项资金80万元，实际到位90万元。

2、社会效益。通过县级公立医院改革，有效的降低于药品、耗材、检查价格，切实减轻了患者的经济负担，促进了社会和谐稳定，医疗服务能力稳步提高，老百姓享受到了更好的医疗服务，医疗事业也有了更好的发展。

3、可持续发展。公立医院改革有序推进，医疗价格进一步下降，医疗服务能力进一步提升，公立医院综合改革这项惠民政策深得老百姓喜爱，对政府的满意度逐年上升。

四、存在的问题

县级公立医院综合改革是件利国、利民的好事，但是却确确实实减少了医院的收入，公立医院收费方面即要执行国家的物价政策，又要满足坚持公立医院公益性质，利润空间很少，如没有政府的支持很难发展。

- 有关建议

- 希望上级部门考虑我院实际情况，加大对医院的投入力度，减少医院的政策性亏损，提高医院医疗能力，满足人民群众日益增长的医疗需求，造福全区人民。

益阳市大通湖区人民医院

2021年9月15日