## 表一
附件1
2020年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位: | 大通湖区交通运输局
县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元)
大通湖区 | 18 | 10256.4 | 20 | 11396 |  |  |  | 20 | 2 | 11396 | 111.1% | 111.1% | 100 | 100
区县（市）合计 | 18 | 10256.4 | 20 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 11396 | 1.1111 | 1.1111 | 100 | 100
单位负责人：皮光辉 |  | 填报人: 孟祥利 联系电话:18273793162
说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

## 表一 (2)
附件1
2021年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表
填报单位:大通湖区交通运输局
县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
大通湖区 | 45 | 783.3581 | 45.441 | 791.035 | 101% | 101% | 100 | 100
区县（市）合计 | 45 | 783.3581 | 45.441 | 791.035 | 1.0098 | 1.0098 | 100 | 100
单位负责人： | 皮光辉 | 填报人: 孟祥利 联系电话:18273793162
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2021年 11 月 22 日

## 表二
附件2
2021年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表
| 填报单位: | 大通湖区交通运输局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  |  | 完成里程、标准和投资 | [13 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
总计 | [6 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 11396 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 11396 | 本年到位资金(万元) 合计: 11396; 本年到位资金(万元) 省投资: 934; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 10462
1 | 大东口至朝天 口公路提质 改造工程 | 大通 湖区 | 北洲 子镇 ， 金盆镇 | 向东村 ，大东口村 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 4258 | [6 empty] | 8 | 东洞庭湖 湿地公园 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 4258 | 本年到位资金(万元) 合计: 4258; 本年到位资金(万元) 省投资: 400; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 3858; 项目联系人 姓名: 熊力; 项目联系人 联系电话: 1387 3505 366
2 | 大通湖大湖东 岸环湖公路 | 大通 湖区 | 河坝镇 | 沙堡洲村，铭新村 |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 7138 | [6 empty] | 12 | 大通湖湿 地公园 | 6 | 沥青 | 四级 | 7138 | 本年到位资金(万元) 合计: 7138; 本年到位资金(万元) 省投资: 534; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 6604; 项目联系人 姓名: 熊力; 项目联系人 联系电话: 1387 3505 366
| 单位负责人： | 皮光辉 | [16 empty] | 联系电话：18273793162 |  |  |  |  | 本年到位资金(万元) 合计: 填报日期:2021年11 月 22日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。

## 表二 (2)
附件2
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位:大通湖区交通运输局
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [7 empty] | 45.441 | 791.035 |  |  | 212 |  | 579.035
1 | 大通湖区 | 千山红 | 种福 | C100430921 | C100430921 | 0.564 | 大交发 【2021】24号 | 0.564 | 9.8181 |  |  | 0 |  | 9.8181 |  |  | 熊力 | 1387 3505 386
2 | 大通湖区 | 北洲子 | 北胜 | 派杨线 | C401430921 | 2.858 | 大交发 【2021】24号 | 2.858 | 49.7519 |  |  | 15 |  | 34.7519 |  |  | 熊力 | 1387 3505 383
3 | 大通湖区 | 河坝镇 | 铭新村 | 万新线 | C928430921 | 0.899 | 大交发 【2021】24号 | 0.899 | 15.6498 |  |  | 0 |  | 15.6498 |  |  | 熊力 | 1387 3505 367
4 | 大通湖区 | 千山红 | 大西港 | 调省线 | C952430921 | 1.828 | 大交发 【2021】24号 | 1.828 | 31.8217 |  |  | 13 |  | 18.8217 |  |  | 熊力 | 1387 3505 377
5 | 大通湖区 | 河坝镇 | 农丰 | 谢家-鲁代山 | CBB3430921 | 7.013 | 大交发 【2021】24号 | 7.013 | 122.082 |  |  | 53 |  | 69.082 |  |  | 熊力 | 1387 3505 371
6 | 大通湖区 | 河坝镇 | 新秀 | 省渍线 | CC01430921 | 4.226 | 大交发 【2021】24号 | 4.226 | 73.566 |  |  | 30 |  | 43.566 |  |  | 熊力 | 1387 3505 372
7 | 大通湖区 | 河坝镇 | 铭新村 | 新明-新明 | CC03430921 | 1.495 | 大交发 【2021】24号 | 1.495 | 26.0249 |  |  | 0 |  | 26.0249 |  |  | 熊力 | 1387 3505 366
8 | 大通湖区 | 千山红 | 东南湖村 | 石南线 | CV38430921 | 2.554 | 大交发 【2021】24号 | 2.554 | 44.4599 |  |  | 20 |  | 24.4599 |  |  | 熊力 | 1387 3505 384
9 | 大通湖区 | 千山红 | 大西港 | 肖省线 | CV62430921 | 1.564 | 大交发 【2021】24号 | 1.564 | 27.226 |  |  | 0 |  | 27.226 |  |  | 熊力 | 1387 3505 389
10 | 大通湖区 | 千山红 | 种福 | 涵闸-小莲湖 | CV86430921 | 3.33 | 大交发 【2021】24号 | 3.33 | 57.9685 |  |  | 0 |  | 57.9685 |  |  | 熊力 | 1387 3505 387
11 | 大通湖区 | 北洲子 | 向东村 | 付百线 | CX16430921 | 0.767 | 大交发 【2021】24号 | 0.767 | 13.3519 |  |  | 0 |  | 13.3519 |  |  | 熊力 | 1387 3505 379
12 | 大通湖区 | 河坝镇 | 铭新 | 龙杨线 | CX27430921 | 0.916 | 大交发 【2021】24号 | 0.916 | 15.9457 |  |  | 0 |  | 15.9457 |  |  | 熊力 | 1387 3505 368
13 | 大通湖区 | 北洲子 | 向阳村 | 糖厂-胡家 | CX34430921 | 1.44 | 大交发 【2021】24号 | 1.44 | 25.0675 |  |  | 15 |  | 10.0675 |  |  | 熊力 | 1387 3505 378
14 | 大通湖区 | 北洲子 | 向东村 | 三十线 | CX42430921 | 1.33 | 大交发 【2021】24号 | 1.33 | 23.1526 |  |  | 0 |  | 23.1526 |  |  | 熊力 | 1387 3505 380
15 | 大通湖区 | 千山红 | 大西港 | 省糖线 | CX45430921 | 1.88 | 大交发 【2021】24号 | 1.88 | 32.727 |  |  | 14 |  | 18.727 |  |  | 熊力 | 1387 3505 388
16 | 大通湖区 | 北洲子 | 永兴 | 向联线 | CX46430921 | 0.18 | 大交发 【2021】24号 | 0.18 | 3.1334 |  |  | 0 |  | 3.1334 |  |  | 熊力 | 1387 3505 385
17 | 大通湖区 | 金盆镇 | 王家坝 | 梅罗线 | CX52430921 | 1.66 | 大交发 【2021】24号 | 1.66 | 28.8972 |  |  | 12 |  | 16.8972 |  |  | 熊力 | 1387 3505 373
18 | 大通湖区 | 金盆镇 | 有成村 | 南吴线 | CX57430921 | 1.34 | 大交发 【2021】24号 | 1.34 | 23.3267 |  |  | 10 |  | 13.3267 |  |  | 熊力 | 1387 3505 369
19 | 大通湖区 | 金盆镇 | 王家坝 | 乡王线 | CX60430921 | 1.39 | 大交发 【2021】24号 | 1.39 | 24.1971 |  |  | 0 |  | 24.1971 |  |  | 熊力 | 1387 3505 374
20 | 大通湖区 | 金盆镇 | 南京湖 | 乡西线 | CX71430921 | 1.392 | 大交发 【2021】24号 | 1.392 | 24.2319 |  |  | 10 |  | 14.2319 |  |  | 熊力 | 1387 3505 370
21 | 大通湖区 | 金盆镇 | 增福 | 汤电线 | CZ82430921 | 2.17 | 大交发 【2021】24号 | 2.17 | 37.7753 |  |  | 20 |  | 17.7753 |  |  | 熊力 | 1387 3505 376
22 | 大通湖区 | 北洲子 | 向阳 | 糖向线 | CZ84430921 | 1.33 | 大交发 【2021】24号 | 1.33 | 23.1526 |  |  | 0 |  | 23.1526 |  |  | 熊力 | 1387 3505 381
23 | 大通湖区 | 北洲子 | 北胜 | 北中线 | CZ85430921 | 1.15 | 大交发 【2021】24号 | 1.15 | 20.0192 |  |  | 0 |  | 20.0192 |  |  | 熊力 | 1387 3505 382
24 | 大通湖区 | 金盆镇 | 王家坝 | 李曾线 | CZ87430921 | 1.13 | 大交发 【2021】24号 | 1.13 | 19.671 |  |  | 0 |  | 19.671 |  |  | 熊力 | 1387 3505 375
25 | 大通湖区 | 千山红 | 东南湖村 | 新八线 | CZ88430921 | 1.035 | 大交发 【2021】24号 | 1.035 | 18.0172 |  |  | 0 |  | 18.0172 |  |  | 熊力 | 1387 3505 390
| 单位负责人：皮光辉 |  |  | 填报人： 孟祥利 |  | 联系电话：18273793162 |  |  |  | 填报日期:2021年 11 月 22 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。

## 3.评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  | 负责人签名（或盖章）：
实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
| 建设农村公路安防设施 | 45 | 45.441
| 农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 | 18 | 20
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门 评估认定意见
年 月 日
联系人：孟祥利 | 联系电话：18273793162 | 申报时间： |  | 2021.11.12

## 4.资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：大通湖区交通运输局
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
大通湖区合计 |  | 1146 | 0 | 11041.035 | 0 | 12187.035
建设农村公路安防设施 |  | 212 | 0 | 579.035 | 0 | 791.035
农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 |  | 934 |  | 10462 |  | 11396
0
联系人:孟祥利 |  | 联系电话:18273793162 |  |  | 填报时间:2021年 11 月 22 日