附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 资助贫困人员参加　　　　医保财政补助 | 预算安排资金(万元) | 120.2万元 | 功能科目编码及名称 | [004099]社保专项　 |
| 项目实施单位 | 大通湖区民政和人力资源社会保障局　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 涂美姣　 | 联系电话： | 15116798096 |
| 项目概况 | 用于资助贫困人员参保。 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ☑否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 □无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 湘人社发〔2017〕54号 |
| 具体工作措施 | 确定人员性质，摸排参保人员，作到应保尽保。　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2021年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 120.2　 | 　105 | 　87% | 　105 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　105 | 　87% | 　105 | 100% |
| 其中：1.财政拨款  | 120.2　 | 　105 | 　87% | 　105 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　105 | 　87% | 　105 | 100% |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 本年度困难人员参保缴费资助140元/人，有效的解决了贫困人员的缴费压力。本年完成7496人，达到预计人数的87%。做到了应保尽保。 |
| 存在的问题 | 1. 该收入没有通过税务，直接到财政专户。
2. 摸排难度大。
 |
| 下一步改进意见 | 1. 将该资助直接通过税务进行征缴；
2. 摸排力度大，需要乡镇做好基层的摸排工作。
3. 人员信息有变动大的要及时更新。
 |