附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 宣传专项（含对外新闻上稿奖励） |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 61 |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  |  |  | 207.99.99其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  | 区委宣传统战部 |  |  | 项目类型 |  | 延续项目 新增项目□ |  |  | 联络人： |  | 夏暖 |  |  | 联系电话： |  | 15084856948 |  |
|  | 项目概况 |  |  |  | 负责全区对外新闻上稿工作，包括对外新闻上稿奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  |  |  | □是 □否 无该项内容 |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 否 无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  |  |  | 是 □否 无该项内容 |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  | 无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  |  | 建立了内部控制制度、政府采购制度、会审制度，严格贯切落实“三重一大”制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  | 上稿情况逐笔核实；稿费发放本人现场签字确认；外宣按合同履行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3季度 |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) |  | 支出实现率 |  | 累计已到位资金（万元） | 到位率 |  | 实际支 出资金 (万元) |  | 支出 实现率 |
|  |  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 61 |  | 61 | 100% | 5 | 8.20% |  |  |  |  |  |  | 61 | 100% |  | 5 |  | 8.20% |
|  |  | 其中：1.财政拨款 |  | 61 |  | 61 | 100% | 5 | 8.20% |  |  |  |  |  |  | 61 | 100% |  | 5 |  | 8.20% |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  |  | - 全年市级以上主流媒体上稿768篇，已完成486篇； - 中央媒体上稿69篇，已完成42篇； - “学习强国”上稿40篇（全国平台上稿1篇），已完成“学习强国”平台39篇； - 省级媒体上稿426篇，已完成省媒210篇； - 市级媒体上稿233篇，已完成市媒156篇； 截至6月，总体完成率63%，超额完成半年度目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  | 因上稿数增长，5万元的稿费预算不足以支付全区上稿奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  |  | - 希望财政增加上稿奖励预算； - 完善外宣上稿渠道，特别是人民日报等影响力大的上稿平台； - 提升上稿率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |