附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）益阳市千山红镇人民政府

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 农村税费改革转移支付，国企退休人员工作经费，工会经费2万，妇联经费2万，团委组织工作经费2万 |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 555.23 |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  |  | 2130799其他农村综合改革支出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  | 益阳市千山红镇人民政府 |  |  | 项目类型 |  | 延续项目√ 新增项目□ |  |  | 联络人： |  | 方** |  | 联系电话： |  |  | 0737-2556121 |  |
|  | 项目概况 |  |  |  | 该项目为大通湖区千山红镇村级服务平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  |  |  | □是 √否 无该项内容 |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 √否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  |  |  | 是 √否 □无该项内容 |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 √无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  | 该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  | 按资金拨付进度支付相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3季度 |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) |  | 支出实现率 |  | 累计已到位资金（万元） |  | 到位率 | 实际支 出资金 (万元) |  | 支出 实现率 |
|  |  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 555.23 |  |  |  |  |  | 320 | 57.63% | 312.49 |  | 56.28% |  | 420 |  | 75.64% | 312.49 |  | 56.28% |
|  |  | 其中：1.财政拨款 |  | 555.23 |  |  |  |  |  | 320 | 57.63% | 312.49 |  | 56.28% |  | 420 |  | 75.64% | 312.49 |  | 56.28% |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  |  | 1、大湖区用电水亩面积70351亩，全镇工会人员数量86人，政府机构设置数量12个； 2、大湖区电排使用率85%，政府机构运行率100%，全镇人员工资发放率83.33%； 3、大湖区水费完成时效2022年1-10月，工会活动完成时间2022年1月-10月，人员工资发放时效2022年1月-10月 4、全年大湖区水费标准约16.5元/亩，全年工会活动经费标准约2400元/人，全年平均在职人员支出金额约80951.03元人； 5、带动全镇20000余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展,保证全镇20000余名人员的社会治理治安，保障全镇20000余名人员的生命财产安全，维护全镇20000余名人员的生产生活环境； 6、促进经济文化可持续发展长期有效，促进生态文明环境可持续发展长期有效； 7、公众服务满意率>95%，政府机构人员满意率>95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  | 指标未对标使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  |  | 一是加强镇级财务管理； 二是加强镇级财政预算管理； 三是提高镇级财务管理人员水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |