附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：大通湖区教育和卫生健康局

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 计生事业费 |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 50.00 |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  |  | 210.07.17 计划生育服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  | 大通湖区教育和卫生健康局 |  |  | 项目类型 |  | 延续项目☑ 新增项目□ |  |  | 联络人： |  | 文静 |  | 联系电话： |  |  | 18390407250 |  |
|  | 项目概况 |  |  |  | 按人口计划生育考核要求，用于计划生育家庭奖励扶助、优生优育、避孕节育、计划生育协会等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  |  |  | □是 □否 无该项内容 |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 □否 ☑无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  |  |  | 是 □否 ☑无该项内容 |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  | 项目调整内容及报批程序都严格按财政规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  |  | 《关于进一步加强人口和计划生育工作的实施意见》大办发[2015]14号、《大通湖区2021年度人口监测工作考评方案》大教卫发大办发[2021]22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  | 区计生协经费按照同级计划生育事业经费8-10%的比例纳入同级财政预算；按照辖区内常住人口人均1.2元的标准落实人口监测补助经费；计划生育手术并发症患者均享受免费对症治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3季度 |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) |  | 支出实现率 |  | 累计已到位资金（万元） |  | 到位率 | 实际支 出资金 (万元) |  | 支出 实现率 |
|  |  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100% | 36.45 |  | 72.90% |  | 50 |  | 100% | 36.45 |  | 72.90% |
|  |  | 其中：1.财政拨款 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100% | 36.45 |  | 72.90% |  | 50 |  | 100% | 36.45 |  | 72.90% |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  |  | 开展对计生特殊家庭的走访慰问活动，累计慰问130人，切实帮助计生服务对象解决生活困难和养老问题，在一定程度上解决了群众生活中的经济困难；河坝镇申报1个“三结合”项目，强化了基层计划生育的工作条件和工作能力，促进了社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  | 由于计生事业经费主要用于开展全区工作，无法拨予乡镇更多的工作经费，打击各镇工作人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  |  | 随着工作职能不断扩张、工作要求不断提高，服务对象不断增加的现状，相应增加经费预算，保证计生工作职能发挥完全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |