湘景辰财绩评字[2022]第XXX号益阳市大通湖区2021年

疫情防控专项经费绩效评价报告

益阳市大通湖区发展改革和财政局：

- 根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）及《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2022年区级财政重点绩效评价工作的通知》（大发财﹝2022﹞52号）等文件要求，受贵局委托，我公司成立绩效评价工作小组，对益阳市大通湖区2021年疫情防控专项经费开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目背景

（一）项目立项背景及依据。新冠肺炎疫情爆发以来，党中央国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须高度重视，全力以赴做好防控工作。为全面落实党中央国务院和省委省政府疫情防控的决策部署，打赢疫情防控攻坚战，大通湖区将疫情防控作为最重要的工作来抓，切实加强组织领导，集中统一调度，建立应急保障机制，加大资金筹措，统筹上级和区级财政资金，保障疫情防控工作的有效开展。

- （二）项目拟解决的问题。打赢打好疫情防控阻击战，全面提高依法防控、依法治理能力，及时了解、掌握和有效解决群众反映的疫情防控、患病就医、生活保障等实际问题，健全信息共享、资源共用、力量联动、任务衔接等机制，配合做好疫情防控知识宣传、人员疫情排查、隔离区域警戒、疫苗接种、核酸检测等工作，构筑起联防联控抵御疫情的严密防线，以最小的代价换取最大的胜利。

二、项目基本情况

大通湖区新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室设区教育和卫生健康局（以下简称“区教育卫生健康局”），负责全区新冠肺炎疫情防控工作，区人民医院为新冠肺炎疫情防控定点医院；所以2021年疫情防控经费主要拔付至区教育卫生健康局二级机构卫生核算中心；疫情防控经费主要用于防疫应急物资采购、防控设备采购、核酸检测补贴、疫苗接种服务费、联防联控工作经费、隔离点建设等方面。

三、预算及资金情况

（一）资金来源。2021年区卫生核算中心疫情防控经费预算安排356万元，其中区级财政资金340万元，中央直达资金16万元；2020年结余资金6.99万元，所以2021年实际可使用资金362.99万元。

2021年区发展改革和财政局（以下简称“区发改财政局”）分6次下达疫情防控制经费，其中1月15日拔付100万元、6月1日拔付20万元、7月5日拔付20万元、8月6日拔付100万元、8月19日拔付100万元、12月31日拔付16万元；356万元已全部拔付，资金拔付率100%。

（二）预算执行。截止12月31日，区教卫系统共使用疫情防控经费合计340.87万元，结余资金22.12万元，预算执行率93.91%。其中使用防疫物资采购53.05万元、防控设备采购63.21万元、核算检测补贴支出45.43万元、疫苗接种服务费4.40万元、疫情隔离点支出21.21万元、拔付区交通局疫情防控补助2.40万元、拔付区人民医院疫情防控经费40万元、拔付千山红镇疫情防控补助2万元、拔付四个乡镇卫生疫情防控补助100万元、其他支出9.17万元。

（三）资金管理。区卫生核算中心管理疫情防控经费，区疾控中心负责防疫物质采购执行报账制，疫情防控经费实行“专款专用、专账核算”，严格按照项目计划和规定的用途专款专用，资金拨付全部采用国库集中支付，资金支付执行内部财务管理制度会审联签程序，确保资金安全、有序、可控，保障了资金的预算执行。

四、项目管理情况

（一）项目组织情况。（1）成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组，办公室设在区教育卫生健康局，统筹全区疫情监测、联防联控，负责工作统筹安排和资金申请等各方面工作。印发了《中共大通湖区委应对新冠病毒感染的肺炎疫情联防联控工作实施方案》（大疫防发〔2020〕4号）。（2）大通湖区疾控中心负责疫情防控应急物资和设备的集中采购，集中调配。（3）由区人民医院负责对本区内所有居家医学观察人员上门检测，由区人民医院派出救护车及医务人员，到居民家中为其进行核酸采样，切实保障了核酸检测工作的有序运行，确保患者顺利就医。

（二）项目管理情况。（1）织密织牢新冠肺炎疫情防控网。2021年1月份因河北省石家庄、邢台市等地疫情反弹，加之受冬季低温气候和春节来临人流物流增大等因素影响，疫情防控形势严峻。大通湖区疫情防控领导小组高度重视，多次召开会议安排部署，进一步强化责任，进一步落实“五有一网格”“人物同防”等防控措施，还发放告知书，提醒市民做到“三减少三加强”，即减少人员流动、减少人员聚集、减少旅游风险、加强个人防护、加强乡村管理、加强定点诊治。对于社区乡村，区疫情防控领导小组利用宣传车和“村村响”播发群众喜闻乐见的“土喇叭”“花鼓小戏”进行广泛宣传，让疫情防控知识真正做到了家喻户晓。（2）做好疫情防控信息公开。继续依法做好常态化疫情防控信息发布工作，更新发布防控形势和应对处置措施。密切关注涉疫舆情，做到快速反应、正面回应，提高新冠肺炎疫情防控信息发布规划化水平，以权威信息引导社会舆论、维护社会稳定。立足预防预警，做好爱国卫生运动、健康中国行动等相关工作的信息公开，大力开展健康科普宣传，使健康生活理念更加深入人心、健康生活习惯更好养成，提高社会公众对传染病的防治意识和应对能力。（3）开展核酸检测，力保家乡净土。2021年8月份湖南省多地新冠肺炎疫情出现反弹，区人民医院贯彻落实上级精神，严格落实重点人群、就诊患者及陪护人员的核酸检测。为避免人群聚集，医院将核酸采样点迁移至更为空旷的医院前坪，并使用方便、快捷的微信支付方式，通过增加采样点、培训采样人员，大大提高了核酸采样的效率，减少了人员等待的时间。

五、绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

大通湖区教卫局疫情防控资金项目，绩效评价的目的主要有三点：

1.在疫情防控的特殊时期，合规、公平使用疫情防控资金，确保资金用在“刀刃”上，提高疫情防控资金使用效益、检验疫情防控资金是否实现效率性、效益性、公平性、经济性，确保财政资金不但拨的快，更要投的准、用的好、效益高。

2.通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的管理水平和使用效益。

3.全面了解区教卫局新冠疫情防控资金项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用及管理的规范性、安全性和有效性。

- （二）绩效评价原则

- 1.客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对项目的管理、实施进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

- 2.定性与定量相结合。本次评价采取以定性和定量相结合的方式，评价支出项目的效果，确保合理、准确地反映项目实际绩效。

- 3.绩效相关原则。本次绩效评价围绕区教卫局新冠疫情防控资金项目的管理落实、实际效果进行，确保评价结果能够清晰反映项目的实施、效益、社会满意度之间的内含关系。

（三）评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。评价等级分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格共五个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体为：90（含）-100分为“优秀”、80（含）-90分为“良好”、70（含）-80分为“合格”、60（含）-70分为“基本合格”、60分以下为“不合格”。

- （四）绩效评价依据

- 1、相关文件。《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）、《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2022年区级财政重点绩效评价工作的通知》（大发财﹝2022﹞52号）等相关政策文件。

- 2、相关财务资料。结合2021年疫情防控经费使用单位的财务资料，疫情防控工作的基本情况等，评价疫情防控经费资金拨付使用程序、时间、金额等相关情况，进行绩效分析。

（五）绩效评价工作过程

本次评价工作分为七个步骤：

第一步，成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况。

第二步，制订评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调区卫生核算中心和人民医院具体安排。

第三步，区卫生核算中心、区疾控中心和人民医院按要求整理相应佐证资料，汇总提交到区教卫局进行审核、汇总，再提交绩效评价工作组。

第四步，书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在得问题。

第五步，现场评价，在书面评审的基本上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因。

第六步，专家评审，绩效评价工作组按指标体系进行评审，分析指标合理性和适用性，提出修改意见。

第七步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，形成并提交第三方评价报告。

六、项目支出评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89.5分，（详见附表2：区教卫局2021年疫情防控专项经费绩效评价指标评分表），综合评价等级为“良好”。该项目产出完成情况及效益完成情况明细如下：

（一）产出完成情况

1.数量目标：（1）本次防疫物资采购完成率100%，疫情防控物资计划采购完成情况情况详见下表：

| 疫情防控物资计划完成情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 计划数 |  | 完成数 |  | 完成比例 |  |
| 1 |  | 新冠疫苗 | 1200支 |  | 1200支 |  | 100% |  |
| 2 |  | 防护服 | 400件 |  | 400件 |  | 100% |  |
| 3 |  | 护目镜 | 200个 |  | 200个 |  | 100% |  |
| 4 |  | 红外线额温枪 | 100只 |  | 100只 |  | 100% |  |
| 5 |  | 一次性医用口罩 | 35000个 |  | 35000个 |  | 100% |  |
| 序号 | 项目 |  | 计划数 |  | 完成数 |  | 完成比例 |  |
| 6 | 白大褂 |  | 15件 |  | 15件 |  | 100% |  |
| 7 | N95口罩 |  | 600个 |  | 600个 |  | 100% |  |
| 8 | 医用外科口罩 |  | 20000个 |  | 20000个 |  | 100% |  |
| 9 | 75%酒精消毒液 |  | 1000瓶 |  | 1000瓶 |  | 100% |  |
| 10 | 免吸收消毒凝胶 |  | 500瓶 |  | 500瓶 |  | 100% |  |
| 11 | 一次性工作帽 |  | 10000个 |  | 10000个 |  | 100% |  |
| 12 | 一次性医用鞋套 |  | 10000双 |  | 10000双 |  | 100% |  |
| 13 | 免洗消毒液 |  | 500瓶 |  | 500瓶 |  | 100% |  |
| 14 | 全自动红外监测仪 |  | 5个 |  | 5个 |  | 100% |  |
| 15 | 压舌板 |  | 5000片 |  | 5000片 |  | 100% |  |
| 16 | A类运送箱 |  | 15个 |  | 15个 |  | 100% |  |
| 17 | 急救箱 |  | 10个 |  | 10个 |  | 100% |  |
| 18 | 防护面屏 |  | 100个 |  | 100个 |  | 100% |  |
| 19 | 隔离带 |  | 20个 |  | 20个 |  | 100% |  |
| 20 | 身份证读卡器 |  | 20个 |  | 20个 |  | 100% |  |
| 21 | 扫码枪 |  | 20把 |  | 20把 |  | 100% |  |
| 22 | 试管架 |  | 100个 |  | 100个 |  | 100% |  |
| 23 | 遮阳伞 |  | 40个 |  | 40个 |  | 100% |  |
| 24 | 呕吐包 |  | 10个 |  | 10个 |  | 100% |  |
| 物资采购完成率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| （2）本次防疫设备采购完成率100%，疫情设备计划采购完成情况情况详见下表： 防疫设备计划完成情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 计划数 |  | 完成数 |  | 完成比例 |
| 1 |  | 实时荧光定量PC仪 |  | 1台 |  | 1台 |  | 100% |
| 2 |  | 除颤仪 |  | 3台 | 3台 |  |  | 100% |
| 3 |  | 呼吸机 |  | 3台 | 3台 |  |  | 100% |
| 序号 |  | 项目 |  | 计划数 | 完成数 |  |  | 完成比例 |
| 4 |  | 心电监护仪金额 |  | 3台 | 3台 |  |  | 100% |
| 5 |  | 环甲膜穿刺包 |  | 4台 | 4台 |  |  | 100% |
| 6 |  | 打印机 |  | 9台 | 9台 |  |  | 100% |
| 7 |  | 身份证读卡器 |  | 13台 | 13台 |  |  | 100% |
| 8 |  | 冷链冰箱（YR/FL800L) |  | 7台 | 7台 |  |  | 100% |
| 9 |  | 冷链冰箱（YR/FL1300L) |  | 1台 | 1台 |  |  | 100% |
| 10 |  | 预防接种询问诊管理系统 |  | 4套 | 4套 |  |  | 100% |
| 11 |  | 惠普台式电脑 |  | 8台 | 8台 |  |  | 100% |
| 12 |  | 惠普笔记本电脑 |  | 2台 | 2台 |  |  | 100% |
| 13 |  | 冷库设备（10立方冷库） |  | 1个 | 1个 |  |  | 100% |
| 14 |  | 智能便捷式余氯测试仪TN-1B |  | 1台 | 1台 |  |  | 100% |
| 15 |  | 冷藏柜 |  | 5台 | 5台 |  |  | 100% |
| 防疫设备采购完成率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

（3）核酸检测补贴完成率100%。计划补贴核酸检测人次5793人，实际补贴人次5793人，按规定完成了核酸检测补贴，核酸检测补贴完成率100%。

- 2.质量指标。采购物资达标率100%，采购设备达标率100%，重点人群核酸检测覆盖率100%，防疫工作覆盖率100%。

- 3.时效指标。356.00万元财政资金到位及时，2021年支出340.87万元，预算执行率95.75%。疫情防控应急物资及设备采购及时，及时拨付区交通局疫情防控补贴经费，及时补贴了区人民医院核酸检测费用。

4.成本指标。356万元专项资金全部用于疫情防控工作，由区教卫局统筹安排，部分资金按规定补贴至人民医院及各乡镇卫生院。核酸检测补贴2021年1月份及以前按80元/人次进行补贴、2021年2月份开始按75元/人次进行补贴。防疫物资、设备采购不高于市场平均水平，均按标准完成。

（二）效益完成情况

一是完成了全区新冠病毒疫苗接种工作任务。根据《益阳市新冠病毒疫苗接种异常反应医疗救治实施方案》（益卫函﹝2021﹞1号）和《中共益阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于进一步加强新冠病毒疫苗接种工作的紧急通知》（益疫防办﹝2021﹞35号）文件要求，为区人民医院及各乡镇卫生院配备了除颤仪、呼吸机、心电监护仪、环甲膜穿刺包、智能便捷式余氯测试仪TN-1B等急救设备，加强了全区新冠病毒疫苗接种医疗保障，全力做好疫苗接种异常反应医疗救治工作，确保了群众身体健康和生命安全。

二是提升了核酸检测速度。核酸检测是落实“四早”、实现“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的关键措施。根据《湖南省应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组关于印发医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册（试行 第二版）的通知》等，2021年区人民医院购置了一台新冠核酸快速检测仪，发热门诊、急诊患者、待住院患者的核酸检测能在30分钟至1小时内出具检测结果，大大提升了核酸检测能力，提高了群众的满意度。

三是保障了医疗与生态环境的可持续发展。2021年疫情防控集中隔离点投入21.21万元，为北洲子镇疫情防控集中隔离点安装了摄像头，对北洲子镇部分疫情防控集中隔离点进行了三区两通道改造，将隔离点安全保障工作统筹纳入了大通湖区疫情防控总体工作部署，建立了严格的管理制度，落实了安全管理责任，做到医疗废品与生活垃圾进行切断分离，进一步提高了疫情防控集中隔离点医疗废弃物规范化管理，防止疾病传播，有效保障了人民群众居住环境，生态环境得到了可持续发展。

- 四是提高了人民群众疫情防控意识。充分利用电视台、村村响广播、公众信息平台、微信公众号、“家校通”、宣传车、电子显示屏等多样化防疫宣传手段，全方位开展新冠肺炎防控知识宣传教育，强调每个人是自己健康的第一责任人，倡导群众勤洗手、戴口罩、常通风、公筷制、 “一米线”、咳嗽礼仪等良好卫生习惯和健康生活方式，提高居民自我防护意识和健康素养。倡导居民减少人员流动和聚集，提倡节庆文明新风，不大办婚丧嫁娶等。引导公众养成自觉的防疫行为。通过“土话顺口溜”、电话“四问”、短信提醒、“花鼓说疫情”等多样化防疫宣传手段，形成了全民知晓、全民监督、全民防控的良好氛围。使大家看得到、听得明，人民群众疫情防控意识普遍提高。

五是确保了应急物资的及时供应。大通湖区疾病预防控制中心制定了《大通湖区疾病预防控制中心关于应急物资管理办法》，明确了防疫物资的使用范围、管理、调配、监管。2021年区疾控中心集中采购了新冠疫苗、防护服、护目镜、红外线额温枪、医用口罩、医用防护服、防护面屏、急救箱等应急物资共计53.05万元，防疫物资按照“集中统筹、专业管理、保障急需、专物专用”的原则，指定专人专库进行统一管理，保管人员按时验收、核实、登记、入库，并建立了卫生应急物资管理档案，确保了各项应急物资精准对接，满足了突发公共卫生事件防控需要。

六是严格控制了采购成本。项目实施过程中，对所需采购的防疫物资或设备由各需求部门或单位向区教卫局提交采购申请，经相关领导根据实际情况审批后，确定预算方案，部分集中采购须立项审批后，由安管基建部委派专人将防疫物资或设备采购预算方案交由大通湖区财政投资评审中心进行财政投资评审，区疾控预防控制中心严格按照审定金额进行政府采购。通过上述方法，严格控制了采购成本，提高了疫情防控经费使用效益。

七是维护了全区人民生命安全和身体健康。2021年通过落实国务院、省委、市委各项疫情防控工作部署，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，坚持“人物同防”，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，不断巩固疫情防控成果，2021年大通湖区新冠肺炎实现零感染，切实维护了人民群众生命安全和身体健康。

（三）服务对象满意度完成情况

落实疫情防控工作，得到人民群众的一致认可。经电话调查，群众对大通湖区疫情防控部署表示非常满意，满意度达到100%。

七、绩效评价指标分析

（一）决策。本次绩效评价决策设置分值为10分，分别从绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性三个方面进行评定。区教卫局在决策过程中，存在绩效申报目标不够细化、绩效目标未设置明确的截止期限等问题，实际得分8.5分。

（二）过程。本次绩效评价过程设置分值为30分，分别从资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性六个方面进行评定。区教卫局在项目实施过程中，存在部分服务未通过电子卖场平台采购、财务审核不严、财务管理制度不健全、支出入账不及时、超计划采购、未对疫情防控经费进行专项监督等问题，实际得分23.5分。

（三）产出。本次绩效评价产出设置分值为40分，分别从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评定。区教卫局在项目产出中，存在未及时补贴区人民医院核酸检测费、未及时拨付直达资金的问题，实际得分37.5分。

（四）效益。本次绩效评价效益设置分值为20分，分别从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务群众满意五个方面进行评定。本次项目效益显著，通过严格疫情防控，辖区内2021年未出现新冠病毒患者，极大的安定了民心，促进了企业复工复产，稳定了全区经济，实际得分20分。

八、存在的问题和建议

（一）存在的主要问题

1、项目决策过程中存在的问题

（1）绩效管理有待加强。疫情防控经费实施项目比较多，绩效指标细化不完整，设定具体的绩效指标时，未设置具体的时效指标，如未见防疫物资或者防疫设备采购从申请到验收的具体计划完成时间要求，另对于项目绩效目标未明确完成截止期限，不利于绩效评价。绩效目标是绩效管理的基础，是项目立项的依据。绩效评价指标是评价的基础，评判的标尺，应具有可操作性。

（2）部分项目资金分配依据不充分。经查，2021.7.5#凭证付区人民医院20.00万元疫情防控专项经费，附件请示仅提到“...我院计划采购一批空调及疫苗接种防护消杀用品，特请求区管委会解决疫情防控专项经费20.00万元”，后附附件未见明确的预算计划，便拨付其20万元；2021.11.15#凭证付区人民医院20万元专项经费，附件请示中仅提到“...特申请建设防控围栏及道闸门，购置人脸测温仪成像安检门、测温健康码人脸识别通道、96孔新冠核算实时荧光定量分析仪各1台”，附件未见明确的预算计划，便拨付其20.00万元，以上两笔经费的拨付分配依据不充分。由于在申请专项经费时无明确的预算计划，且区人民医院未进行专项核算，故而导致无法精准监督其专项资金使用情况。

2、项目实施过程中存在的问题

（1）财务审核有待进一步加强。经查区教卫局账务，2021.11.14#凭证付通盛花园隔离点监控安装费0.8万元；2021.12.31#凭证付北洲子隔离点监控摄像头费0.22万元，发票开具方均为大通湖区尖锋科技安防服务部，而收款人是王亮，发票开具方与收款方不一致，后附附件无授权委托书。

（2）缺乏有效的项目监督内部制度。区教卫局作为疫情防控经费项目主管部门，对疫情防控经费的分配及资金使用的规范性负责，但经了解，区教卫局对于分配到区人民医院及各乡镇卫生院的疫情防控经费并未作相关的指导与监督，对于拨付下去的疫情防控经费是否及时发挥了效益，是否按规定使用区教卫局并不了解。

（3）区人民医院及各乡镇卫生院未对疫情防控经费进行专账核算。资金专账管理要求对资金分类管理、专款专用、专款专账，每项专用资金来源和去向都列入单独项目管理。经查区人民医院及北洲子镇卫生院疫情防控经费均未设立专账核算，也未建立疫情防控经费台账，不利于了解专项资金的使用情况，无法监督疫情防控资金的使用效益及规范性。

（4）财务入账不及时。经了解，2021年区疾病控制中心集中采购防疫设备分配至各乡镇卫生院，防疫设备为陆续采购，但各乡镇卫生院在年度底一次性入账，未根据实际情况及时入账。

（5）存在超计划安排项目支出。2021.4.3#凭证付疫情防控核酸检测仪费9.00万元采购快速检测仪一台，其中：区人民医院《关于新增一台快速核酸检测仪的请示》中杜明审批：同意区人民医院依规按程序购买，单价不超过玖万元。而实际区人民医院采购快速检测仪9.8万元，超预算0.80万元；2021.6.1#凭证采购防疫设备21.62万元，其中采购环甲膜穿刺包4台，采购金额为1.37万元，计划采购金额为1.2万元，实际采购金额超计划采购金额0.17万元；

（6）部分项目采购未通过电子卖场。经查区教卫局账务，以下项目采购未通过电子卖场,分别为：①2021.11.13#凭证付北洲子镇招待所隔离点三区两通道改造费0.48万元；②2021.12.26#凭证付疫情防控文印费0.21万元；③2021.12.27#凭证付疫情防控通盛花园围墙租用材料及劳务费1.26万元；④2021.11.14#凭证付通盛花园隔离点监控安装费0.08万元；⑤2021.12.31#付北洲子隔离点监控摄像头费0.22万元，以上采购业务均未通过电子卖场，附件未对其作特别说明。

3、项目实施产出存在的问题

部分支出不及时。①经查，2021年2月7日区人民医院申请1月份核酸检测费9.30万元，实际付款时间为2021年10月9日，从申请到付款长达8个月。②经查，2021年12月31日区发财局下达区教委局直达资金16.00万元，2022.4.1#支付北州子镇卫生院4万元、2022.5.7#支付金盆镇卫生院4万元、2022.5.9#支付千山红镇卫生院4万元，截至绩效评价现场结束，河坝镇卫生院暂未拨付。

4、其他问题

经现场检查，区人民医院采购了96孔新冠核酸实时荧光定量分析仪1台，经区投资评审中心审定的金额为37.98万元，当时时间紧，未签订正式合同，后由于区人民医院经费不足，无法支付当时口头约定的款项，故因价格纠纷，截至目前该款项一直未支付。

（二）相关建议

1、提高预算绩效管理意识，严格预算管理。

（1）严格按要求申报绩效目标，合理设立绩效评价指标。绩效总体目标要根据单位或部门职能并结合专项经费的使用范围设定，具体绩效目标根据绩效总体目标予以细化，尤其是要明确绩效目标完成的时限，以便于后期专项经费的监督与绩效评价，使专项经费及时发挥效益。

（2）建议区教卫局在对专项经费进行分配时，应严格要求经费申报单位提供明细预算，以便于后期对项目实施单位专项经费使用情况进行有效监督，确保专项资金专款专用，按预算使用，使财政资金发挥最大效益。

2、进一步加强项目财务监督审核，明确专项经费入账要求。

（1）由财务部门负责对项目资金合规性、票据合规性、附件完整性等进行审核，保证支付依据完整、充分、合法，确保项目资金严格按照预算执行。

（2）建议专项经费按月及时入账，及时记录专项经费的收支情况，确保专项经费专款专用。

3、建立健全专项经费管理制度，完善专项经费内部监督管理机制。

（1）为确保专项经费专款专用，专账核算，建议区教卫局建立健全专项经费管理制度，明确专项经费专账核算，明确专项经费入账要及时，明确专项经费至少每年一次内部检查等，确保专项经费及时发挥效益。

（2）建议区教卫局坚持经常性监督与突击性监督相结合，建立健全以财政、审计、纪检监督，单位内部监督和社会监督为主要内容的监督体系。按“谁主管、谁负责”的管理原则，和专项资金管理的要求使用项目资金，确保专款专用，每笔支出合法、合规。杜绝无预算或超预算支出。

4、建议区人民医院及时支付设备款。区人民医院应与供应商协商设备款，及时支付相关款项，维护政府形象，提高政府公信力。

九、其他需要说明的事项

本绩效评价报告应用范围仅限于财政绩效评价。

附件1：2021年度疫情防控经费绩效评价基础数据表

附件2：2021年度区教卫局疫情防控经费绩效评分表

湖南景辰会计师事务所有限责任公司          中国注册会计师:

中   国     湖   南         中国注册会计师：

二0二二年十月八日

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度疫情防控经费绩效评价基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门：区教卫局 |  |  | 项目实施单位：区人民医院、区卫生核算中心、区交通局、河坝镇卫生院、千山红卫生院、北洲子卫生院、金盆镇卫生院 |  |  |  | 金额单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |  |
| 评价项目名称： 2021年疫情防控经费 |  |  | 项目总投资额：362.99万元 |  |  |  | 项目评价截至：2021年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资金投入 | 资金使用 | 疫情防控经费相关支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防疫物资采购 | 防控设备采购 | 核酸检测补贴 | 疫苗接种服务费补贴 | 疫情隔离点支出 | 分配至区交通运输局 | 分配至区人民医院 | 分配至千山红镇政府 | 分配至各乡镇卫生院 | 其他 |
| 合计 | 362.99 | 340.87 | 53.05 | 63.21 | 45.43 | 4.40 | 21.21 | 2.40 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 9.17 |
| 说明：2021年疫情防控经费相关支出分配至各乡镇卫生院100.00万元，其中：河坝镇卫生院50.00元、千山红卫生院20.00万元、金盆镇卫生院15.00万元、北洲子卫生院15.00万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

| 2021年度区教卫局疫情防控经费绩效评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值 | 绩效评分 |
| 决策 （10分） | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；若未申报，项目是否有绩效目标； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、绩效目标是否与预算部门的职能、事业发展规划是否密切相关； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4、项目绩效目标与具体实施内容相符。 | 1 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 2、绩效指标与标准是否与绩效目标相关联； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4、项目绩效目标是否具有明确的截止期限； | 1 | 0 |
|  | 资金投入（2分） | 资金分配合理性 （2分） | 项目测算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1、资金分配依据是否全面、合理；发现一起资金分配不合理的地方扣0.5分，扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 （30分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度实际到位资金/预算资金）*100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。资金到位率大于95%计满分，80%以上计1分，80%以下不计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 到位及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 （3分） | 预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核预算支出预算执行情况 | 2021年疫情防控经费预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金*100%）大于98%计满分，80%-98%之间得2分，80%-70%之间得1分，70%以下不得分 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；发现一起不合规定扣0.3分，扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；发现一起审批程序或手续不完整扣1分，直至扣完为止； | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 3、是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；发现一起不符合预算批复或合同规定的用途扣0.3分，直至扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4、本项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反国家财经法规有关规定的问题；发现一起违规扣1分，直至扣完为止； | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （18分） | 管理制度健全性 （8分） | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的财务管理制度；建立了财务管理制度1分；建立了项目专项资金管理办法1分。 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 2、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、预算单位是否具有关于预算编制、收支管理等经济活动相关的内控制度； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4、相关财务管理制度等是否合法、合规、完整； | 1.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 5、相关业务管理制度等是否合法、合规、完整。 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 制度执行 有效性（10分） | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定；发现一起违规扣0.5分，直到扣完为止； | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 2、本项目专项资金是否专款专用；是否存在无预算或超预算支出；发现违规一起扣0.5分，直到扣完为止； | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 3、本项目主管单位是否对项目实施单位定期进行资金使用情况审核；是否对项目实施单位资金使用情况进行内部监管； | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 4、是否按规定通过电子卖场平台采购，发现一起未通过电子卖场平台采购的扣0.5分，直至扣完为止； | 2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 5、本项目财务监控工作执行是否有效，并对财务监控情况形成了文字记录。 | 2 | 1 |
| 产出（40） | 数量指标（12分） | 防疫物资采购完成率 （4分） | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 防疫采购完成率=（实际采购金数/计划采购数）×100%。完成95%（含）以上，得满分；完成85%（含-95%，得3分，完成75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，完成60%以下不得分。 | 4 | 4 |
|  |  | 防疫设备采购完成率 （4分） |  | 防疫设备采购完成率=（实际采购数/计划采购数）×100%。，完成95%（含）以上，得满分；完成85%（含-95%，得3分，完成75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，完成60%以下不得分。 | 4 | 4 |
|  |  | 核酸检测人次补贴率= （4分） |  | 核酸检测人次补贴率=（实际补贴人数/计划补贴人数）×100%。，完成95%（含）以上，得满分；完成85%（含-95%，得3分，完成75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，完成60%以下不得分。 | 4 | 4 |
|  | 产出质量（10分） | 采购物资达标率（2分） | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 采购物资达标率=（质量达标采购数/实际采购数）×100%。达标率95%（含）以上，得满分；达标率85%（含-95%，得3分，达标率75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，达标率60%以下不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 采购设备达标率（2分） |  | 采购设备达标率=（质量达标采购数/实际采购数）×100%。达标率95%（含）以上，得满分；达标率85%（含-95%，得3分，达标率75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，达标率60%以下不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 重点人群核酸检测覆盖率（3分） |  | 重点人群核酸检测覆盖率=（实际检测人数/应检测人数）*100%。达标率100%得满分；达标率85%（含）-100%，得3分，达标率75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，达标率60%以下不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 防疫工作覆盖率 （3分） |  | 防疫工作覆盖率100%，覆盖率=（项目实际覆盖数量/应覆盖数量）。达标率100%得满分；达标率85%（含）-100%，得3分，达标率75%（含）-85%得2分，完成60%（含）-75%的1分，达标率60%以下不得分。 | 3 | 3 |
|  | 产出时效（10分） | 防疫物资采购及时性率（2分） | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 防疫物资采购及时，满足全区疫情防控需要，若发现一项采购不及时，扣0.3分，直至扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 防疫设备采购及时性（2分） |  | 防疫设备采购及时，为各接种点及时配备所需防疫设备，若发现一起从申请到验收超过六个月，则扣1分，直至扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 疫苗接种补贴及时性（2分） |  | 疫苗接种补贴及时，发现一起从申请到支付超过六个月，则扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 拨付各乡镇及卫生院直达经费及时性（2分） |  | 拨付各乡镇及卫生院直达经费及时，发现一起截至评价日未拨付则扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 1.5 |
|  |  | 核酸检测补贴及时性（2分） |  | 核酸检测补贴及时，保障区人民医院核酸检测经费，若发现一起从申请到支付超过六个月，则扣1分，直至扣完为止。 | 2 | 0 |
|  | 产出成本（8分） | 成本节约率（8分） | 项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 抗疫设备、物资采购不高于市场平均水平，发现一起过高扣0.5分，直至扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 是否按规定补贴区人民医院核酸检测费。 | 4 | 4 |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 做好辖区了疫情防控，维护社会稳定，带动医疗事业发展，企业正常生产，经济向好发展。 | 4 | 4 |
|  |  | 社会效益（4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 严密防控疫情，维持社会公共安全，保障全区群众生命财产安全。 | 4 | 4 |
|  |  | 生态效益（4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 医疗废物始终送到医疗废物集中处置中心进行处置，杜绝再次污染 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 促进经济、环境可持续发展，长期有效。 | 4 | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象调查满意度，很满意计满分，满意得3分，一般得2分，不满意不得分。 | 4 | 4 |
| 总分 |  | 100 |  |  | 100 | 89.5 |
| 评价单位 （盖章） 评价单位负责人 （签名） 填报日期 |  |  |  |  |  |  |