## 评分表
附件
大通湖区大湖东岸环湖公路工程项目资金绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 | 备注
决策（18分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 2 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和省、市相关政策，计0.5分。 ②项目是社会现实需求，受益对象明确，计0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ④项目预期效益正常合理，计0.5分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等资料 | 2
|  | 立项程序 规范性 | 是否按规定程序申请立项、开展了必要的可行性研究、专家论证、风险评估等。 | 4 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1分； ②审批文件、材料符合相关要求，计1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，计2分。 | 可研报告、会议纪要、环境影响等风险评估、立项批复资料 | 4
|  | 绩效目标 合理性 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | ①项目有绩效目标，计0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计0.5分。 | 绩效目标申报及其他反映绩效目标的工作计划等资料 | 2
|  | 绩效指标 明确性 | 是否依据绩效目标设立了绩效指标，指标是否清晰、细化、量化。 | 2 | ①将绩效目标细化分解为具体的绩效目标，计0.5分；②指标清晰、可衡量，计0.5分；③绩效指标与预定的项目投资相匹配，计0.5分。④相关工作计划文件体现了绩效指标及责任，计0.5分。 | 绩效目标及其他工作计划 | 2
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目建设规模是否相适应。 | 2 | ①预算编制经过科学论证，计0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，计0.5分； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制，计0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计0.5分。 | 项目概算批复文件、资料 | 2
|  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分，计1分； ②资金分配额度合理，与项目规模相适应，计1分。 | 预算、评审报告、资金文件等 | 2
| 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项止实施的总体保障程度。 | 2 | 查看账簿及原始凭证，看资金到账数与计划数之比。到位率100%，计2分；到位率90%以上，计①5分；到位率80%以上，计1分；到位率70—80%，计0.5，到位率70%以下或影响项目进度的，计0分。 | 查看账簿及原始凭证 | 2
| 资金落实 | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 2 | 查看账簿及原始凭证，每一阶段资金实际到位数与应到位数之比。到位率100%，计2分；到位率 90%以上，计①5分；到位率80%以上，计1分；到位率 80%以下，计0分。 | 查看账簿及原始凭证 | 2
过程（32分） | 业务管理 | 管理制度 健全性 | 项目管理制度、管理机构体系是否全面完整。 | 5 | ①按要求落实项目法人制度、招投标制度、建设监理制度、合同管理制度，计2分，每缺一项扣0.5分；②成立项目管理机构、职责分工明确，计1分；③健全工程安全、质量检查督促制度，计1分；④建立项目移交后期管护制度，计1分。 | 管理制度文件资料、检查监督台账 | 4 | 未制定项目移交后期管护制度-1
|  | 项目管理 规范性 | 按照相关法律法规、基本建设程序规定组织项目建设。 | 8 | ①按基本建设程序要求办理了项目开工报建手续，计0-1分；②依法依规组织了工程（含设备采购、安装）招标、工程监理、合同管理，计0-3分；③按期开工，计0-1分；④项目竣工后及时办理竣工验收手续，计0-2分；⑤建设资料齐全、妥善保管的，计0-1分。 | 项目报建、设计、招投标、合同、工程实施影像材料、竣工验收、项目汇报总结材料 | 7.5 | 建设资料不齐全-0.5
|  | 项目质量 可控性 | 项目前期勘察、初步设计审查情况。 | 2 | ①按规定进行前期勘察，并出具勘察报告，计1分；②施工图纸设计经专家评审，并出具合格审查结论和意见，计1分。 | 勘察报告、相关审查报告和意见等资料 | 2
|  |  | 施工图设计质量情况是否执行初设批复文件和规程规范，按要求履行设计变更程序。 | 6 | ①严格执行批复文件和规程规范，设计变更较少，计3分；②按要求履行设计变更程序的，计2分；③存在重大设计变更，按要求履行设计变更程序的，计1分；③存在重大设计变更，未履行报批程序的，或者未按初设批复要求补充相关勘察设计工作的，计0分 | 变更资料 | 6
|  |  | 质量管理与控制、安全管理与控制实施情况。 | 4 | ①成立项目管理机构，配备了岗位人员，计1分；②针对工程进度、质量、安全建立监督检查机制，并开展了相关工作，计2分。③质量与安全管理到位，无质量安全事故，计1分。存在严重质量缺陷或发生重大质量、安全事故，计0分。 | 制度、机构、日常管理考核记录 | 4
| 财务管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | ①按合同约定支付工程款，无大额现金支付工程款、白条入账现象，计1分；②资金管理规范，审批资料齐全、手续完整，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，计1分；③无挤占、截留、挪用专项资金现象。计1分。 | 工程款支付凭证 | 3
|  | 财务监控 有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 4 | ①项目单位制定了专项资金管理办法，计1分；②建立了专项债券管理制度，计1分；③建立了财务会计管理制度，计1分；④建立了项目工程款支付审批制度，计1分。 | 查看制度、财务进度支付凭证 | 2 | 无资金管理办法-1，未建立专项债券管理制度-1
项目产出（24分） | 产出数量 | 实际完成率 | 按合同约定的工程内容和施工图纸设计全部完成工程建设 | 6 | 交通部分、水利部分、路灯部分、绿化提质工程建设项目及时、全部按设计要求完成建设任务，每项计①5分，完成建设任务90%，每项计1分，完成建设任务80%，每项计0.5分。（以工程量签证的生产产值计算）。 | 建设项目生产进度完成资料、相关部门验收检测资料。 | 6
| 产出质量 | 质量达标率 | 竣工验收结果质量优良，各项质量检测指标全部合格，工程建设技术档案、各项验收资料完整 | 7 | ①竣工验收结果质量合格，计4分，其中交通部分、水利部分、路灯部分、绿化提质工程项目全部完成竣工验收，质量评定为合格，每项计1分；②交通、水利部分各项质量检测指标全部合格，路灯设备运行正常，绿化成活率达95%及以上，计2分，出现一项不合格或不达标，扣0.5分；③工程建设技术档案、各项验收资料完整，计1分，资料不完整，酌情扣分。 | 验收资料及相关部门检测资料 | 7
| 产出时效 | 完成及时性 | 建设项目完成时效（实际完成时间/计划完成时间*100）。 | 6 | ①建设项目全部按合同工期完成，计4分，其中交通、水利部分，路灯部分、绿化提质工程项目每项计1分，超出工期20%以内，每项计0.8分；超出工期20-40%以内，每项计0.6分，超出工期40%-50%以内的，每项计0.3分，超出工期50%以上的，不计分。②交通、水利部分、路灯部分、绿化提质工程项目已完成竣工结算审计的，计2分，其中每项计0.5分，未完成的，按单项分别记0分。 | 验收资料、竣工结算审计资料 | 5 | A标、B标段施工未完成结算审计，-1
| 产出成本 | 成本节约率 | 项目建设计划投资与实际完成投资成本节约程度。 | 5 | 交通、水利部分、路灯部分、绿化提质工程项目投资成本控制计5分，其中：①严格按照项目批准投资、财政评审投资明细、施工图纸完成全部建设，投资控制在合同价内的，计5分；②投资未超过合同价5%的，每项扣1分，超5%以上10%内的，每项扣2分；③超10%上的，单项计0分。 | 验收资料、财务付款凭证资料 | 3 | A标、B标段施工结算超合同价（未完成审计）-2
项目效益（26分） | 经济效益 | 工程项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 节能降耗和交通安全产生的效益 | 2 | ①缩短了公路运输里程，带来了节约在途时间，降低了能源消耗的经济效益计1分；②带来交通事故下降的经济效益（事故次数、受伤人数、死亡人数、直接经济损失款额四项指标与上一年度同期对比，表示事故率的升降，）。计1分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  |  | 改善投资环境产生的效益 | 2 | 满足交通便利，改善了投资环境，促进经济发展，为招商引资创造良好的条件，计2分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  |  |  | 2 | 带动生态旅游业消费，促进当地饮食、住宿、购物、运输等服务行业发展，提高居民服务收入，计2分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
| 社会效益 | 工程项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 改善交通基础设施对周边群众生产生活产生的效益 | 2 | 提高了车辆通行率和舒适度，改善沙老线周边群众生产生活车辆出入通行条件，改善了群众居住环境。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  |  | 抵御洪水效益和提升湖区防洪安全转移能力效益 | 2 | ①有利于加固堤防，提高大通湖汛期抵御洪水能力，计1分；②有利于提高汛期抢险物资和受灾群众转移运输、能力，提升湖区防洪安全转移能力计1分。 | 现场调查、相关佐证资料 | 2
|  |  | 促进新农村建设和生态旅游发展产生的效益 | 2 | ①满足运力运量增长的需要，促进“美丽乡村”建设，计1分；②解决旅游景区、景点进入问题等制约发展的障碍，促进区域旅游资源的开发，计1分。 | 现场调查、相关佐证资料 | 2
|  |  | 带动就业和促进行业发展所产生的效益 | 2 | ①带动人口就业，为当地提供劳务岗位、机械设备服务、车辆运输服务30～50（人/台）及以上，计1分，30人以下，计0.5分；②促进当地水泥、钢材、砂石料等建材行业发展，计1分。 | 现场调查、相关佐证资料 | 1.5 | 带动就业人口未超30人以上
| 可持续影响 | 工程项目实施完成后项目可持续性影响情况 | 工程项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | ①成立了项目后续运行管理机构，建立健全管理制度，明确职责，落实专人管理，保障后续正常运行，计1分；②完善了交通路网，改善交通基础设施条件，带动和促进沿线乡镇经济社会发展，计1分；③既满足了经济的发展，又在项目建设中，对生态环境产生较小的负 面影响，得 2 分。 | 相关佐证资料 | 3 | 项目未移交，未成立项目后续运行管理机构-1
| 公众满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 当地居民对项目实施质量以及实施后对环境、生产、生活的满意度 | 8 | 通过开展问卷调查，满意度达到：①95%（含）以上的，计4分；②90%（含）-95%的，计3分；③90%及以下的，计2分。 | 发放调查表或电话调查。 | 8
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 92