## 评分表
附件:
2020-2021大通湖流域生态修复与治理工程资金绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 | 备注
决策(18分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 2 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和省、市相关政策，计0.5分。 ②项目是社会现实需求，受益对象明确，计0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ④项目预期效益正常合理，计0.5分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等资料 | 2
|  | 立项程序 规范性 | 是否按规定程序申请立项、开展了必要的可行性研究、专家论证、风险评估等。 | 4 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1分； ②审批文件、材料符合相关要求，计1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，计2分。 | 可研报告、会议纪要、环境影响等风险评估、立项批复资料 | 4
|  | 绩效目标 合理性 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | ①项目有绩效目标，计0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计0.5分。 | 绩效目标申报及其他反映绩效目标的工作计划等资料 | 2
|  | 绩效指标 明确性 | 是否依据绩效目标设立了绩效指标，指标是否清晰、细化、量化。 | 2 | ①将绩效目标细化分解为具体的绩效目标，计0.5分；②指标清晰、可衡量，计0.5分；③绩效指标与预定的项目投资相匹配，计0.5分。④相关工作计划文件体现了绩效指标及责任，计0.5分。 | 绩效目标及其他工作计划 | 2
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目建设规模是否相适应。 | 2 | ①预算编制经过科学论证,计0.5分；； ②预算内容与项目内容匹配,计0.5分； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制,计0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计0.5分。 | 项目概算批复文件、资料 | 2
|  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分，计1分； ②资金分配额度合理，与项目规模相适应，计1分。 | 预算、评审报告、资金文件等 | 2
| 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项止实施的总体保障程度。 | 2 | 查看账簿及原始凭证，看资金到账数与计划数之比。到位率100%，计2分；到位率90%以上，计1.5分；到位率80%以上，计1分；到位率70—80%，计0.5，到位率70%以下或影响项目进度的，计0分。 | 查看账簿及原始凭证 | 2
| 资金落实 | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 2 | 查看账簿及原始凭证，每一阶段资金实际到位数与应到位数之比。到位率100%，计2分；到位率 90%以上，计1.5分；到位率80%以上，计1分；到位率 80%以下，计0分。 | 查看账簿及原始凭证 | 2
过程（32分） | 业务管理 | 管理制度 健全性 | 项目管理制度、管理机构体系是否全面完整。 | 5 | ①按要求落实落实项目法人制度、招投标制度、建设监理制度、合同管理制度，计2分，每缺一项扣0.5分；②成立项目管理机构、职责分工明确，计1分；③健全工程安全、质量检查督促制度并开展检查监督活动，计1分；④建立项目移交后期管护制度，每项计1分。 | 管理制度文件资料、检查监督台帐 | 5
|  | 项目管理 规范性 | 按照相关法律法规、基本建设程序规定组织项目建设。 | 8 | ①按基本建设程序要求办理了项目开工报建手续，计0-1分；②依法依规组织了工程（含设备采购、安装）招标、工程监理、合同管理，计0-3分；③按期开工，计0-1分；④项目竣工后及时办理竣工验收手续，计0-2分；⑤建设资料齐全、妥善保管的，计0-1分。 | 项目报建、设计、招投标、合同、工程实施影像材料、竣工验收、项目汇报总结材料 | 8
|  | 项目质量 可控性 | 项目前期勘察、初步设计审查情况。 | 2 | ①按规定进行前期勘察，并出具勘察报告，计1分；②施工图纸设计经专家评审，并出具合格审查结论和意见，计1分。 | 勘察报告、相关审查报告和意见等资料 | 2
|  |  | 施工图设计质量情况是否执行初设批复文件和规程规范，按要求履行设计变更程序。 | 6 | ①严格执行批复文件和规程规范，设计变更较少，计6分；②按要求履行设计变更程序的，计5分；③存在重大设计变更，按要求履行设计变更程序的，计4分；③存在重大设计变更，未履行报批程序的，或者未按初设批复要求补充相关勘察设计工作的，计0分 | 变更资料 | 4 | ③存在重大设计变更，按要求履行设计变更程序的，计4分；
|  |  | 质量管理与控制、安全管理与控制实施情况。 | 4 | ①成立项目管理机构，配备了岗位人员，计1分；②针对工程进度、质量、安全建立监督检查机制，并开展了相关工作，计2分。③质量与安全管理到位，无质量安全事故，计1分。存在严重质量缺陷或发生重大质量、安全事故，计0分。 | 制度、机构、日常管理考核记录 | 4
| 财务管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | ①按合同约定支付工程款，无大额现金支付工程款、白条入账现象，计1分；②资金管理规范，审批资料齐全、手续完整，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，计1分；③无挤占、截留、挪用专项资金现象。计1分。 | 工程款支付凭证 | 3
|  | 财务监控 有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 4 | ①项目单位制定了专项资金管理办法，计1分；②建立了财务会计管理制度，计1分；③建立健全内部控制制度，计1分；④建立了项目工程款支付审批制度，计1分。 | 查看制度、财务进度支付凭证 | 3 | 未制定《重点生态保护修复治理资金管理办法》扣1分
项目产出（23分） | 产出数量 | 实际完成率 | 按合同约定的工程内容和施工图纸设计全部完成工程建设 | 5 | 南剅河湖岸生态带建设23.841km，新建渔场灌排泵站1座，装机2台130千瓦，生态补水泵站更新改造8座；沟渠清淤完成12.34km（五七河清淤8.9km，南剅河清淤0.29km，33电排渠清淤0.95km，机一支渠清淤2.2km）。完成率100%，出现一例未完成，每欠5%，扣0.5分。 | 建设项目生产进度完成资料、相关部门验收检测资料。 | 5
| 产出质量 | 质量达标率 | 竣工验收结果质量优良，各项质量检测指标全部合格，工程建设技术档案、各项验收资料完整 | 6 | ①机电安装项目竣工验收结果质量合格，且运行正常，计2分（灌排泵站1座，生态补水泵站更新改造8座）；②沟渠清淤项目符合设计质量标准，竣工验收结果质量合格，计1分；③湖岸生态建设带建设项目竣工验收合格，计1分；④引水渠护砌及生态治理竣工验收合格，计1分；⑤工程建设技术档案、各项验收资料完整,计1分，资料不完整，酌情扣分。 | 验收资料及相关部门检测资料 | 5 | 新建渔场泵站引水渠护砌设计有缺陷，护砌坡面高度不够，扣1分
| 产出时效 | 完成及时性 | 建设项目完成时效（实际完成时间/计划完成时间*100）。 | 6 | ①建设项目全部按合同工期完成，计4分，未完成的项目超出工期20%以内，计0.8分；超出工期20-40%以内，计0.6分，超出工期40%-50%以内的，计0.3分，超出工期50%以上的，不计分。②全部工程项目已完成办理竣工结算审计的，计2分，未完成办理竣工结算审计每项扣0.5分。 | 验收资料、竣工结算审计资料 | 6
| 产出成本 | 成本节约率 | 项目建设计划投资与实际完成投资成本节约程度。 | 6 | 项目建设投资成本控制计0-6分，其中：①严格按照项目批准投资、财政评审投资明细、施工图纸完成全部建设，投资控制在合同价内的，计6分；②投资超过合同价5%以内的，每项扣0.5分，超5%以上10%以内的，每项扣1分；③超10%以上的，单项计0分。 | 验收资料、财务付款凭证资料 | 0 | 6个项目结算价较中标合同价平均超8%
项目效益（27分） | 经济效益 | 满足生态业、农业生产用水需求 | 满足大通湖流域生态行业用水和农业生产灌溉用水效益 | 2 | 1、满足生态行业（旅游业、牧业、渔业、林业）用水，计0-1分，2.满足农业灌溉用水需求，计0-1分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  | 推动产业发展效益 | 推动产业结构调整和生态旅游发展效益 | 3 | 1.推动了大通湖流域产业结构调整，促进了生态农业、生态养殖等经济产业发展，计0-2分；2.促进了当地生态旅游产业发展，推动了大通湖流域的经济社会建设，计0-1分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 3
| 生态效益 | 水生态平衡系统效益 | 完善大通湖流域水生态平衡系统效益 | 2 | 提升了大通湖生态环境的自我修复和持续改善能力，形成逐渐稳定的大通湖自循环生态系统，为动植物提供更丰富的生存环境，计0-2分 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  | 水生态环境改善效益 | 项目实施后，大通湖水质持续改善情况 | 2 | 实现水资源的合理配置和区域河湖水系连通，增加了入湖水量，提高水体纳污承载能力，改善了大通湖区水质，年度水质综合评定为Ⅳ类，计2分，水质为Ⅴ类，计1分，水质为劣Ⅴ类计0分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
| 社会效益 | 防洪减灾效益 | 项目实施后，利于河道排水、泄洪、调蓄，产生防洪减灾效益 | 2 | 1.灌排站、生态补水泵站改造后，排水量有明显提高，计0-1分；2.河道沟渠清淤后，蓄水量、河水流量有明显提高，计0-1分； | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  | 带动就业和行业发展效益 | 项目的实施，带动当地就业和促进行业发展所产生的效益 | 2 | 1.带动人口就业，为当地提供劳务岗位、机械设备服务、车辆运输服务30～50（人/台）及以上，计1分，30人以下，计0.5分；2.促进当地水泥、钢材、砂石料等建材行业发展，计1分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 2
|  | 生态文明建设示范效益 | 促进水生态文明建设、美丽乡村建设，提升城市品位效益 | 1 | 对大通湖流域水生态文明建设、美丽乡村建设有重要的示范作用，获得上级领导或主管部门肯定或新闻媒体报道，计0-1分。 | 现场调查座谈、相关佐证资料 | 1
|  | 公众环保意识的提高程度 | 项目的实施，公众对保护大通湖水生态环境认识提高程度 | 1 | 90%以上了解《益阳市大通湖湖泊保护管理办法》的计1分，80%～90%的计0.8分，70%～80%计0.6分，其余情况不计分； | 通过调查、座谈等方式，了解居民对环保的认识 | 1
| 可持续影响 | 项目可持续性 | 项目能持续发挥良好的作用；后续各项管理得到落实 | 2 | 成立了项目后续运行管理机构，建立健全管理制度，明确职责，落实专人管理，保障后续正常运行，计0-2分。 | 相关文件、制度及其他佐证资料 | 2
|  |  | 项目政策支持和资金保障的可持续性 | 2 | 1.后续运行管护纳入政府年度工作规划，计1分，2.运行经费有保障，计1分。 | 相关佐证资料 | 2
| 公众满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 当地居民对项目实施质量以及实施后对环境、生产、生活的满意度 | 8 | 通过开展问调查，满意度达到：①95%（含）以上的，计8分；②90%（含）-95%的，计6分；③90%及以下的，计5分。 | 发放调查表或电话调查。 | 8
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 90

## 合同价与结算价
大通湖流域生态修复与治理工程
序号 | 项目 | 中标单位 | 中标金额 | 结算审计金额 | 超合同价（%）
1 | 一标段施工 | 湖南佳信工程建设有限公司 | 11516630.85 | 12447365.38 | 8.0817
2 | 二标段施工 | 怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 | 7143569.26 | 7676722.27 | 7.4634
3 | 三标段施工 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 6467306.96 | 7025981.01 | 8.6384
4 | 四标段施工 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 6782814.92 | 7271534.47 | 7.2053
5 | 防浪工程 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 2751800 | 3017019.73 | 9.638
6 | 生态植被种植 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 794980 | 859104.48 | 8.0662
7 | 监理服务 | 湖南金地标工程项目管理有限公司 | 398000 | 398000
小计 |  |  |  | 38297727.34