湘景辰财绩评字[2022]第XXX号益阳市大通湖区教育和卫生健康局

2021年度实施基本药物制度财政补助资金

绩效评价报告

益阳市大通湖区发展改革和财政局：

- 根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）等文件精神及《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2022年区级财政重点绩效评价工作的通知》（大发财﹝2022﹞52号）等文件要求，受贵局委托，我公司成立绩效评价工作组，对益阳市大通湖区教育和卫生健康局（以下简称“区教卫局”）2021年度实施基本药物制度财政补助项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目背景

（一）立项背景及目的。2009年8月18日，中国国家卫生部等9部门发布《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（以下简称《实施意见》），正式启动国家基本药物制度建设工作。《实施意见》规定政府举办的基层医疗卫生机构（包括城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室等机构）须全部配备和使用基本药物。建立和实施国家基本药物制度是从我国实际出发，着眼于实现人人享受基本医疗卫生服务的目的。

基本药物制度补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。基本药物制度补助资金采用因素法分配，分配时主要考虑补助标准、服务人口数量和地方财力状况等因素，并统筹考虑绩效评价结果进行结算。基本药物制度补助资金主要用于对政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；用于对村卫生室乡村医生的收入补助。

（二）项目拟解决的问题。通过对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构进行财政资金补助，确保全区基层医疗卫生机构贯彻落实好基本药物制度，完善基本药物管理，解决群众“看病难、看病贵”的问题。

二、项目基本情况

截至2021年12月31日，大通湖区人民医院及河坝镇卫生院、千山红镇卫生院、金盆镇卫生院、北洲子镇卫生院及56家村卫生室全部已实施基本药物制度。

三、预算及资金情况

（一）资金来源。2021年度，区教卫局共收入基本药物制度财政补助资金249.80万元，其中中央直达资金107.80万元、省级补助资金6.20万元、本级预算安排135.80万元。益阳市大通湖区发展改革和财政局共分4次下达：其中：2021年3月17日下达98.70万元，2021年11月16日下达6.20万元和9.10万元、2021年12月29日下达135.80万元。

（二）预算执行情况。截至2021年12月31日，区教卫局共拨付各乡镇卫生院108.50万元，其中：河坝镇卫生院44.74万元、千山红镇中心卫生院27.29万元、金盆镇卫生院19.25万元、北洲子镇卫生院17.22万元。结余资金141.30万元，预算执行率43.43%；截至2022年1月31日，2021年度实施基本药物补助资金共拨付各乡镇卫生院及村卫生室249.80万元，其中：河坝镇卫生院92.71万元、千山红镇中心卫生院61.63万元、金盆镇卫生院47.83万元、北洲子镇卫生院37.83万元，36家村卫生室9.80万元。结余资金0.00万元，预算执行率100%。

（三）资金管理情况。拨付至各乡镇卫生院基本药物制度补助资金，主要用于弥补各乡镇卫生院医务工作人员的工资、日常经费等不足部分，各乡镇卫生院按照内部财务制度要求办理资金审批、支付。

四、项目管理情况

（一）区教卫局管理情况。区教卫局组织开展基层医疗机构绩效考核。2021年12月份，区教卫局对各镇（中心）卫生院和卫生室实施基本药物制度工作情况进行了专项考核。并对考核结果下发红头文件，进行了通报。考核结果作为大通湖区实施国家基本药物制度补助资金的分配依据之一，2021年对考核结果排名第一的金盆镇卫生院奖励1.00万元，扣减了排名最后的河坝镇卫生院国家基本药物制度补助资金1.00万元。将考核结果运用于国家基本药物药物制度资金分配，有利于促进各镇（中心）卫生院更好的推行实施国家基本药物制度，完善基本药物管理，提高基层医疗机构医疗服务水平。

（二）区人民医院及基层医疗卫生机构管理情况。一是完善基本药物管理制度，建立健全了药品供应管理、药品储存管理、处方调济管理等制度，并设立了药事管理与药物治疗学组，医疗卫生机构主要负责人任组长。二是强化基本药物入库管理，对购进的药品逐批验收并形成验收记录。三是精细储存养护，按照药品属性和类别分库、分区、分架、分垛存放，全面加强特殊药品管理，严格实行专人负责，专库（柜）加锁，双人双锁管理，入库双人验收，出库双人复核，做到专账记录、帐物相符。药库配备兼职养护人员，定期对储存药品进行检查与养护，定期监测和记录储存区域的湿温度，维护储存设备设施，并建立相应的养护档案。药库（房）实行效期药品管理制度，至少每季度对药品效期进行清理，对效期在6个月以内的药品建立警示标识。四是严格执行零差率销售，所有药品做到购销价格统一，严禁加价销售。五是基本药物在省药品集中采购平台进行统一采购，确保基本药物的安全性。

（三）村卫生室管理情况。村卫生室实行基本药物代购制度，由各镇卫生院对其辖区内的村卫生室实施基本药物代购制度，确保基本药物采购的安全性。

五、绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过开展基本药物制度财政补助资金绩效评价，全面了解、分析基本药物制度财政补助资金的分配、使用过程和基本药物制度实施等情况，核实基本药物制度财政补助资金绩效完成情况，总结基本药物制度财政补助资金使用管理经验，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高基本药物制度财政补助资金使用效益和实施效果。

- （二）绩效评价原则

- 1.客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对项目的管理、实施进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

- 2.定性与定量相结合。本次评价采取以定性和定量相结合的方式，评价支出项目的效果，确保合理、准确地反映项目实际绩效。

- 3.绩效相关原则。本次绩效评价围绕基本药物制度财政补助资金项目的管理落实、实际效果进行，确保评价结果能够清晰反映项目的实施、效益、社会满意度之间的内含关系。

（三）评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。评价等级分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格共五个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体为：90（含）-100分为“优秀”、80（含）-90分为“良好”、70（含）-80分为“合格”、60（含）-70分为“基本合格”、60分以下为“不合格”。

（四）绩效评价依据。

- 1、相关文件。《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）、《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2022年区级财政重点绩效评价工作的通知》（大发财﹝2022﹞52号）、《基本药物制度补助资金管理办法》《益阳市卫生健康委员会办公室 关于进一步巩固完善基本药物制度的通知》（益卫办法﹝2020﹞81号）等。

- 2、其他相关资料。结合2021实施基本药物制度资金收入凭证、指标单、实施基本药物内部管理制度等相关资料，对实施基本药物制度财政补助资金拨付的及时性、准确性及基本药物管理等情况进行绩效分析。

（五）绩效评价工作过程

根据相关政策规定和文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关基础数据表，联系了相关部门和单位，确定了现场检查对象和实施时间。

2、实施评价。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员召开座谈会，听取该项目情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目相关政策制度文件及资金拨付明细等资料，核查相关制度是否完善，基本药物采购、储存、效期药品管理等程序是否符合要求，资金分配、拨付是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（3）现场查看。现场对区人民医院及北洲子卫生院进行实地调查走访，查看基本药物制度财政补助资金使用情况及基本药物的制度建设和管理等情况。（4）政策知晓度调查。通过微信问卷星小程序，对大通湖区开展基本药物实施政策实施知晓度调查。（5）电话回访，对部分受益对象进行电话回访，并做好记录。（6）通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

六、项目评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得91.90分，（详见附表2：2021年实施基本药物制度财政补助资金绩效评分表），综合评价等级为“优”。具体产出完成情况和效益情况如下：

（一）产出完成情况

1、数量目标。①2021年计划基本药物配备使用金额比例达到75%，经统计，2021年河坝镇卫生院基本药物配备使用金额比例为97%、千山红镇中心卫生院基本药物配备使用比例为89%、金盆镇卫生院基本药物配备使用比例为79%，北洲子镇卫生院基本药物配备使用比例为86%，大通湖各乡镇卫生院基本药物配备平均使用比例为87.75%，超出预定的目标12.75%。②2021年计划基本药物配备使用数量比例达到75%。经统计，2021年河坝镇卫生院基本药物配备品种为105种，总采购药物品种135种，基本药物配备使用数量比例为77.78%；千山红镇中心卫生院基本药物配备品种为174种，总采购药物品种196种，基本药物配备使用数量比例为88.78%；金盆镇卫生院基本药物配备配备品种为191种，总采购药物品种242种，基本药物配备使用数量比例为78.93%；北洲子镇卫生院基本药物配备品种为240种，总配备药物品种279种，基本药物配备使用数量比例为86.02%。大通湖各乡镇卫生院基本药物配备使用数量平均比例为82.88%，超出预定目标7.88%。③2021年计划基本药物网上采购率达到100%，实际基本药物网上采购率达到100%。

2、质量指标。2021年计划基本药物网上采购达标率100%，实际基本药物网上采购达标率100%。

3、时效目标。①药品短缺上报的及时性，通过调取医疗卫生机构

短缺药品信息直报系统信息数据，河坝镇卫生院、千山红镇中心卫生院、金盆镇卫生院、北洲子镇卫生院均存在未及时填报药品短缺信息的情况。②基本药物采购的及时性，经现场检查和了解，未发现基本药物采购不及时的情况。④过期基本药物清理的及时性，经现场检查，未发现过期基本药物，过期药物均已定期清理。

4、成本目标。基本药物通过省药品集中采购平台进行采购，实行统一采购价格，未发现成本超预算的情况。

（二）效益完成情况

一是减轻了老百姓用药的经济负担。全区基层医疗卫生机构基本药物零差价的实施有效抑制了药价“虚高”的现象，一定程度上改变了药品市场的混乱局面，减轻了老百姓看病的经济负担，一定程度上解决了老百姓“看病难、看病贵”的问题。实行药品零差价政策有利于平衡各方面利益，营造和谐局面，有利于规范使用医药用品,避免过度用药。

二是保障了群众基本医疗用药需求。2019年全区4个镇（中心）卫生院配备基本药物最高为129种，2020年基本药物配备品种最高为157种，2021年基本药物配备品种达到240种，基本药物配备品种逐年增加，在一定程度上保障了基层医疗机构临床基本用药需求，保障了群众基本用药需求。

三是保障了基本药物的可获得性及药品的安全性。目前，大通湖4个镇（中心）卫生院基本药品申请由省药品集中招标采购平台统一采购、配送，村卫生室所须药品由各镇（中心）卫生院代购，2021年大通湖4个镇（中心）卫生院基本药物采购135.35万元，基本药品网上采购135.35万元，基本药物网上采购率达到100%，基本药物集中采购保障了基本药物的可获得性及药品的安全性，保障了人民群众的安全用药，保证了全区群众基本用药。

四是全力推动了卫生健康事业持续发展。目前，大通湖区4个镇（中心）卫生院和56家村卫生室基本药物制度已全面覆盖，政府对实施基本药物制度的镇（中心）卫生院和村卫生室给予财政补助，逐渐改变了基层医疗机构“以药养医”的局面，财政补助保障了基层医疗卫生机构的运行经费及工作人员的待遇，在一定程度上推动了基层医疗卫生机构的稳定和可持续发展。

五是加强了基层医疗机构药事管理。本次绩效评价对区人民医院和北洲子镇卫生院进行了现场检查，对区人民医院和北洲子镇卫生院药事管理机构的设立情况、药品短缺信息报送制度建设情况、药品供应管理制度建设情况、药品储存管理制度建设情况、效期药品管理制度建设情况、处方调剂管理制度建设情况、基层医疗机构药房设备管理情况等进行了现场检查。区人民医院制度建设与基本药物管理情况比较好，北洲子镇卫生院基本药物制度有待进一步完善，基层医疗机构药事管理能力大大提高。

（三）服务对象满意度完成情况

- 全面深化落实实施基本药物制度，各基层医疗卫生机构医疗工作人员及村卫生室负责人均表示对国家政策很满意，这是利国利民的大好举措，通过全面推广实施基本药物制度，老百姓切切实实得到了实惠。

七、绩效评价指标分析

（一）决策。本次绩效评价决策设置分值为10分，分别从绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性三个方面进行评定。区教卫局在决策过程中，存在绩效目标细化不完整、资金分配依据有待进一步完善等问题，实际得分8.50分，得分率85.00%。

（二）过程。本次绩效评价过程设置分值为28分，分别从资金到位率、到位及时率、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评定。区教卫局在项目实施过程中，存在北洲子镇卫生院入库验收制度未制定等问题，实际得分26.00分，得分率92.86%。

（三）产出。本次绩效评价产出设置分值为35分，分别从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评定。区教卫局在项目产出中，存在各镇卫生院未填报药品短缺信息的情况，实际得分31.40分，得分率89.71%。

（四）效益。本次绩效评价效益设置分值为27分，分别从经济效益、社会效益、可持续效益、政策知晓率、服务群众满意五个方面进行评定。本次项目效益显著，减轻了患者的医药采购成本，促进了基本药物制度持续健康运行，但存在政策知晓率有待进一步提高的问题，实际得分26分，得分率96.69%。

八、存在的问题

（一）项目决策过程中存在的问题

1、绩效目标细化不完整。根据区教卫局提供的年度绩效目标表，对实施基本药物制度项目设置了三年目标、年度目标，并对数量目标、质量目标、成本目标、效益目标进行了细化。但数量目标未明确基本药物使用占比，未设置时效指标，绩效目标细化不完整。

2、资金分配依据有待进一步完善。2021年区教卫局根据补助标准、服务人口数量再结合绩效评价结果进行资金分配。未对镇（中心）卫生院核定任务、核定收支。资金分配依据未考虑基本药物采购及销售额。

（二）项目实施过程中存在的问题

北洲子镇卫生院验收入库制度未制定。经现场检查北洲镇卫生院，各项药事管理制度基本建立，但验收入库制度正在拟定中。

（三）项目产出过程中存在的问题

医疗卫生机构短缺信息直报信息系统数据显示，2021年度河坝镇卫生院有7个月份未填报药品短缺信息，千山红镇有2个月份未填报药品短缺信息，金盆镇卫生院有1个月份未填报药品短缺信息，北洲子镇有2个月份未填报药品短缺信息。

（四）项目效益存在的问题

政策知晓度有待进一步提高。本次通过微信问卷星软件对国家基本药物制度的政策知晓度进行了调查，其中参与问卷调查人数71人，了解该政策的人数为64人，政策知晓率为90.14%。部分群众仍然不了解该项政策，导致对村卫生室的药品的质量提出了质疑，从而宁愿到药店去购买药品，也不愿意到村卫生室购买。

九、工作措施和建议

一、重视绩效目标编制，细化绩效目标。建议根据基本药物制度实施的年度目标将绩效目标细化，明确每年须完成的基本药物使用占比、基本药物采购时效等内容，以进一步引导各镇卫生院及村卫生室实施基本药物制度，提高基本药物采购效率。

二、完善资金分配依据，提高基本药物使用的积极性。建议区教卫局完善资金分配方案，在对各镇（中心）卫生院进行补助时，考虑将基本药物年度采购金额或销售金额作为分配依据的一部分，而并不仅以服务人口数量作为主要分配依据，以更好地提高各镇（中心）卫生院基本药物使用的积极性。

三、重视制度建设，督促各镇（中心）卫生院完善相关药事管理制度。目前，各镇（中心）卫生院制度建设正在完善中，建议区教卫局给予各镇（中心）卫生院更好的督导，明确药事管理应该建立的制度，并逐步完善，从而更好地保障药品质量管理、提高医院服务水平，保障患者的用药安全。

四、全面落实药品使用检测与预警工作。全面落实国家短缺药品直报，各镇（中心）卫生院要明确专人负责，对供应不足（包括停止供应）或增加供应的情形要及时在医疗卫生机构短缺药品信息直报系统上报，要充分研判上报的短缺药品信息，分析供应情况及替代方案，按照分级处置的原则做好短缺药品处置工作。

五、加强国家基本药物制度实施的宣传，提高政策知晓度。建议区教卫局、各镇（中心）卫生院、村卫生室制定宣传方案，利用微信、网络等平台加大国家基本药物制度实施宣传，提高政策知晓度。尤其是扩大农村居民的政策知晓率，增加其对村卫生室医药的信任，不再舍近求远买药，有效解决农村居民看病难的问题。

七、其他需要说明的事项

（1）区教卫局2021年拨付基本药物补助资金108.50万元，预算执行率为43.43%；2022年1月份拨付基本药物补助资金141.30万元，预算执行率100%，之所以2021年预算执行率低，是因为上级下达指标时间晚，导致未及时拨付，非区教卫局原因，故不予扣分。

（2）本绩效评价报告应用范围仅限于财政绩效评价。

附件1：2021年实施基本药物制度财政补助资金基础数据表

附件2：2021年实施基本药物制度财政补助资金绩效评分表

湖南景辰会计师事务所有限责任公司          中国注册会计师:

中   国     湖   南             中国注册会计师：

二0二二年十月十四日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年实施基本药物制度财政补助资金基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门： |  |  | 区教卫局 |  |  |  |  | 项目实施单位： |  |  | 河坝镇卫生院、千山红镇卫生院、金盆镇卫生院、北洲子镇卫生院、36家卫生室 |  |  |  |  |  | 金额单位： |  | 万元 |  |  |
| 评价项目名称： |  |  | 国家基本药物制度财政补助 |  |  |  |  | 2021年项目投资金额： |  |  | 249.80万元 |  | 项目截止评价日： |  | 2021年12月31日 |  | 项目预算完成： |  | 2022年1月31日 |  |  |
| 基本药物制度财政补助资金预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近三年基本药物采购及配备情况统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目实施单位 | 预算金额 | 实际分配金额 | 预算执行金额（截止2021年12月31日） | 预算执行金额（截止2022年1月31日） | 预算结余金额 | 预算执行率（2022年1月31日） | 项目预计完成时间 | 项目实际完成时间 | 基本药物配备品种 （单位：种） |  |  | 年度采购基本药物金额 |  |  | 年度采购药物总金额 |  |  | 基本药品网上采购金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 合计数 |  | 249.80 | 249.80 | 108.50 | 249.80 | 0.00 | 100.00% | 2022/1/1 | 2022/1/1 | 177.50 | 118.50 | 79.50 | 167.96 | 263.47 | 190.30 | 202.45 | 322.90 | 304.23 | 167.96 | 263.47 | 190.30 |
| 1 | 河坝镇卫生院 | 92.71 | 92.71 | 44.74 | 92.71 | 0.00 | 100.00% | 2022/1/1 | 2022/1/1 | 105 | 85 | 75 | 31.41 | 39.90 | 47.67 | 36.60 | 41.69 | 50.33 | 31.41 | 39.90 | 47.67 |
| 2 | 千山红镇中心卫生院 | 61.63 | 61.63 | 27.29 | 61.63 | 0.00 | 100.00% | 2022/1/1 | 2022/1/1 | 174 | 107 | 65 | 29.34 | 67.72 | 42.61 | 37.81 | 81.19 | 68.72 | 29.34 | 67.72 | 42.61 |
| 3 | 金盆镇卫生院 | 47.83 | 47.83 | 19.25 | 47.83 | 0.00 | 100.00% | 2022/1/1 | 2022/1/1 | 191 | 157 | 129 | 44.85 | 73.07 | 70.54 | 59.68 | 97.05 | 115.76 | 44.85 | 73.07 | 70.54 |
| 4 | 北洲子镇卫生院 | 37.83 | 37.83 | 17.22 | 37.83 | 0.00 | 100.00% | 2022/1/1 | 2022/1/1 | 240 | 125 | 49 | 12.32 | 65.91 | 20.76 | 18.32 | 86.10 | 60.70 | 12.32 | 65.91 | 20.76 |
| 5 | 卫生室 | 9.80 | 9.80 |  | 9.80 | 0.00 | 100.00% | 2022/1/1 | 2022/1/1 |  |  |  | 50.04 | 16.87 | 8.72 | 50.04 | 16.87 | 8.72 | 50.04 | 16.87 | 8.72 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年实施基本药物制度财政补助资金绩效评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值 | 绩效评分 |
| 决策 （10分） | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、绩效目标是否与预算部门的职能、事业发展规划是否密切相关 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 4、项目绩效目标与具体实施内容相符。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | 2、绩效指标与标准是否与绩效目标相关联 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 3、绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 4、绩效指标是否与预算支出目标任务数或计划数相对应； | 0.5 | 0.5 |
|  | 资金投入 （4分） | 资金分配合理性 （3分） | 项目测算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1、资金分配依据是否全面、合理； | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 2、资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 |
| 过程 （28分） | 资金管理 （4分） | 资金到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度实际到位资金/预算资金）*100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。资金到位率大于95%计满分，80%以上计1分，80%以下不计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 到位及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 （2分） | 预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核预算支出预算执行情况 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金*100%）大于98%计满分，80%-98%之间得2分，80%-70%之间得1分，70%以下不得分 | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （24分） | 管理制度健全性 （12分） | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 1、区教卫局是否建立健全药品使用与预警中心，并明确工作职责与工作流程。未建立药品使用与预警中心扣0.5分，未明确工作职责扣0.5分，未明确工作流程扣0.5分 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | 2、基层医疗机构是否建立药品短缺信息报送制度，是否明确专人负责。未建立制度扣1分，未明确专人负责扣1分； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3、基层医疗机构是否设立药事管理与药物治疗学组，未设立的扣1分；设立了但未明确医疗卫生机构主要负责人任组长的扣1分； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4、基层医疗机构是否建立了药品供应管理制度、药品储存管理、处方调济管理制度，每发现一项未建立扣0.5分； | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | 5、是否建立健全保障药品质量的管理制度，未建立扣1分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 6、是否建立健全入库验收制度，未建立入库制度，扣1分，未建立验收制度扣1分； | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 7、是否建立村卫生室基本药物代购制度； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 8、药库（房）是否建立效期药品管理制度，未建立扣1分； | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性（12分） | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1、是否存在网外采购基本药物的情况，存在则不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、是否实行零差价销售管理，从基层医疗卫生机构随机抽取10种药品（医师处方、医保报销系统各5种），发现加加销售则不得分； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3、基层医疗机构药房是否配备空调、冰箱、计算机、打印机、保险柜、药架（柜）、避光药柜、密闭的中药饮片柜、温湿度计等，配备不全每种扣0.2分，直至扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4、是否定期对储存药品进行检查与养护，定期监测和记录储存区域的温湿度，维护储存设备设施，并建立相应的养护档案；未定期进行检查与养护扣1分，未定期监测和记录储存区域的温湿度，扣0.5分，未建立相应的养护档案扣0.5分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 5、药品购进验收记录是否完整，发现一起扣0.2分，直至扣完为止。 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 6、是否每季度对药品效期进行清理，对有效期6个月以内的药品是否建立警示标识。每季度未定期对药品效期进行清理扣0.5分，未对有效期6个月以内的药品建立警示标识扣0.5分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 7、项目主管部门是否对所辖基层医疗卫生机构基本药物制度实施情况及时进行评价 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 8、镇卫生院及村卫生室是否对药品价格及收费标准进行公示？进行公示得满分，未进行公示不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 9、项目主管部门是否将评价结果与基本药物制度补助资金分配挂钩； | 1 | 1 |
| 产出（35） | 数量指标（10分） | 基本药物金额配备使用比例（4分） | 考核各乡镇卫生院基本药物使用配备情况 | 各乡镇卫生院或村卫生室基本药物金额配备使用比例=各项目实施单位基本药物配备使用比例的平均值；各项目实施单位基本药物配备使用比例=年度基本药物采购金额/年度所有药品采购金额*100%，达到75%（含）以上，得满分，发现一个乡镇卫生院未达标扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 基本药物数量配备使用比例（4分） |  | 各乡镇卫生院或村卫生室基本药物数量配备使用比例=各项目实施单位基本药物数量配备使用比例的平均值；各项目实施单位基本药物数量配备使用比例=年度基本药物采购品种数量/国家基本药物目录总数量*100%，达到75%（含）以上，得满分，发现一个乡镇卫生院未达标扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 基本药品网上采购率 （2分） | 考核基层医疗卫生机构的药品网上采购情况 | 各乡镇卫生院基本药品网上采购率=基本药品网上采购金额/基本药品总采购金额*100%，达到100%得满分，未达到每低1%扣0.5分，直至扣完为止。多个卫生院基本药品网上采购率取平均值。 | 2 | 2 |
|  | 产出质量（5分） | 基本药物采购达标率（5分） | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 采购基本药物达标率=（质量达标采购数/实际采购数）×100%*8分 | 5 | 5 |
|  | 产出时效（15分） | 药品短缺信息上报的及时性（5分） | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 发现一次未及时填报药品信息上报，则扣0.3分，直至扣完为止。 | 5 | 1.4 |
|  |  | 基本药物采购的及时性（5分） |  | 抽查基本药物采购计划表，是否按规定的时间采购与入库，发现一起采购不及时，未按规定实际采购的扣0.5分，直至扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 过期基本药物清理的及时性（5分） |  | 抽查库房基本药物，发现过期药物未清理一项扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 基本药物采购是否按预定的价格采购，是否出现超预算行为，发现一起扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 效果（27分） | 项目效益（27分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 达到预期目标得满分，每发现一个项目未达标扣1分，直至扣完为止； | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 达到预期目标得满分，每发现一个项目未达标扣1分，直至扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 达到预期的可持续影响得4分，每发现一个项目未达到，扣1分，直至扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 政策知晓率（5分） | 考核群众对基本药物制度政策实施的知晓度 | 对群众（不包括医生）进行调查，政策知晓率大于95%得满分，政策知晓率大于85%得4分，政策知晓率大于75%得3分，政策知晓率大于60%得2分，政策知晓率大于50%得1分，政策知晓率小于50%不得分。 | 5 | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（8分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 村卫生室满意度，很满意计满分，满意得3分，一般得1-2分，不满意不得分。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 服务居民调查满意度，很满意计满分，满意得3分，一般得1-2分，不满意不得分。 | 4 | 4 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 91.9 |
| 评价单位 （盖章） 评价单位负责人 （签名） 填报日期 |  |  |  |  |  |  |