2021年度部门整体支出绩效自评报告

编制单位：益阳市大通湖区市场监督管理局

编制时间：2022年05月28日

目录

2021年部门整体支出绩效自评表............................第3页

2021年部门整体支出绩效评价基础数据表.....................第8页

2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.....................第9页

益阳市大通湖区市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告.....第11页

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 |  |  | 大通湖区委政法委 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 558.2 | 720.3 | 720.3 |  | 100% |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 558.2 | 632.6 | 632.6 |  | 100% |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 5.36 | 5.36 |  | 100% |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 82.33 | 82.33 |  | 100% |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：继续深化商事制度改革。 目标2：进一步加强食品安全 目标3：全面推进各项专项整治工作任务 目标4：进一步加强知识产权运用和保护，强化两反和价格监管 |  |  |  | 目标1：大力优化营商环境，压缩企业开办时间，企业设立登记0.5天内办结。2021年全区新增市场主体560户。办理市场主体变更登记328户,办理市场主体注销登记430户。 目标2：区市场监管局与区农业农村水利局联合开展对食用农产品中蔬菜和水果的农药残留快速检测，对蔬菜生产基地、农贸市场、大润发超市等监测点开展了日常巡查68次，共抽检蔬菜、水果样品2000批次，其中水果样品438批次，蔬菜样品1562批次，农药残留合格率为100%。区市监局开展食用农产品抽样检验300批次，不合格7批次，合格率97%，公示率100%，核查处置率100%；农产品和食品抽检计划千人4份共500批次，分为定期抽检460批次和不定期抽检40批次，定期抽检涵盖食用农产品300批次、食品流通环节100批次、餐饮服务环节40批次、食品生产环节20批次。全年共计完成监督抽检506批次，其中不合格18批次，核查处置率100%，公示率100%。 目标3：开展特种设备、计量、重点产品质量安全监管，对相关单位加大检查力度，加大生产流通领域监督抽查、风险监测和执法检查力度，压实监管责任，打击违法生产经营行为。特种设备使用登记率100%，特种设备定检率100%、特种设备使用单位安全责任保险普及率100%。 目标4：申报大闸蟹2021年度湖南省知识产权战略实施专项项目，出台了《大通湖区公共品牌管理办法》，规范管理“大通湖大闸蟹”、“大通湖大米”两大品牌。开展“2021年知识产权执法‘铁拳’行动”，针对“大通湖大闸蟹”假冒较多问题开展专项行动，对全区大闸蟹养殖销售单位进行约谈，规范协会行业管理。检查我区水产品销售单位181家/次，出动执法人员69人/次，责令16家水产经营户对门店招牌进行更改，立案查处1起，与南县、沅江局共同开展清理行动。查处侵权“益禾堂”注册商标、“啄木鸟”注册商标、“大通湖大闸蟹”地理标志保护产品案；督查大通湖同济大药房和大通湖仁爱医院更名；开展转供电环节电价治理，茅台酒、天价茶市场整治，商业楼宇宽带、冷链物流收费检查；对全区房地产楼盘收取测绘费情况进行调查摸排，签订《承诺书》，清退房地产测绘费104018元；约谈北洲子鑫源自来水有限公司，责令其退返水表安装费用163590元；查处益阳大通湖中燃城市燃气发展有限公司重复收费案，责令退款87040元，罚款3万元。 |  |  |  |
| 部门职能职责 |  | （一）负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划。 （二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 （三）负责市场监督综合执法工作。建设全区市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内违法案件和上级部门交办案件。 （四）负责权限内反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、限制竞争等反垄断执法工作。 （五）负责监管市场秩序。依法监管市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、无证无照、虚假广告、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。 （六）负责产品质量安全监督管理。 （七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。 （八）负责食品安全监督管理综合协调。建立食品生产、流通、消费的监督检查制度和隐患排查治理机制并实施，防范食品安全风险。推动建立食品生产经营主体落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织特殊食品的监管。拟订食品安全有关政策并实施。负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。 （九）负责盐业管理。负责食盐专营管理和质量安全监管。 （十）负责统一管理计量工作。 （十一）负责统一管理标准化工作。 （十二）负责保护知识产权。落实保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，指导商标、专利、原产地地理标志专用权保护执法工作。 （十三）负责权限内药品、医疗器械、化妆品质量管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。 （十四）承担价格监督检查与反垄断执法职责。 （十五）承担知识产权管理职责。 （十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。 （十七）完成区委、区管委会交办的其他任务。 （十八）有关职责分工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 偏差原因分析极改进措施 |
|  | 产生指标 | 数量指标 |  | 加大抽检力度 |  | 农产品和食品抽检计划千人4份共500批次 |  | 全年共计完成监督抽检506批次，其中不合格18批次，核查处置率100%，公示率100% |  |
|  |  |  |  | 全面推进市场主体登记全程电子化 |  | 2021年企业登记全程电子化总申报量200户，审核通过180户，审核通过率90% |  | 2021年企业登记全程电子化总申报量270户，审核通过256户，审核通过率94.8% |  |
|  |  |  |  | 免费向新开办企业赠送首套印章 |  | 向企业赠送50套印章 |  | 现已向企业赠送53套印章，为企业节省成本约37100元左右 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 企业总申报通过率 |  | 90%以上 |  | 94.8% |  |
|  |  |  |  | 农产品及各类食品监督抽查合格率 |  | 95%以上 |  | 97% |  |
|  |  |  |  | 完成市级食品安全示范镇创建 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金使用时间 |  | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月-12月 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动全区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保证全区的社会治理治安 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |
|  |  |  |  | 保障全区的生命财产安全 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 维护全区人员的生产生活环境 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进经济文化可持续发展长期有效 |  | 促进经济文化可持续发展长期有效 |  | 促进经济文化可持续发展长期有效 |  |
|  |  |  |  | 促进生态文明环境可持续发展长期有效 |  | 促进生态文明环境可持续发展长期有效 |  | 促进生态文明环境可持续发展长期有效 |  |
|  |  |  |  | 公众服务满意率 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 政府机构人员满意率 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |
|  |  |  |  | 带动全区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  |

附件4

2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 2021年编制人数 | 2021年 实际在职人数 | 变动数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 32 | 0 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
|  | 260000 | 260000 | 0 |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
|  | 2302858.71 | 2202790.09 | 95.65% |
| 预算完成情况 | 2021年预算总额 | 2021年决算总额 | 执行率 |
|  | 7202951.95 | 7102883.33 | 98.61% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
|  | 5581997.00 | 1567395.24 | 28.08% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
|  | 53559.71 | 100068.62 | 186.84% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
|  | 260000 | 200195 | 77% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
|  | 0 | 0 |  |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
|  | 6160710.50 | 6160710.50 | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
|  | 是 | 是 | 否 |
|  | 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
|  | 否 | 否 | 否 |

附件5

2021年部门整体支出绩效自评指标计分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 |  | 分值 | 评价标准 | 指标说明 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | (15分) | 预算配置 | （15分） | 在职人员控制率 |  | （7分） | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |  | 7 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | （8分） | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |  | 8 |
| 过 程 | （50分） | 预算执行 | （20分） | 预算完成率 |  | （5分） | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |  | 5 |
|  |  |  |  | 预算控制率 |  | （5分） | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |  | 2 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 |  | （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 |  | （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  | 5 |
|  |  | 预算管理 预算管理 | （30分） | 公用经费控制率 |  | （7分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |  | 7 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | （8分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | （8分） | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | （5分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 5 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | （2分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |  | 2 |
| 产 出 及 效 率 | （35分） | 职责履行 | （8分） | 目标任务实际完成率 |  | （8分） | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | （15分） | 经济效益 |  | （5人） | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | （5分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | （5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | （12分） | 行政效能 |  | （6分） | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | （6分） | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |

益阳市大通湖区市场监督管理局

2021年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我局认真组织了2021年度预算绩效自评工作，自评分为97分，自评结论为“优”。现将我局2021年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

（1）2021年度预算收入决算情况

| 决算收入 | 决算支出 | 本年度指标结余 | 上年度指标结余 | 结余增加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,202,951.95 | 7,102,883.33 | 100,068.62 | 53,559.71 | 46508.91 |

（2）2021年度预算支出决算及结余情况

| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上年结转 | 0 | 53,559.71 | 53,559.71 |
| 年初预算支出 | 4,171,997.00 | 1,410,000.00 | 5,581,997.00 |
| 追加预算支出 | 728,096.24 | 892,858.71 | 1,620,954.95 |
| 全年可用预算指标 | 4,900,093.24 | 2,302,858.71 | 7,202,951.95 |
| 决算支出 | 4,900,093.24 | 2,202,790.09 | 7,102,883.33 |
| 年末结转 | 0 | 0 | 100,068.62 |
| 预算完成率 | 100% | 95.65% | 98.61% |

针对上述数据反映情况，说明如下：

2021年我局预算通过追加和调整金额1,620,954.95元,体现了我局的预算明细指标有一定的偏差。

2021年我局预算结转指标为100068.62元，体现了我局的预算执行力不够强。

- 部门整体支出绩效目标

1、预算配置

（1）在职人员控制率：2021年全局在职人员编制数 32人，年末实际在职人数32人，在职人员控制率为100%。

（2）“三公经费”变动率：2021年“三公经费”预算数为 260,000元，较2020年“三公经费”预算数为300,000.00元,“三公经费”变动率为86.67％。

2、预算执行

（1）预算完成率：2021年初预算7,202,951.95元，决算数7,102,883.33元，年末结余100,068.62元，预算完成率为98.61%。

（2）预算控制率：2021年初预算5,581,997.00元，年中追加预算1,567,395.24元，预算调整率为28.08%。

3、预算管理

（1）公用经费控制率：2021年预算安排公用经费总额965,470.09元，实际支出公用经费965,470.09元，超支0元，公用经费控制率为100%。

| 项目 | 本年数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预算 | 决算 | 差额 |
| 办公费 |  | 105,248.20 |  |
| 印刷费 |  | 67,094.91 |  |
| 水费 |  | 84,828.00 |  |
| 电费 |  | 31,665.00 |  |
| 差旅费 |  | 15,962.00 |  |
| 维修（护）费 |  | 25,293.00 |  |
| 合计 |  | 253,746.86 |  |

（2）“三公”经费控制率：我局2021年“三公”经费预算金额为260,000.00元，实际支出“三公”经费200,195.00元，节余59,805.00元，“三公”经费控制率为77%。

| 项目 | 本年数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预算 | 决算 | 差额 |
| 公务接待费 | 150.000.00 | 137,195.00 | 12,805.00 |
| 公务用车运行维护费 | 110,000.00 | 63,000.00 | 47,000.00 |
| 公务用车购置 |  |  |  |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 合计 | 260,000.00 | 200,195.00 | 59,805.00 |

（3）管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局按三转要求，明确纪检组长专职纪检监察工作，设立了纪检监察室，健全并严格执行公务接待、经费管理、考勤、食堂、车辆使用、出差、办案程序等12个机关管理制度，落实了三重一大、三不一末位制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

（4）资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

（5）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

- 部门整体支出或项目实施情况分析

- 2021年支出总额7,102,883.33元，其构成为：基本支出4,900,093.24元（其中：工资福利支出支出3,474,024.14元、商品和服务支出879,762.09元、对个人和家庭的补助460,599.01元、其他资本性支出85,708.00元）；项目支出2,202,790.09元（其中：商品和服务支出2,049,257.09元，其他资本性支出153,533.00元）。

| 项目 | 本年决算 |  | 基本支出 |  | 项目支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比率 | 金额 | 比率 | 金额 | 比率 |
| 工资福利支出 | 3,474,024.14 | 48.91% | 3,474,024.14 | 48.91% | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 2,929,019.18 | 41.24% | 879,762.09 | 12.39% | 2,049,257.09 | 28.85% |
| 对个人和家庭的补助 | 460,599.01 | 6.48% | 460,599.01 | 6.48% | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 239,241.00 | 3.37% | 85,708.00 | 1.21% | 153,533.00 | 2.16% |
| 总支出 | 7,102,883.33 | 100% | 4,900,093.24 | 68.99% | 2,202,790.09 | 31.01% |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

- 绩效评价工作过程

- 我局按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由局党组牵头，组织有关科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报局党组；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：局党组在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1. 经济性分析

2021年初预算5,581,997.00元，年中追加预算1,567,395.24元，预算调整率为28.08%。年终决算金额7,102,883.33元，预算完成率98.61%，“三公”经费由2020年300,000元调整为260,000.00，公务接待费控制率为91.46%，公务用车控制率为57.27%，严格把控“三公”经费使用。

2. 效率性分析

（一）大力优化营商环境，压缩企业开办时间，确保企业设立登记0.5天内办结。2021年全区新增市场主体560户。办理市场主体变更登记328户,办理市场主体注销登记430户；推行企业登记“全程电子化”、“简易注销”、“容缺登记”等一系列便利化政策。一是全面推进市场主体登记全程电子化。2021年企业登记全程电子化总申报量270户，审核通过256户，审核通过率94.8%；二是推进市场主体简易注销登记改革。共21户企业办理简易注销手续；三是全面推行市场主体“容缺登记”。共办理市场主体容缺登记6户；四是积极推广“一网通办”平台。共13户企业通过一网通办平台办理设立登记。五是免费向新开办企业赠送首套印章。现已向企业赠送53套印章，为企业节省成本约37100元左右。

（二）今年以来我局从九个方面开展安全监管工作。一是开展“年关守护（2021）行动”，加强对元旦春节期间大宗食品和商超餐饮门店的监管；二是加强疫情防控冷链食品安全监管，并获得全市表扬通报；三是重点实施食品生产质量提升行动；四是高位推进食品流通、餐饮两线隐患排查和风险分级工作，确保全年完成风险分级总任务100%；五是开展学校及周边“护苗”“三考”期间食品安全监管；六是开展食品安全“护老行动”暨保健食品行业清理整治；七是持续开展大米专项整治行动；八是开展食盐及工业用盐专项整治行动；九是开展农村地区药械化专项整治行动和疫苗质量安全监管。落实农产品和食品抽检计划千人4份共500批次，分为定期抽检460批次和不定期抽检40批次，定期抽检涵盖食用农产品300批次、食品流通环节100批次、餐饮服务环节40批次、食品生产环节20批次。全年共计完成监督抽检506批次，其中不合格18批次，核查处置率100%，公示率100%。2021年我区食品安全继续以示范创建为抓手，重点创建金盆镇食品安全示范乡镇、示范农贸市场和食品“三小”等项目，区食安办定期开展工作督查与指导，及时发现问题，推进示范创建工作责任落到实处。目前已配合市局餐饮科完成食品安全示范街、示范餐饮门店和小餐饮的验收工作。加强对进口冷链食品的监督检查和食品抽检工作，定期开展对人员、场所、物品核酸检测；开展全区疫苗特别是新冠疫苗接种工作的监管，下发责令整改4份。我局严格落实疫情防控要求，一线人员每周进行核酸检测，全员疫苗接种率达100%，并督促身边亲友及各类门店做好疫苗接种工作。办公场所定期消毒，进出人员实行验码通行并登记。

（三）2021年全局各类市场监管行政违法案件共立案116起，结案103起，行政强制50起、申请强制执行1起、复议1起、撤诉1起。积极处理消费投诉。全年共受理投诉121件，投诉按期处理率为100%，反馈率100%、满意率98%。受理区信访办交办信函投诉5起，办结率100%。

- 效益性分析，主要包括预期目标完成程度及对经济和社会的影响等。

一是消费品质量合格率。我区抽查产品166批次，出具报告166批次，7批次不合格，合格率95.4%，完成率达100%；二是专利质量。主要考核我区“每万人发明专利拥有量 ”，拥有量为1.68件/每万人。去年我区申请25项发明专利，因发明专利的审查周期一般为2年时间，发明专利拥有量无法短期内提升；三是重大产品和服务质量、食品药品安全事件。该两项为减分项，我区暂无扣分情形；四是商事制度改革。积极申报真抓实干奖励，该项指标包含商事制度改革和强化事中事后监管、知识产权工作。商事制度改革和强化事中事后监管为日常工作，进展情况较好。知识产权工作，现“每万人发明专利拥有量增长率”为0；“每万亿元地区生产总值高维持年限发明专利拥有量”为0；“知识产权质押融资金额”金额为20万元；五是政府质量工作。8月份，出台质量强区专项文件，并召开专题会议，明确领导专班、工作要点和考核标准；结合9月“质量月”，积极开展“五进”宣传，督促企业加强质量管理，提升质量竞争力。六是安全生产（应急救援和防灾救灾减灾）。

- 存在的问题

一是监管力量不足。市场主体的市场监管任务繁重。我局人员老化，编制趋紧，人手不足，难以保证监管到位。执法人员一半由原工商人员转隶过来，缺乏各类专业监管人员，特别是知识产权、价格、盐业等新增职能工作的监管及新业态形势下的市场监督能力方面存在专业技能不足。

二是缺乏专业的检验检测机构。目前，我区无专业的检验检测机构，检测设备严重缺乏，各项检验检测任务需要委托外地的检测机构开展，致使检测工作效率不高，影响市场监管工作高效开展。

- 有关建议

完善绩效管理系统，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配。设置指标值时，考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，发挥绩效管理推动作用。对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

2021年是“十四”五开局之年，做好市场监管和消费维权工作意义重大。我们相信，在全社会的共同努力下，凝聚你我力量，大通湖区市场环境将更加公平、有序，消费环境更加安全、放心。