2021年项目支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 （15分） | 决策 过程 （8分） | 决策 依据 （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
|  |  | 决策 程序 （4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  | 资金 分配 （7分） | 分配 办法 （3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | 3 |
|  |  | 分配 结果 （4分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分） | 4 |
| 项 目 管 理 （25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
|  |  | 到位 时效 （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  | 资金 管理 （10分） | 资金 使用 （7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  | 财务 管理 （3分） | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） | 2 |
| 项 目 管 理 （25分） | 组织 实施 （10分） | 组织 机构 （2分） | 2 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （2分） | 2 |
|  |  | 项目 实施 （3分） | 2 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 |
|  |  | 管理 制度 （5分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） | 5 |
| 项 目 绩 效 （60分） | 项目 产出 （20分） | 产出 数量 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | 5 |
|  |  | 产出 质量 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） | 5 |
|  |  | 产出 时效 （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） | 4 |
|  |  | 产出 成本 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） | 5 |
|  | 项目 效果 （40分） | 经济 效益 （8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | 7 |
|  |  | 社会 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | 8 |
|  |  | 环境 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | 8 |
|  |  | 可持续影响 （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | 8 |
|  |  | 服务 对象 满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | 8 |
| 总分 |  |  | 96 |  |  |  |

大通湖区市场监督局质量强区专项

## 2021年项目支出绩效评价报告

## 为落实《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2022年区级预算绩效自评工作的通知》要求，益阳市大通湖区市场督管理局对2021年度质量强区专项资金绩效评价工作进行了部署，严格按要求开展了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

## 根据益办〔2019〕15号文件精神组建益阳市大通湖区市场监督管理局，将区食品药品工商质量监督管理局的职责，区发展改革和财政局的价格监督检查与反垄断执法职责，区社会发展局的知识产权管理职责整合，承担区食品安全委员会的日常工作。

## 局机关设办公室、政策法规信息股、行政审批股、知识产权股、消费者权益保护股、食品药品监管股、质量监管股及综合执法大队，下设河坝所、千山红所、金盆所、北洲子所，派驻永兴村扶贫工作队（临时机构）。

（二）项目基本情况简介

## 项目主要涉及12315、12331、12365网络平台运行；食品药品、产品质量监督抽检、投诉平台检验检测；质量检测。

（三）项目资金使用及管理情况

## 项目经费来源为区财政拨款，项目总投入80万元，财政预算资金到位率达到100%，专项用于12315、12331、12365网络平台运行；食品药品、产品质量监督抽检、投诉平台检验检测；质量检测工作。

## 2021年该项目支出80万元，资金使用率为100 %。主要内容是：年度抽检费用39.32万元，差旅费2.66万元，水电费3.5万元，办公费9.58万元，印刷费5.6万元，公务接待费2.8万元，培训费3万元，劳务费10.2万元，其他商品和服务支出0.56万元，生活补助2.78万元。

## 我局财务管理制度较为健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（四）项目绩效情况

## （1）年初绩效目标财政预算资金到位率达到100 %，财政预算资金使用率达到90%以上。目标完成情况为：财政预算资金到位金额80万元，资金到位率达到100 %，财政预算资金使用金额为80万元，资金使用率率达到100%。

## （2）网络运行维护合格率达到年初绩效目标，保证硬件设备维护、软件及系统维护以及网络正常运行，完成绩效目标。

## （3）为充分发挥资金效益,并经局党组会议审议同意，主要用于以下方面:食品药品、产品质量监督抽检、投诉平台检验检测；质量检测等，提高了资金利用率，保障了业务工作顺利开展,达到项目绩效目标。

二、绩效评价工作情况

根据《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2021年区级预算绩效自评工作的通知》精神，本单位召开了党组会议，明确了工作任务责任分工。认真组织研究2021年度预算项目支出绩效评价的相关工作。

（一）核实数据。对2021年度账务系统里质量强区各明细专项资金的准确性、真实性进行了认真核实。对产出指标结果获取渠道进行核实，确保产出指标的准确性、真实性、可靠性。

（二）查阅资料。查阅财务账簿与相关业务科室工作台账、制度、工作材料等，了解项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况、项目资金的规范运行情况；业务管理制度对项目顺利实施的保障情况、相关管理制度的有效执行情况。

（三）归纳汇总。对搜集各业务科室的资料进行分类汇总并全面综合分析整理，通过对比绩效目标与实施结果，综合分析绩效目标实现程度，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

三、项目主要绩效及评价结论

1、开展了产品质量安全风险监控和监督抽查工作，已抽查166批次产品，出具报告166批次，7批次不合格，合格率为95.4%。二是完成2家市抽不合格企业后处理现场审查，向抽检不合格产品所属县区（园区）市场监管部门推送不合格信息9条，提高产品质量安全风险隐患排查和处置能力；通过开展质量监管工作，提升产品质量，培育地方名牌产品，引导正确消费，遏制重大产品质量安全事故发生，让人民群众对美好生活的向往有产品质量安全保障。

2、开展了食品、药械质量整治行动，全年共检查食品经营户、学校（含幼儿园）食堂、市场摊点、超市等市场主体1225户，责令整改76户。开展食源性疾病监测数据116例，其中北洲子镇卫生院32例，金盆镇卫生院41例，千山红镇卫生院7例，大通湖人民医院35例，仁爱康复医院1例，确保了疫情防控工作和节日市场的食品安全。药械化纳入整治范围数分别为药品104家，器械106家，化妆品55家，下发责令改正通知书53份，查办药械化案件12起，形成了一定的震慑力和影响力。提升全区食品、药械安全，保障了人民群众生命财产安全。

- 畅通12315、12331、12365网络平台运行，强化值班值守制度，消费投诉举报做到了快接、快办、快结、快反馈，2021年，共调解办理各类咨询投诉举报121起，同比均有所下降，投诉按期处理率为100%，反馈率100%、满意率98%。

- 开展特种设备专项整治行动，共出动执法人员617人次，检查特种设备使用单位236家次，发现安全隐患35起，已整改32起，下发特种设备安全监察指令书33份，立案4起，已查处违法行为3起。先后开展三次农贸市场钢瓶安全专项整治，共计检查钢瓶近300个，发现安全隐患22起，已责令相关单位全部整改。

四、存在的问题

1、年度绩效指标编制不够精细合理。项目单位申报预算时对项目的一些重要工作领域未设置具体、细化并可量化的指标，本项目主要工作内容绩效目标设置上还不够清晰明确。反映出项目单位对绩效指标的理解存在一定的差异，对整合后的项目目标需进一步梳理。

2、产品质量安全监管体系建设不够完善，系统内联络配合协调推动方面需进一步理顺，还有监管执法力度不大，业务能力不相适应等突出问题，需要进一步加大对区域内产品质量安全风险防控体系和产品质量监管网络体系的建设。此外，质量强区工作开展还面临人员、经费、业务矛盾，需进一步深化改革和调整。

五、有关建议

1、前布置规划，确保数据可获取。各业务科室应按照项目实施需要，结合单位预算绩效指标体系，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配，涵盖项目重点工作；设置指标值时，应考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，落实绩效评价主体责任、发挥绩效管理推动作用。

2、深入推进人员力量融合和工作流程磨合。进一步巩固机构改革成果，强化管理职责和责任落实，深化系统内业务和人员融合，建立并完善日常联络、工作通报、资源共享等工作机制，加强监管业务部门培训工作力度，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效的责任体系，保障各项制度规定执行流程的顺畅贯通。

益阳市大通湖区市场监督管理局

2022年5月28日