附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | | | | 其他经费补助 | | | 预算安排资金(万元) | | 644.45 | | | | 功能科目编码及名称 | | | | | 2050299其他普通教育支出 | | | |
| 项目实施单位 | | | | 益阳市大通湖区教育核算中心 | | | 项目类型 | | 延续项目☑ 新增项目□ | | | | 联络人： | | 周敏 | | | 联系电话： | | 13873705840 | |
| 项目概况 | | | | 其他经费补助（全区学前教育公办园幼儿保育费收入及中小学、普通高中其他收入） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | | | | □是☑否☑无该项内容 | | | 是否实施政府采购 | | □是　 ☑否 □无该项内容 | | | | | | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | | | ☑是 □否□无该项内容 | | | 采购金额 | | 应采购金额万元 实际采购金额万元 □无该项内容 | | | | | | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | | | 《湖南省幼儿园收费管理实施办法》（湘发改从价费规【2020】659号）、《关于进一步加强2022年治理教育乱收费工作的通知》湘治教费办通【2022】2号等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 1、严格执行上级收费文件精神，各单位收费标准报区财政物价审批备案后方可执行；2、开学初加大政策宣传，收费项目、收费标准按要求公开到位；3、合理规划资金使用管理，基本满足“幼有所育，幼有所乐”的学前教育发要需求。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金安排使用情况（万元） | |  | | 全年安排资金额 | | 第1季度 | | | | | 1-2季度 | | | | | | 1-3季度 | | | | | |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | 支出实现率 | | 已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | | 支出实现率 | | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | | 实际支  出资金  (万元) | | 支出  实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | | 644.45 | | 478.92 | 74.31% | 85.86 | 13.32% | | 478.92 | 74.31% | 235.63 | | 36.56% | | 478.92 | 74.31% | | 300.05 | | 46.56% |
| 其中：1.财政拨款 | | 644.45 | | 478.92 | 74.31% | 85.86 | 13.32% | | 478.92 | 74.31% | 235.63 | | 36.56% | | 478.92 | 74.31% | | 300.05 | | 46.56% |
| 2.自有资金 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 其中:事业收入 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 经营性收入 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 其他 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 3.其他 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出成果 | | | 根据该项目实施情况，全区学前教育三年毛入园率达95%；普惠性学前教育覆盖率70%以上；资助家庭经济困难幼儿入园幼儿约198人次，完成指标50%；服务14所公办幼儿园，幼儿2055人，公办园在园幼儿占比提高；组织教师参加各级各类培训，教师参训率、合格达98%；资助家庭经济困难幼儿履盖率100%；资金拨付及时足额，完成指标100%等；积极引导持续扩大普惠性学前教育资源。教育水平不断提高，加速解决“入园难、入园贵”问题，增加人民群众获得感、幸福感；人民群众及学生对教育工作的满意率达95%以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 1、办园条件有待再完善，幼儿设备添置有待加强；2、幼儿园在编的专业教师少。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1、加大对学前教育经费投入力度，改善幼儿安全环保的绿色育人环境；2、加大师资力量培养，争取政府对学前教育教师定向培养计划；3、加强督查指导，确保幼儿安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |