附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | | | | 教育专项 | | | 预算安排资金(万元) | | 489.98 | | | | 功能科目编码及名称 | | | | | 2050999其他普通教育支出 | | | |
| 项目实施单位 | | | | 益阳市大通湖区教育核算中心 | | | 项目类型 | | 延续项目☑ 新增项目□ | | | | 联络人： | | 周敏 | | | 联系电话： | | 13873705840 | |
| 项目概况 | | | | 教育专项（含高考考点设施维护与建设；区一中三考工作经费；区一中优质生源奖学金、足球学校专项经费、校车专项、义务教育保障机制、农村教师公费定向培养（专项批示）、羽毛球特色校专项经费） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | | | | □是☑否□无该项内容 | | | 是否实施政府采购 | | □是　 ☑否 □无该项内容 | | | | | | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | | | ☑是 □否□无该项内容 | | | 采购金额 | | 应采购金额万元 实际采购金额万元 □无该项内容 | | | | | | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | | | 益阳市大通湖区教育和卫生健康局《关于做好2023年高中起点本科层次乡村教师公费定向培养计划招生工作的通知》大教卫发【2023】23号和《关于做好2023年初中起点乡村教师公费定向培养计划招生工作的通知》大教卫发【2023】24号、《关于做好签订2023年乡村教师公费定向培养县（市）级经费分担协议书工作的通知》、《益阳市大通湖区教育和卫生健康局项目建设管理办法》大教卫发【2019】55号、《益阳市大通湖区教育和卫生健康局政府采购内部控制管理制度》大教卫发【2021】35号、《区管委会第6次常务会议纪要》大管阅【2021】14号、《关于申请2022年度中小学幼儿园学生用车（船）省级奖补资金的请示》大教卫发【2022】1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 1、加强组织领导，严格落实责任；2、提高工作效益，积极稳妥实施；3、加大建设力度，部门齐抓共管；4、阳光操作，规范运行；5、加强资金监管，提高资金效益。根据文件签订经费分担协议，每年与培养学校核对在籍学生，核对培养费用。6、湘运公司提供23台符合运行条件的农村公交接送1000余名学生上下学。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金安排使用情况（万元） | |  | | 全年安排资金额 | | 第1季度 | | | | | 1-2季度 | | | | | | 1-3季度 | | | | | |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | 支出实现率 | | 已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | | 支出实现率 | | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | | 实际支  出资金  (万元) | | 支出  实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | | 489.98 | | 256.67 | 52.38% | 66.38 | 13.55% | | 256.67 | 52.38% | 92.6 | | 18.9% | | 256.67 | 52.38% | | 118.05 | | 24.09% |
| 其中：1.财政拨款 | | 489.98 | | 256.67 | 52.38% | 66.38 | 13.55% | | 256.67 | 52.38% | 92.6 | | 18.9% | | 256.67 | 52.38% | | 118.05 | | 24.09% |
| 2.自有资金 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 其中:事业收入 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 经营性收入 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 其他 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 3.其他 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出成果 | | | 根据该项目实际情况，普通高考考点维护与建设1所，项目建设完成率、达标率100%；组织三考工作完成率、达标率100%；实施农村教师公费定向培养约139人，合格率100%；全区中小学按需定制公交，服务学校所数22所，教师学生参加安全演练培训2次，参培训率、合格率100%；平安校园建设达标率100%；教育重点建设项目4项，项目建设正在推进过程中；开展教育督导督学12次，合格率95%以上；资金拨付及时足额，完成指标100%等；教育水平不断提高，增加人民群众获得感、幸福感，办好人民满意的教育；人民群众及学生对教育工作的满意率达95%以上。等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 1. 项目实施时间过长，不可预知事件的发生影响施工进度；   2、教师编制紧张，初中教师尤其是高中起点的初、高中教师，特别是小科目教师短缺，但计划数量有限且高中生填报意愿不强、报名少导致指标难以完成；  3、农村公交上的安全设施欠规范齐全；农村公交驾驶员管理及档案管理有待完善。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1、项目资料需更加规范齐全，项目管理有待进一步完善，加强项目建设监督力度，保障项目顺利实施。  2、加强资金投入，提升教师待遇的同时增加短缺科目的培养计划；扩大教师公费定向培养规模；  3、加大初中、高中教师的培养，提升全区教师队伍水平。  4、加大农村公交安全设施检查的频率及力度，及时更换农村公交上损坏的安全设施，排除一切完全隐患。保持农村公交的急救箱里面的整洁，及时更换破损及过期药品。对农村公交驾驶员行车过程中出现的不规范行为，与驾驶员资格审核挂钩，加大处罚力度，引起驾驶员的高度重视。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |