项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）	益阳市大通湖区自然资源局

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 国土事项编制专项（国土空间规划编制、农村宅基地房地一体确权登记项目等） |  |  | 预算安排资金（万元） |  | 300 |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  |  | 2200104自然资源规划及管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  | 益阳市自然资源规划勘测设计研究院有限公司/湖南省第三测绘院 |  |  | 项目类型 |  | 延续项目□ 新增项目□ |  |  | 联络人： |  | 吴昆程/ 龙赛雪 |  | 联系电话： |  |  | 18873752800/ 15073737461 |  |
|  | 项目概况 |  |  |  | 统筹实现“多规合一”，建立国土空间规划信息平台，打造智慧国土空间规划，全面提升我区国土空间治理体系和治理能力现代化水平。为落实国家“三农”工作的要求，进一步推进农村土地制度改革，推进农房宅基地确权登记全覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  |  |  | ☑是 □否 £无该项内容 |  |  | 是否实施政府采购 |  | ☑是 □否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  |  |  | R是 □否 □无该项内容 |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 890 万元 实际采购金额 890万元 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  |  | 合同约定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  | 合同约定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3季度 |  |  |  |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金（万元） | 支出实现率 | 当季已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金（万元） |  | 支出实现率 |  | 累计已到位资金（万元） |  | 到位率 | 实际支 出资金 （万元） |  | 支出 实现率 |
|  |  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 | 100% | 159.9 |  | 53.3% |  | 300 |  | 100% | 300 |  | 100% |
|  |  | 其中：1.财政拨款 |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 | 100% | 159.9 |  | 53.3% |  | 300 |  | 100% | 300 |  | 100% |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  |  | - 1.主体成果的基本情况：《大通湖区国土空间规划2021-2035》已完成编制，且于2024年7月完成市政府审批。 - 2.专项规划基本情况：《大通湖区城市设计与特色风貌规划》和《大通湖区生态修复与自然保护地规划》正在编制之中。 - 3.专题研究报告基本情况：《大通湖区资源承载能力和国土空间开发适宜性评价》《大通湖区国土空间规划实施评估》《大通湖区国土空间开发保护现状评估和风险评估》《大通湖区村庄分类与布局专项规划》等已完成成果编制，已利用其成果纳入国土空间规划。 - 4.乡镇国土空间总体规划：现阶段完成编制工作，完成市自然资源和规划局专家审查和市规划例会审查，拟于今年年底完成市级批复。 - 5.村庄规划：全区共计27个村庄，已经全部完成成果编制，已完成区级部门审查和区规委会审查，市级规划审查，拟于年底完成批复。 - 6.“三线划定”：生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界现阶段已完成汇交，并于2023年10月10日完成部级审查。7.为落实国家“三农”工作的要求，进一步推进农村土地制度改革，我局经过近年来的不懈努力，已实现本区域2万多户农房宅基地确权登记全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  | 确权登记工程中仍存在零星漏测量、漏登记的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  |  | 完成规划编制后，加快指导其他行业专项规划的编制工作。强化规划引领作用。 目前处理模式是村镇发现一宗提交解决一宗，逐步实现零问题，为群众产权登记保驾护航。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |