项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：卫生核算中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | | | | 卫生专项 | | | 预算安排资金(万元) | | 320 | | | 功能科目编码及名称 | | | | 2100399其他基层医疗卫生机构支出 | | | | |
| 项目实施单位 | | | | 卫生核算中心 | | | 项目类型 | | 延续项目☑ 新增项目□ | | | 联络人： | | 文静 | | 联系电话： | | | 18390407250 | |
| 项目概况 | | | | 进一步规范和完善大通湖区基层医疗机构实施国家基本药物制度，规范基本药物网上集中采购和配送使用，巩固国家基本药物制度实施成果，确保基层医疗卫生机构新机制持续健康运行，切实保障群众用药权利，降低群众求医问药费用。建立和完善基层医疗机构实施基本药物制度绩效评价方案及专项补助资金分配制度，推进国家基本药物制度有序、有效运行，促进基层医疗机构可持续发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | | | | □是 □否 ☑无该项内容 | | | 是否实施政府采购 | | □是　 □否 ☑无该项内容 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制度 | | | | □是 □否 ☑无该项内容 | | | 采购金额 | | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 ☑无该项内容 | | | | | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | | | 暂无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | | | 《大通湖区2024年度医疗机构实施国家基本药物制度绩效评价方案》大教卫发 〔2024〕33号  《大通湖区2024年度基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金使用方案》〔2024〕34号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 通过对各镇（中心）卫生院及抽查各镇2家村卫生室的方式对基本药物配备使用比例、药品网上采购率、药品短缺信息报送、村卫生室基本药物制度管理等12个方面进行综合考核。调取平台数据、听取汇报、查阅资料、现场核查等方式对基层医疗单位的基本药物实施情况进行一年一次考核评估，并一年督查两次，考核结果与基本药物补助资金分配挂钩。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金安排使用情况（万元） | |  | | 全年安排资金额 | | 第1-2季度 | | | | 第三季度 | | | | | | 2024年度 | | | | | |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | | 支出实现率 | | 累计已到位资金（万元） | | 到位率 | 实际支  出资金  (万元) | | 支出  实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | | 320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其中：1.财政拨款 | | 320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2.自有资金 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 其中:事业收入 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 经营性收入 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 其他 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 3.其他 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出成果 | | | 全区4个基层医疗卫生机构按国家规定全部实施药品零差率，药品价格加成率0；减轻群众看病费用率100%。上级项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金到达后，制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。因实现药品零差价销售，一定程度上解决了“看病难，看病贵”的问题，降低了患者人均药品费，提升了患者就医质量，减轻了患者医药费，服务对象满意率较高，通过财政补助药品零差价补贴，一定程度上有利于医疗机构稳定运行。  1.2024年上半年对各镇（中心）卫生院和各镇抽查2家卫生室进行半年度考核综合得分，计算方法为综合得分=90%\*镇卫生院得分+10%\*2家卫生室平均分，绩效评价结果分数按高低依次为北洲子镇7.3分，金盆镇95.5分，千山红镇88.8分，河坝镇88.5分；  2.卫生室基本药物配备品种目录基本达到50种；  3.基层医疗卫生机构的药品网上采购率100%；  4.各医疗机构常用药品采购金额未超过本机构网上采购总金额的8%；  5.各镇(中心)卫生院基本药物采购金额比基本达到80%以上，基本药物采购品种比均达到85%以上；全区各医疗机构服务对象满意度≥95%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 1.乡镇卫生院药学人员紧缺；  2.有个别卫生院上半年存在未及时填报药品短缺信息的现象；  3.有个别村卫生室存在基本药物代购制度未上墙、基本药物部分品种售罄后未及时采购；  4.有个别村卫生室存在基本药物采购后销售缓慢的情况；  5.抽查处方发现的问题主要表现为临床诊断书写不全、诊断不规范、用药不适宜等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1.积极储备药学专业技术人员；  2.每年组织开展对药师和临床医师进行国家基本药物制度、药事管理和抗菌药物合理使用的培训；  3.切实规范药品购销行为，严格控制非基药采购，优先配备使用基药采购；  4.加大对药品销售系统的维护力度，确保药品采购平台上药品价格有调整时能及时响应、快速处置；  5.所有基本药物要严格做到购销价格统一，严禁加价销售；  6.严格组织医疗机构明确专人负责，对供应不足（包括停止供应）或加价供应的情形要及时在医疗卫生机构短缺药品信息直报系统上报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |