项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：卫生核算中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | | | | 卫生事业专项 | | | 预算安排资金(万元) | | 179.616 | | | 功能科目编码及名称 | | | | 2100102一般行政管理事务 | | | | |
| 项目实施单位 | | | | 卫生核算中心 | | | 项目类型 | | 延续项目☑ 新增项目□ | | | 联络人： | | 文静 | | 联系电话： | | | 18390407250 | |
| 项目概况 | | | | 卫生事业专项(含卫生核算中心工作经费、公立医院改革(含从业人员预防性体检、乡镇卫生院运转及解困资金、乡镇卫生院人员公用经费、行政村卫生室运行补助经费、肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | | | | □是 □否 ☑无该项内容 | | | 是否实施政府采购 | | □是　 □否 ☑无该项内容 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制度 | | | | □是 □否 ☑无该项内容 | | | 采购金额 | | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 ☑无该项内容 | | | | | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | | | | 暂无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | | | 《大通湖区2024年度基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核实施方案》　大教卫〔2024〕29号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 通过对各镇（中心）卫生院严重精神障碍患者管理服务考核明细的8项进行综合考核。调取平台数据、听取汇报、查阅资料、现场核查等方式对基层医疗单位的严重精神障碍患者管理情况进行一年两次考核评估，并一年督查两次，考核结果与国家基本公共卫生服务项目经费分配挂钩。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金安排使用情况（万元） | |  | | 全年安排资金额 | | 第1-2季度 | | | | 第三季度 | | | | | | 2024年度 | | | | | |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支  出资金(万元) | | 支出实现率 | | 累计已到位资金（万元） | | 到位率 | 实际支  出资金  (万元) | | 支出  实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | | 179.616 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 18.72 | | 10.42% | 0 | | 0 |
| 其中：1.财政拨款 | | 179.616 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 18.72 | | 10.42% | 0 | | 0 |
| 2.自有资金 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 其中:事业收入 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 经营性收入 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 其他 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 3.其他 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **监 控 报 告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出成果 | | | 1.加强化机制，精防体系不断健全。一是完善精神卫生联席会议制度，把精神卫生工作列入政府重要议事日程，4个乡镇均建立了社会心理服务和严重精神障碍患者综合管理服务小组。二是完善乡镇考核机制，规范严重精神障碍患者管理的日常发现、登记报告、随访管理、服药指导、心理支持和疏导、康复指导等服务；三是完善信息共享机制，各乡镇以“信息交换意见表”的形式，及时反馈至各乡镇综合管理服务小组成员单位，卫健部门与公安机关定期交换易肇事肇祸重症患者和危险性评估3级及以上患者信息，确保严重精神障碍患者管控到位。  2. 重提质，精防管理全面加强。一是创新工作模式。充实精防管理队伍，实行“每周工作有提醒、月度数据有质控、季度工作有督导”的工作模式，不断提升精防管理效率。2024年，全区在册登记严重精神障碍患者490人，规范管理率100%，服药率98.08％，规律服药率为97.23％。全年开展技术指导、督查5余次。二是强化平台管理。落实预测预警防控智能化平台工作，明确平台管理员，指导各乡镇卫生院规范签收工单，并严格按照益阳市社会治安风险预测预警防控智能化平台进行处置。三是加大督导力度。督促各乡镇对重点人群管理的人员，积极上门开展摸底排查、复核与危险性评估工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 1.本区无精神病院，也无精神科。  2.经费投入力度有待加大。  3.希望多安排领导专家下来指导工作，我区精卫人员知识较为薄弱有待加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1.加强精神科建设：积极争取上级支持，加强精神科医生队伍建设，完善相关设施，提高诊疗水平。  2.提高患者治疗依从性：加强与患者的沟通，解释药物治疗的重要性，采用心理干预等方法，帮助患者调整心态。  3.完善安全管理机制：加强日常监管和风险评估，完善应急处置机制，确保患者及公众的安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |