# 大通湖区

# 湖南“洞庭香米”优势特色产业集群2025年度续建方案

大通湖区

# 2025年2月27日

# 一、前期建设成效

2022年度和2024年度湖南“洞庭香米”优势特色产业集群项目实施涉及河坝镇、千山红镇、北洲子镇大面积种植水稻的乡镇。项目建设主体涉及1家事业单位、2家专业合作社，共3个子项目，分别为益阳市大通湖区国清农机农民专业合作社烘干房建设项目、益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社产地初加工仓储建设项目和大通湖数字化优质水稻示范基地建设项目，现阶段已完成各年度的建设任务，项目建成成效如下：

## （一）布局优化

2024年，全区粮食播种面积27.11万亩，其中水稻面积25.29万亩，水稻产量11.41万吨。其中一产产值3.67亿元；二产产值12.91亿元，三产产值2.36亿元，全产业链产值18.94亿元。可见，大通湖区水稻产业分工和布局主要是以第一二产业为主，三产业为辅。

## 产业发展

通过大通湖区“洞庭香米”优势特色产业集群项目的实施，有力促进了大通湖区水稻产业高质量发展，充分发挥了财政资金示范引领作用。帮助合作社提升整体仓储效益，年存储周转效率提高20%，粮食整体存储质量提升30%，通过仓储转换经济效率提升12%。

## 联农带农

通过强基地、扶龙头、树品牌，有力地推动全区农业产业转型升级，总体采取“龙头企业+专业合作社+家庭农场+农户”利益联结机制，进行标准化生产、集约化管理、规模化经营、品牌化销售，全产业链发展。一是充分发挥市场配置资源的决定性作用，鼓励发展股份合作型：鼓励企业和农民通过双向入股进行利益联结，农民以土地、劳动力等要素入股企业，参与、监督企业的经营管理：企业以资金、技术良种等要素入股合作社或农民，采取按股分红和二次利润返还等方式，让农民分享加工、流通环节的利润。通过该种方式有效建立农企利益共同体带动农户780余户，带动群众就业1300余人，新增返乡创业人员130余人。

# 二、功能布局

## （一）推动优质原粮标准化基地建设

完善水稻良种选育体系建设，加强标准化种植基地、数字大米工程和有机水稻种植基地、生态观光型水稻种植基地的建设，对老化种植基地进行提质改造，着重开发现有闲置土地，将种植基地连成片。重点支持湖南大通湖农业发展有限公司、金健粮食（益阳）有限公司、湖南宏硕生物科技有限公司发展，改造、完善种植基地水、电、路、气、讯等基础设施，强化水稻种植基地管理，推广标准水稻种植新技术，规范栽培技术，同时探索稻虾、稻蟹的种养殖融合新技术，结合大通湖当地生态及自然条件，推广良好的轮作、间种方法，普及水稻种植全程机械化，提高机械设备利用率，降低生产用工。全面建设规模化、标准化、专业化、优质化的绿色高效型水稻种植生产基地，增强水稻的抗灾能力，优化水稻基地产出能力和水稻品质。

## （二）打造“大通湖大米”品牌体系

坚持市场化、产业化、社会化、国际化发展方向，以提质增效为中心，以扩大总量和优化结构为主攻方向，打造产业形态多元、功能丰富多样、综合效益突出的农产品综合发展平台，推动全区农业服务业加快转型发展。一是搭建融合发展新载体。以益阳市大通湖区区域性农产品产地仓储冷链物流中心和益阳大通湖湘韵电商物流园建设为契机，积极招商引资，创建大通湖专业的特色农产品电商平台，配套仓储、冷链、物流体系，产业服务体系，打造“大通湖大米”公用品牌。二是支持农业物流业发展。依托益阳市大通湖区区域性农产品产地仓储冷链物流中心，搭建特色农产品信息交流平台，通过信息交流平台及时把握市场和政策导向，发布特色农产品市场行情，对套种、轮作品种选择进行指导。各农产品企业也可根据自身发展需求发布信息，与农户签订定向种养殖协议，使农户效益最大化。三是着力进行品牌宣传，秉承“人无我有、人有我优、人优我特”的特色农产品品牌宣传战略，构建大通湖区域公用品牌+企业产品品牌两级体系，制定公用品牌质量标准和发展规划，完善商标注册、管理及保护。积极参与展会与现场推介会，依托传统广告媒介与新媒体媒介资源，对“大通湖大米”公用品牌进行宣传营销。

# 三、思路目标

## （一）指导思想

按照实施乡村振兴战略的要求，牢固树立和践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以服务“益山益水益美益阳”为目标，以满足人民群众对高质量农产品需求为使命，以提升现代农业服务能力为导向，通过全区现代农业产业联动集聚，推动生产要素跨界配置和大通湖大米优势特色农产品种植、加工、销售及休闲农业、乡村旅游等相关服务业协调发展，延长产业链、提升价值链、优化供应链，促进农村一二三产业紧密连接、开放发展，共享发展成果，加快实现现代农业产业示范区，实现农业产业提质增效，农民收入持续增长，城乡面貌加快改善的目标。

## （二）项目建设总体目标

到2025年底，全区产业调整基本成型，专业化生产布局基本完成，一二三产业融合发展的产业体系基本形成，休闲农业、大米深加工等相关二、三产业的比重进一步提高；水稻产业发展总体水平明显提升，一二三产业融合发展，大米产业标准化、规模化发展成绩显著，市场竞争力和占有率显著提高，休闲农业成为新的经济增长点。农业产业布局进一步优化，产业集聚程度明显提高，主导产业的引领带动作用显著增强，专业合作社良性规模化发展，农民增产增收效果明显。

到2025年底，农业生产规模化、过程机械化、装备智能化、布局区域化、生产方式绿色化、经营一体化、管理智能化、平台信息化水平大幅提高，农业供给侧结构性改革取得明显成效，农业产业特色更加明显；培育2家市级龙头企业；保持农村居民收入增速快于城镇居民，城乡居民生活水平差距持续缩小。

# 四、建设内容和资金使用

## （一）宏硕优质大米加工能力智能化改造升级子项目

在公司原有的传统大米加工生产线基础上进行智能化改造升级，购置相关设备、改良原有成品仓，将现有普通铁仓改良为通风恒温储存仓，将现有大米加工能力升级到年产3万吨，从传统工艺升级到智能化操作。

建设地点：大通湖区千山红镇

建设年度：2025年

计划总投资1180万元，其中中央财政资金260万元，地方配套资金130万元，自筹资金790万元。

## （二）洞庭香米产业集群产地初加工子项目

新建500㎡钢架厂房一栋；新建500㎡湿谷仓库一栋；新增大米加工设备一套，包括清理机、砻谷机、碾米机、抛光机、分级机等，实现大米的全流程精加工；升级更新2台30吨烘干机；升级1000㎡低温仓库一栋；升级仓库输送设备，包括输送带、提升机、分拣机等。

建设地点：大通湖区北洲子镇北胜村强农合作社

建设年度：2025年

计划总投资355万元，其中中央财政资金100万元，自筹资金255万元。

# 五、效益分析

## （一）经济效益

宏硕优质大米加工能力智能化改造升级子项目可使设备运行效率提升，能耗降低；生产过程的精准控制和质量提升，减少次品率；生产效率提高，年加工稻谷能力提升；产品质量提升，优质品率提高等。洞庭香米产业集群产地初加工子项目可使烘干能力提升；仓储与加工能力增强；提高生产效率和产品附加值，降低人工成本等。

## （二）社会效益

宏硕优质大米加工能力智能化改造升级子项目可促进粮食产业升级，推动整个粮食产业向智能化、高效化、绿色化方向发展，提升大通湖区粮食产业的整体竞争力；保障粮食安全；带动就业和地方经济发展等。洞庭香米产业集群产地初加工子项目利于新增就业、农民增收、产业帮扶，还可利用新建厂房开展农民技能培训，提升农户技术水平等。

## （三）生态效益

宏硕优质大米加工能力智能化改造升级子项目遵循绿色环保原则，通过智能化改造升级，实现节能减排、资源循环利用等措施，保护生态环境实现可持续发展。洞庭香米产业集群产地初加工子项目中高效节能烘干机减少能源消耗，降低碳排放；防潮设计和温湿度控制系统减少稻谷霉变，降低浪费；自动化设备减少资源浪费，提高利用效率并且此项目还能减少粮食损失，推动农业向高效、生态、可持续方向发展。

# 六、保障措施

## （一）加强组织领导

高度重视水稻产业发展，加强统筹协调，细化任务分工，积极引导社会各方力量参与，形成产业发展合力。积极落实粮食安全党政同责要求，加强项目创建实施的组织、协调和督导，加大水稻产业年度绩效考核中的比重，充分调动镇村抓粮管粮工作积极性，全面落实项目涉及的目标任务。

## （二）加大政策支持

依据国家水稻产业政策建立大通湖区水稻发展清单，落实好中央出台的优惠政策，出台相关的优惠政策吸引现代要素流入，从财税、信贷、土地和价格等方面进一步健全促进水稻发展的政策体系。对积极开拓农村市场的研发、信息、金融、流通等服务企业，实行一定程度的财税优惠，充分调动企业和农民的积极性，营造良好的营商环境。拓宽企业融资渠道，为水稻收购、加工、仓储、物流等各环节提供多元化金融服务。加快农村土地有序流转，在结合土地承包经营区确权登记颁证，依法自愿平等有偿的前提下，区管委会创新农村土地流转机制，鼓励村集体经济组织建立土地股份合作社，引导土地整村、整组流转。

## （三）夯实资金保障

明确资金向水稻产业倾斜，对优质稻种植、收购、加工、销售等环节给予支持。不断创新金融支持机制，保障水稻产业发展融资需求，大力推进特色农业保险和农产品价格保险，为现代农业发展提供服务保障。建立水稻产业发展引导专项资金，按照以奖代投、物化奖励、非重复奖励、择优扶持、公开公正的原则，扶持奖励水稻产业发展。

大通湖区2025年湖南洞庭香米优势特色产业集群续建资金使用分配表

| 序号 | 建设县市区 /单位 | 子项目 名称 | 建设主体 |  | 建设 地点 | 建设年度 | 总体建设内容 | 2025年建设内容 |  | 计划投资总额（万元） |  |  |  | 2022和2024年已下达投资 （万元） |  |  |  | 2025年申请计划投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位名称 | 单位性质 |  |  |  | 中央财政资金用于 | 地方整合及自筹 资金用于 | 合计 | 中央财政资金 | 地方统筹整合配套资金 | 自筹 资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方统筹整合配套资金 | 自筹 资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方统筹整合配套资金 | 自筹 资金 |
| 二 | 加工能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 产地初加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大通湖区益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 洞庭香米产业集群产地初加工子项目 | 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 农民合作社 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 2025 | 1.升级更新2台30吨烘干机。 2.新建500㎡钢架厂房一栋。 3.新建500㎡湿谷仓库一栋。 4.新增大米加工设备一套。 5.升级1000㎡低温仓库一栋。 6.升级仓库输送设备。 | 1.升级更新2台30吨烘干机。 2.新增大米加工设备一套。 | 1.新建500㎡钢架厂房一栋。 2.新建500㎡湿谷仓库一栋。 3.升级1000㎡低温仓库一栋。 4.升级仓库输送设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 | 100 | 0 | 255 |
| （四） | 精深加工与副产物综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖南省益阳市大通湖区湖南宏硕洞庭粮油有限公司 | 洞庭香米产业集群 宏硕优质大米加工能力智能化改造升级子项目 | 湖南宏硕洞庭粮油有限公司 | 其他企业 | 大通湖区千山红镇大西港村 | 2025 | - 1.对原有旧大米加工生产线进行智能化升级改造，新建成日产100吨年产30000吨的智能化大米生产线一条； - 2.升级改良原有成品仓，将现有20个普通铁仓进行升级改造，加装除湿恒温设备。 - 3.发展优质香米订单农业5000亩，按绿色食品标准进行生产，公司包回收加工。 | - 对原有传统大米加工生产线升级改成日产100吨年产30000吨的智能化大米生产线。 | - 1.升级改良原有成品仓，将现有20个普通铁仓进行升级改造，加装除湿恒温设备。 - 2.发展优质香米订单农业5000亩，按绿色食品标准进行生产，公司包回收加工。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180 | 260 | 130 | 790 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535 | 360 | 130 | 1045 |