## 项目安排计划表
大通湖区2025年度省级现代农业产业园项目安排计划表
单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [8 empty] | 投资概算（万元） | 年度资金使用计划（万元） | [5 empty] | 新带动农户情况
|  | 项目类别 | 支持方式 | 实施地点 | 主要建设内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 业主 单位 | 主管 部门 | 拟确权 对象 |  | 2025年 |  |  | 2026年 |  |  | 农户 总数 | 其中脱贫人口、监测人口数
[12 empty] | 省级专项补助资金 | 其他财政资金 | 社会及金融资金 | 省级专项补助资金 | 其他财政资金 | 社会及金融资金
合计 | [10 empty] | 4535.35 | 1500 | 0 | 776.8 | 1500 | 0 | 758.55 | 2892 | 2585
一 | 2025年度
1 | 强农合作社水稻工厂化育秧基地建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 北洲子镇北胜村 | 1.建设钢架大棚720平方米； 2.地面硬化1300平方米； 3.购置装卸铲车1辆，叉车1辆； 4.育秧播种设备15台套，其中包含播种流水线、分盘机、叠盘机、供料机、供种机、机械臂、延长线、空压机、肥水桶、浸种桶、网袋、催芽暗室、秧盘、托盘、输送线等。 | 2025.9 | 2026.3 | 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 204 | 133 |  | 71 |  |  |  | 235 | 162
2 | 万高合作社大闸蟹育苗基地标准化改造项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 大通湖区千山红镇 | 1.大闸蟹育苗基地标准化改造140亩； 2.成品蟹塘标准化改造120亩； 3.增氧设备10台； 4.进排水管道设施16个（自筹）； 5.养殖基地电力设施改造1项； 6.防逃膜设施2000米； 7.生产基地道路建设1500米（自筹）。 | 2025.6 | 2026.3 | 益阳市大通湖区万高水产养殖专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区万高水产养殖专业合作社 | 300 | 200 |  | 100 |  |  |  | 150 | 140
3 | 河坝镇水稻万亩示范片标准化改造项目 （一期） | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇新秀村、铭新村、老河口村、三财垸村 | 1.实施农田平整及地力提升工程，完成稻田标准化改造200亩； 2.新建现浇混凝土硬化沟渠800米； 3.开展沟渠清淤疏浚1150米； 4.新建4米宽砂石生产道1225米、3.5米宽混凝土生产道1050米。 | 2025.8 | 2026.3 | 益阳市智田农业专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市智田农业专业合作社 | 199.6 | 130 |  | 69.6 |  |  |  | 100 | 88
4 | 袁征兵稻蟹综合种养示范基地建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 大通湖区河坝镇 | 建设稻蟹综合种养基地62亩： 1.进排水管道设施12个； 2.稻蟹田标准化改造62亩； 3.增购变压器1台； 4.防逃膜设施1000米； 5.养殖基地生产步道300米； 6.增氧设备22台。 | 2025.6 | 2026.3 | 益阳市大通湖区袁征兵家庭农场 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区袁征兵家庭农场 | 75 | 50 |  | 25 |  |  |  | 44 | 34
5 | 洞庭禛农大闸蟹标准化养殖基地建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇沙堡洲村 | 1.大闸蟹养殖池塘标准化改造650亩； 2.底部增氧设备29套； 3.池塘围网建设； 4.建设养殖基地生产道路600米。 | 2025.6 | 2026.3 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司 | 300 | 200 |  | 100 |  |  |  | 144 | 134
6 | 佰仟集大闸蟹养殖基地标准化提质改造及配套设施建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇沙堡洲村 | 1.大闸蟹养殖基地标准化提质改造：大闸蟹标准化养殖基地120亩，720m养殖基地生产道路、1座泵站及进排水管道设施（含机电设备）、6000㎡防逃及防草设施、12套叶轮式增氧水车、3套7.5KW罗茨风机、3套底部增氧管道和微孔设施、1套暂养网箱设施。 2.配套设施：40亩塘口清淤护坡改造、40亩防鸟设施、10亩喷灌设施（含机电设备）、300㎡看管用房及仓库、1套基地电网及网络覆盖设施、1套水质监测、视频监控及信息发布设施、1套水质微量检测设备。 | 2025.6 | 2026.3 | 湖南省佰仟集乡村发展有限责任公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南省佰仟集乡村发展有限责任公司 | 150 | 100 |  | 50 |  |  |  | 77 | 67
7 | 宏硕优质大米加工及仓储能力提升建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 千山红镇大西港村 | 1.新建年产30000吨的大米生产线一条； 2.新建14个干湿两用原粮仓； 3.新购置稻谷、大米出入库专用铲车和叉车各一台； 4.发展优质稻（大通湖大米、稻蟹米）订单农业5000亩，按绿色食品标准进行生产，公司包回收加工。 | 2025.6 | 2026.3 | 湖南宏硕洞庭粮油有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南宏硕洞庭粮油有限公司 | 677 | 440 |  | 237 |  |  |  | 314 | 450
8 | 金盆镇大通湖大米加工生产线及配套设施建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 金盆镇大东口村 | 1.建设日产60吨的大米加工生产线1条。购置谷仓10个、米仓15个、出入库专用铲车2台、专用叉车1台，建设加工厂房800平方米。 2.配套建设育秧工厂1个。建设育秧工厂厂房1000平方米，购置机插秧盘6万个、托盘300个、基质平台1座。 | 2025.6 | 2026.3 | 益阳市大通湖区刘卫水稻农业机械生产专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区刘卫水稻农业机械生产专业合作社 | 371.2 | 247 |  | 124.2 |  |  |  | 748 | 173
二 | 2026年度
9 | 新秀村稻谷育秧车间及种子储藏室建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇新秀村 | 1.建设育秧厂房420平方米，配套建设集成浸种池、暗化催芽室及温湿度调控系统； 2.配置全自动育秧流水线1套； 3.配套100平方米催芽恒温设备及环境调控装置2套； 4.配备电动叉车1辆和托盘； 5.同步完善其他配套措施。 | 2026.5 | 2027.2 | 益阳市大通湖区邱彬家庭农场 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区邱彬家庭农场 | 122.6 |  |  |  | 80 |  | 42.6 | 100 | 90
10 | 河坝镇水稻万亩示范片标准化改造项目（二期） | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇新秀村、铭新村、老河口村、三财垸村 | 1.实施农田土地平整及地力提升工程，完成稻田改造380亩； 2.新建现浇混凝土硬化沟渠900米； 3.开展沟渠清淤疏浚1600米； 4.新建砂石生产道路1600米、3.5米宽混凝土生产道1750米。 | 2026.5 | 2027.2 | 益阳市智田农业专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市智田农业专业合作社 | 309.4 |  |  |  | 203 |  | 106.4 | 150 | 136
11 | 洋泰大闸蟹标准化养殖基地建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇沙堡洲村 | 1.建设大闸蟹养殖标准化池塘400亩（含清淤、防鸟、防逃铺网、增氧设备）； 2.硬化生产道路1000米； 3.建设基地防盗网500米； 4.修建灌溉渠道900米； 5.水泵设施1套； 6.电排维修1套。 | 2026.6 | 2027.2 | 益阳大通湖区洋泰贸易有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳大通湖区洋泰贸易有限公司 | 300 |  |  |  | 200 |  | 100 | 144 | 134
12 | 晓云大闸蟹养殖基地标准化改造项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 北洲子镇永兴村 | 大闸蟹养殖基地面积共50亩： 1.增氧设备10台； 2.进排水管道设施15个； 3.养殖基地清淤护坡50亩； 4.防逃膜设施2000米； 5.生产养殖道路建设600米； 6.养殖基地涵闸建设1座； 7.基地仓库改造260平方米。 | 2026.6 | 2027.2 | 益阳市大通湖区晓云水产养殖专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区晓云水产养殖专业合作社 | 120 |  |  |  | 80 |  | 40 | 64 | 54
13 | 清弘合作社大闸蟹生态养殖示范基地建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇老河口村 | 1、新增养殖设备40台、农用无人机1台、水草打捞机1台、投料机20台； 2、新建供电系统1套和砂石路2100米； 3、池塘标准化升级改造，清淤整坡74亩，进排水系统1套和投料平台25个； 4.安防设施修缮（自筹）； 5.水环境检测仪（自筹）。 | 2026.6 | 2027.2 | 湖南省益阳市清弘生态农业专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南省益阳市清弘生态农业专业合作社 | 225 |  |  |  | 150 |  | 75 | 110 | 100
14 | 祯田大闸蟹养殖基地标准化改造项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇沙堡洲村 | 1.建设大闸蟹养殖标准化养殖基地； 2.新增增氧设备20台； 3.新增电动水下打草机4台； 4.新增大疆无人机2台； 5.无人机降落平台4个； 6.新增冷水机2台； 7.新增传送带2条； 8.新增潜水渣浆泵1台； 9.新建冷库（含设备及配套）； 10.底增氧及冷水循环系统120亩； 11.电线线路改造。 | 2026.6 | 2027.2 | 湖南祯田生态农业科技开发有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南祯田生态农业科技开发有限公司 | 210 |  |  |  | 140 |  | 70 | 104 | 94
15 | 学文大闸蟹产业园提质升级建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 千山红镇利厚村 | 对学文大闸蟹产业园提质升级建设：打通学文大闸蟹产业园基地到学文合作社虾蟹交易中心 1.5 公里道路，路基由3米拓宽5米并进行硬化、并建设桥梁一座。 | 2026.6 | 2027.2 | 益阳市大通湖区千山红镇学文养殖专业合作社 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区千山红镇学文养殖专业合作社 | 150.37 |  |  |  | 100 |  | 50.37 | 120 | 320
16 | 洞庭禛农大闸蟹产地初加工项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇沙堡洲村 | 1.购置自动称重分拣设备2套； 2.自动捆扎设备2套； 3.购置50吨水循环综合处理设备2套； 4.厂区变压器1台； 5.建设大闸蟹加工车间800平方米。 | 2026.2 | 2027.2 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司 | 345 |  |  |  | 230 |  | 115 | 164 | 154
17 | 友情农业大闸蟹产地初加工建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 河坝镇老河口村 | 1.改造加工车间700平方米； 2.建设暂养池100立方米； 3.建设冷藏库150立方米； 4.速冻库90立方米； 5.建设分拣车间； 6.物流包装车间； 7.厂区道路硬化； 8.厂区排水管网改造300米； 9.厂区供电系统改造1套。 | 2026.3 | 2027.2 | 益阳市大通湖区友情农业发展有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 益阳市大通湖区友情农业发展有限公司 | 150 |  |  |  | 100 |  | 50 | 77 | 67
18 | 金燕子仓储能力提质改造及配套设施建设项目 | 产业发展 | 先建 后补 | 千山红镇种福村 | 对金燕子仓储中心进行提质升级改造：购置烘干机5套、热风炉2台、地磅1套、输送带1套、提升机2台、清理筛2台、除尘设备1套、控制系统1套、同时对仓储设施、电力设施、厂房，厂区排水设施和厂区道路进行改造升级。 | 2026.5 | 2027.2 | 湖南金燕子农业科技发展有限公司 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 湖南金燕子农业科技发展有限公司 | 326.18 |  |  |  | 217 |  | 109.18 | 47 | 188