附件：

















项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：益阳市大通湖区审计局


	基本情况
	项目名称
	审计项目委托业务费　
	预算安排资金(万元)
	　300
	功能科目编码及名称
	一般行政管理事务　　

	
	项目实施单位
	益阳市大通湖区审计局　
	项目类型
	延续项目☑  新增项目□ 
	联络人：
	王佳冰　
	联系电话：
	15673788850

	
	项目概况
	审计专项费用

	项目组织管理情况
	是否实施招投标
	□是 □否 (无该项内容
	是否实施政府采购
	    ☑是　           □否               □无该项内容

	
	是否实行合同管理制
	(是 □否 □无该项内容
	采购金额
	应采购金额        万元，实际采购金额         万元。☑无该项内容

	
	项目调整内容及报批程序和手续
	未进行项目调整　

	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
	财务制度、政府采购内控制度、合同管理制度等　

	
	具体工作措施
	加强财政资金监管，按合同及时支付审计中介费用。

	分 季 度 执 行 情 况 （一）

	资金安排使用情况（万元）
	
	全年安排资金额
	2025年度上半年
	第3季度
	2025年全年预计执行数

	
	
	
	当季已到位资金（万元）
	到位率
	实际支

出资金(万元)
	支出实现率
	当季已到位资金(万元)
	到位率
	实际支

出资金(万元)
	支出实现率
	累计已到位资金（万元）
	到位率
	实际支

出资金

(万元)
	支出

实现率

	
	资金总额 (=1+2+3)
	300
	124.68
	41.56%
	110.98
	37.00%
	124.68
	41.56%
	124.38
	41.46%
	210.78
	70.26%
	187.54
	62.51%

	
	其中：1.财政拨款 
	300
	124.68
	41.56%
	110.98
	37.00%
	124.68
	41.56%
	124.38
	41.46%
	210.78
	70.26%
	187.54
	62.51%

	
	   2.自有资金  
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	  其中:事业收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	 经营性收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	       其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	     3.其他 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	监    控    报    告

	产出成果
	时效指标：确保2024年度审计项目计划按时完成；

数量指标：完成预算执行审计项目2个，经责审计项目2个，政府投资审计项目12个；

经济指标：查出违规资金209.80万元，政府投资审计审减工程造价2078.31万元；

质量指标：千山红镇2023年预算执行审计项目荣获益阳市优秀审计项目一等奖；
成本指标：保证审计项目开支和审计中介费用支出187.54万元；

社会效益指标：移送风腐线索13条，为群众挽回经济损失；

社会公众或服务对象满意指标：服务对象满意度≥95%以上。

	存在的问题
	支付进度月度不均衡

	下一步改进意见
	强化预算支出，规范资金使用；

2、及时报账，确保支付进度月度、季度均衡。


 










