## 项目计划表
大通湖区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：（盖章） 时间：2025年12月
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年小额信贷贴息 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 为大通湖区发展产业的脱贫户和监测户提供免息贷款服务 | 21 | 21 | 0 | 27 | 50 | 150 | 11 | 50 | 150 | 为脱贫户提供贷款贴息，帮助发展产业，增加收入 | 直接帮扶，发展产业
2 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助费 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年一次性交通补助 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 脱贫劳动力交通补助 | 80 | 80 | 0 | 27 | 1000 | 2300 | 11 | 1000 | 2300 | 完成建设规划内容 | 直接帮扶
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年雨露计划 | 新建 | 大通湖区 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 给脱贫户和监测户家庭里就读中专、职高、大专的学生提供每学期1500元的补助 | 50 | 50 | 0 | 27 | 166 | 166 | 11 | 166 | 166 | 帮助全区脱贫户子女接受职业教育 | 间接帮扶
4 | 产业发展 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年帮扶车间 | 新建 | 大通湖区 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 对我区符合奖补条件的就业帮扶车间进行奖补 | 13 | 13 | 0 | 27 | 60 | 60 | 11 | 60 | 60 | 完成建设规划内容 | 直接帮扶
5 | 就业项目 | 公益性岗位补助 | 公益性岗位补助 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年公益性岗位补助 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 为符合条件的脱贫劳动力发放工资补贴 | 36 | 36 | 0 | 27 | 50 | 50 | 11 | 50 | 50 | 完成建设规划内容 | 直接帮扶
6 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 大通湖区 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 对符合条件的项目建设主体获得的贷款按年度进行相应贴息 | 115 | 115 | 0 | 27 | 110 | 350 | 5 | 5 | 25 | 促进当地农业经营主体产业发展，缓解资金压力，增加家庭收入 | 增加当地脱贫（监测）人口收入
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 大东口村 | 亚麻高产示范片打造 | 新建 | 金盆镇 | 2026年1月 | 2026-11-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 3000亩高产示范基地打造，采购亚麻籽24吨，旋耕、作厢、播种、施肥、机收，标牌 | 202.8 | 60 | 142.8 | 6 | 290 | 580 | 1 | 6 | 50 | 标准化管理，打造全省亚麻种植示范良点，亩平产量不低于400公斤，产值不低于1200元/亩，种植户净增收700元/亩以上 | 政企校联动，创新机制，利用冬闲田种植亚麻，增加农民收入
8 | 产业发展 | 生产项目 | 麻纤维绿色酶处理 | 金盆镇 | 大东口村 | 麻纤维绿色酶处理产业链生产线建设 | 新建 | 金盆镇 | 2026年1月 | 2026年10月 | 大通湖区农业农村和水利局 | 4000吨亚麻原茎生物酶脱胶生产建设，包括配套设施 | 500 | 180 | 320 | 6 | 290 | 580 | 1 | 6 | 50 | 完成4000吨亚麻原茎生物酶脱胶生产线建设，用工50人以上 | 就业务工、带动生产
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年大通湖区秸秆综合利用奖补资金 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-02 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 对全区中晚稻低茬收割、粉碎还田、打捆离田和农机设备购置等秸秆综合利用工作进行补贴 | 450 | 200 | 250 | 27 | 10000 | 20000 | 11 | 210 | 670 | 秸秆综合利用率95%以上，离田率40%以上 | 直接帮扶
10 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 金盆镇、河坝镇 | 大东口、芸美村 | 冬季亚麻及产业化试验示范及推广 | 新建 | 金盆镇、河坝镇 | 2026-01-02 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 1.短生育期、抗逆、高产、优质亚麻品种快速筛选技术示范应用；2.南方冬季亚麻短生育期抗旱耐渍抗倒伏高产优质品种1—2个的示范应用；3.短生育期、抗逆、高产、优质亚麻品种的配套栽培管理技术示范应用；4.开展适应双季稻亚麻三熟制模式、棉豆间作轮作亚麻等模式全程机械化生产技术示范应用 | 30 | 30 | 0 | 6 | 50 | 150 | 1 | 6 | 10 | 建立16个亚麻品种的品比试验组；打造130亩稻稻亚麻三熟制示范片；打造千亩棉豆间作轮作亚麻示范基地，为全区“稻-稻-亚麻”和“棉豆间作套作亚麻”等模式配套栽培提供技术支撑 | 农大技术团队面对面田间指导农户亚麻生产，为亚麻产业保驾护航，亩平收益达700元，农民增收达280万元
11 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 苗种补贴 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心大通湖大闸蟹苗种补贴项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 对符合投放标准、来源正规的大闸蟹良种予以实际购种款30%的补贴 | 570 | 190 | 380 | 15 | 40 | 40 | 3 | 10 | 20 | 带动产业升级增效 | 提供就业岗位、示范带动产业转型发展
12 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 大通湖河蟹良种选育 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心河蟹良种选育技术服务项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 大通湖河蟹亲本筛选与遗传评估、基因标记筛选与应用、年度育种数据分析整理 | 35 | 35 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 补齐产业发展短板 | 带动产业壮大发展、提供就业岗位
13 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心大通湖大闸蟹展示平台建设项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 4个展示平台，每个展示平台含展厅、包装间等，总面积不少于100平米 | 100 | 60 | 40 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 带动产业生态转型增效 | 提供就业岗位、示范带动产业转型发展
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心大通湖大闸蟹公共品牌打造项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 广告位连续投放2次、每次3个月，分别为1-3月、10-12月 | 90 | 90 | 0 | 13 | 28 | 56 | 6 | 10 | 20 | 提升公共品牌影响力，推动产业发展 | 促进产业发展，提供就业岗位
15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 科技小院扩容 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心科技小院扩容项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 连接桥梁15万，生产道路硬化500米20万，疏通并修复排沟400米10万，生产步道650米15万，主排沟170米渠道生态护坡35万 | 95 | 95 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 提升产业科研辐射能力 | 带动产业壮大发展、提供就业岗位
16 | 产业发展 | 生产项目 | 大闸蟹不同养殖模式示范 | 北洲子镇 | 北胜村 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心大闸蟹不同养殖模式示范项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 稻蟹（苗）培育模式、大规格大闸蟹养殖示范、出口蟹养殖示范等共140亩（池塘40亩和100亩稻田的改造，防逃、防盗、护坡、增氧等设备设施建设） | 50 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 扩大产业规模，带动产业发展壮大 | 促进产业壮大发展、提供就业岗位
17 | 产业发展 | 生产项目 | 大闸蟹生态高效养殖技术研究与示范 | 河坝镇 | 老河口村 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心大闸蟹生态高效养殖技术研究与示范项目 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 清弘生态农业专业合作社（亚热带所基地）不同养殖模式试验示范：小龙虾-大闸蟹连作养殖、精品大闸蟹养殖、六月黄-母成蟹养殖、稻蟹共作养殖、低成本生态调水技术等，防逃、防盗、清淤整理等设备设施建设，总面积80亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 扩大产业规模，带动产业发展壮大 | 促进产业壮大发展、提供就业岗位
18 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2026年项目管理费 | 新建 | 大通湖区 | 2026-01-02 | 2026-12-01 | 大通湖区农业农村和水利局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理相关方面的支出 | 30 | 30 | 0 | 27 | 130 | 299 | 7 | 15 | 35 | 加强对项目监管，提升资金使用效益 | 间接帮扶
19 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 老河口村 | 老河口村村级大米加工厂 | 新建 | 老河口村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 老河口村 | 在老河口村建设一个1500平方米加工厂房及附属设施建设 | 70 | 70 | 0 | 1 | 426 | 1210 | 1 | 66 | 236 | 方便双季稻生产，提升稻谷加工及销售 | 采取周边面积土地流转，带动就近村民就业务工
20 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 老河口村 | 老河口村村级产业配套设备购置 | 新建 | 老河口村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 老河口村 | 购置打米设备一整套 | 50 | 50 | 0 | 1 | 426 | 1210 | 1 | 66 | 236 | 方便双季稻生产，提升稻谷加工及销售 | 采取周边面积土地流转，带动就近村民就业务工
21 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 老河口村 | 老河口村秸秆综合利用项目 | 新建 | 老河口村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 老河口村 | 购置秸秆粉碎设备 | 20 | 20 | 0 | 1 | 426 | 1210 | 1 | 66 | 236 | 方便双季稻生产，带动农户生产 | 带动生产、提高居民舒适度
22 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路 | 河坝镇 | 老河口村 | 老河口村村组道路硬化项目 | 新建 | 老河口村三组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 老河口村 | 三组钟亮至贺伏喜小机部道路硬化600米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 300 | 569 | 1 | 15 | 123 | 完善乡村道路建设，提高村民居住环境安全度，舒适度 | 提高居民居住舒适度
23 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 河心洲村 | 河心洲村种养道路硬化项目 | 新建 | 河心洲村 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 河心洲村 | 河心洲村四组，共1处种植、养殖路段（0.8公里） | 30 | 30 | 0 | 1 | 324 | 560 | 1 | 183 | 409 | 提升增产增收，方便种植、养殖农户出行 | 提升脱贫户、监测户务工岗位，稳岗创收
24 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 河心洲村 | 河心洲村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 河心洲村 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 河心洲村 | 农业小型农业水利设施建设项目，河心洲村1、3、4组5处水塘清淤 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 160 | 1 | 183 | 409 | 增强农业灌溉蓄水能力，为农业生产防涝抗旱保驾护航 | 带动生产
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 河坝镇 | 农丰村 | 农丰村育秧基地配套设施建设 | 新建 | 农丰村 | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 农丰村 | 1.增建育秧空调室；2.育秧基地停放大型农机钢架棚 | 52 | 42 | 10 | 1 | 927 | 3344 | 1 | 155 | 440 | 给全村种植户提供秧苗，提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、土地流转
26 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 农丰村 | 农丰村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 农丰村一、二、八组 | 2026-02-02 | 2026-04-04 | 农丰村 | 农业小型农业水利设施建设项目，农丰村1组570米，8组570米沟渠硬化，2组4个小水塘清淤 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 160 | 1 | 155 | 440 | 增强农业灌溉蓄水能力，为农业生产防涝抗旱保驾护航 | 带动生产
27 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 农乐垸村 | 农乐垸村组道路硬化 | 新建 | 农乐垸村一组、二组 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 农乐垸村 | 大约1.2公里的泥巴路水泥硬化 | 48 | 48 | 0 | 1 | 120 | 360 | 1 | 13 | 36 | 雨天不沾泥、晴天无灰尘，出行更干净省心；路面平整，骑车、开车不易颠簸，通行效率更高 | 方便农产品运输、快递送达，助力日常生产生活
28 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 三财垸村 | 三财垸村植物提取冷链仓储项目 | 新建 | 三财垸村四组 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 三财垸村 | 建设砖混结构仓库400平方及200个平方的冷库 | 50 | 50 | 0 | 1 | 20 | 42 | 1 | 20 | 7 | 承接区工业园植物提取原材料的冷链仓储需求，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖基地 | 河坝镇 | 三财垸村 | 三财垸村植物萃取种植基地建设 | 新建 | 三财垸村 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 三财垸村 | 新建200亩植物萃取种植基地 | 30 | 30 | 0 | 1 | 20 | 42 | 1 | 20 | 7 | 承接区工业园植物提取原材料种植需求，采取订单种植，增加家庭收入 | 就业务工、订单农业，带动生产
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 芸洲子村生态养殖基地建设 | 新建 | 五组大家乐生态养殖家庭农场 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 芸洲子村 | 新建现代化养殖厂房720平方米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 50 | 100 | 1 | 152 | 362 | 壮大村级集体经济，带动就业、务工 | 带动就业、务工
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 芸洲子村农业产业发展 | 新建 | 芸洲子村五组 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 芸洲子村 | 引进一条衣架生产线和仓库建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 152 | 362 | 1 | 152 | 362 | 壮大村级集体经济，带动就业、务工 | 带动就业、务工
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 2026年芸洲子村村集体产业发展项目 | 新建 | 芸洲子村五组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 芸洲子村 | 果树补苗、购买鸡苗、养殖设备、购买鱼苗 | 40 | 40 | 0 | 1 | 20 | 28 | 1 | 152 | 362 | 壮大村级集体经济，带动就业、务工 | 带动就业、务工
33 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 铭新村 | 铭新村乡村道路建设 | 改建 | 铭新村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 铭新村 | 一组900米道路硬化，二组1100米道路改建 | 90 | 90 | 0 | 1 | 225 | 1055 | 1 | 20 | 48 | 促进民宿区域交通便利，带动就业和投资，改善村民生活条件 | 间接帮扶
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 河坝镇 | 铭新村 | 铭新村米厂建设 | 新建 | 老河口村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 铭新村 | 购置粮食加工、打包等设备 | 50 | 50 | 0 | 3 | 1500 | 6335 | 3 | 130 | 355 | 增加村集体、群众收入 | 就业务工、土地流转
35 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 铭新村 | 铭新村农产品仓储建设项目 | 新建 | 铭新村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 铭新村 | 新建农产品储存仓库一座 | 50 | 50 | 0 | 1 | 180 | 729 | 1 | 30 | 68 | 便利农产品存放，延长销售周期 | 间接帮扶
36 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 沙堡洲村集体经济基础建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | 沙堡洲村 | 乡村旅游垂钓场基地扩容升级，沿线硬化与清淤 | 30 | 30 | 0 | 1 | 65 | 125 | 1 | 46 | 89 | 带动村内产业发展，促进村集体经济发展 | 带动就业、务工
37 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 沙堡洲村经济套养种植项目 | 新建 | 沙堡洲村 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | 沙堡洲村 | 套种经济作物 | 35 | 35 | 0 | 0 | 65 | 125 | 1 | 46 | 89 | 带动村内产业发展，促进村集体经济发展 | 带动就业务工、带动生产
38 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 沙堡洲村农产品仓储建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | 沙堡洲村 | 冷库与仓库建设 | 35 | 35 | 0 | 0 | 65 | 125 | 1 | 46 | 89 | 带动村内产业发展，促进村集体经济发展 | 带动就业务工、带动生产
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 河坝镇 | 王家湖村 | 王家湖村农业生产发展1 | 新建 | 王家湖村四组 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 王家湖村 | 四组建设高标准梯田220亩 | 75 | 75 | 0 | 1 | 85 | 245 | 1 | 38 | 78 | 提高农业综合效益，为农田耕地实现高标准全程机械化奠定基础 | 给农户安全出行提供便利和保障
40 | 乡村建设 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 王家湖村 | 王家湖村道路硬化1 | 新建 | 七组赵波至三组新化线居民线 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 王家湖村 | 七组赵波至三组新化线龚志红屋居民线连线硬化600米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 105 | 315 | 1 | 30 | 75 | 改善村户出行条件，提升村民幸福感，美化村容村貌 | 间接帮扶
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖基地 | 河坝镇 | 王家湖村 | 国清合作社新建粮食仓储 | 新建 | 王家湖村 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 王家湖村 | 新建粮仓800平方米 | 95 | 95 | 0 | 2 | 550 | 1650 | 1 | 150 | 368 | 推动农垦经济高质量发展，提高农业综合效益，为农田耕地实现高标准全程机械化奠定基础 | 吸纳就业务工、订单销售、土地流转、村集体分红
42 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 沙堡洲村产业孵化基地项目建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2026-02-02 | 2026-12-01 | 沙堡洲村 | 打造大通湖区农特产品销售基地 | 80 | 80 | 0 | 1 | 320 | 512 | 0 | 0 | 0 | 带动产业发展，提高村民经济收入 | 带动就业、务工
43 | 乡村建设 | 产业配套基础设施 | 基础设施 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 芸洲子村级秸秆粉碎综合利用项目 | 新建 | 芸洲子村五组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 芸洲子村 | 购置秸秆粉碎机、秸秆运输等秸秆粉碎及配套设备 | 20 | 20 | 0 | 1 | 152 | 362 | 1 | 152 | 362 | 壮大村级集体经济，带动就业、务工 | 带动就业、务工
44 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 芸美村 | 芸美村秸秆粉碎综合利用项目 | 新建 | 芸美村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 芸美村 | 购置秸秆粉碎机，秸秆运输等秸秆利用配套设备 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 壮大村集体经济，改善人居环境 | 增加脱贫户务工岗位，增加困难人口家庭收入
45 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 三财垸村 | 三财垸村级秸秆粉碎综合利用项目 | 新建 | 三财垸村 | 2026-02-03 | 2026-10-03 | 三财垸村 | 购置秸秆粉碎机、秸秆运输打捆机设备一套 | 20 | 20 | 0 | 1 | 600 | 1800 | 1 | 45 | 50 | 回收农作物所产生的遗留秸秆，有效提升农户农田的种植效益及运输设备保障农产品的及时销售和加工等 | 就业务工、带动生产
46 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 河坝镇 | 王家湖村 | 王家湖村秸秆粉碎综合利用项目 | 新建 | 王家湖村 | 2026-02-03 | 2026-10-03 | 王家湖村 | 增设粉碎机、大型拖拉机、压包打包机、捡拾打捆机等秸秆粉碎设备 | 20 | 20 | 0 | 1 | 156 | 485 | 1 | 45 | 135 | 带动村民致富、增收 | 吸纳就业务工、粉碎农户秸秆、土地流转
47 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院经济 | 河坝镇 | 河坝镇 | 庭院经济到户产业奖补 | 新建 | 河坝镇 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 河坝镇 | 庭院经济到户产业奖补 | 40 | 40 | 0 | 11 | 1528 | 3702 | 11 | 1528 | 3702 | 带动全镇脱贫人口和监测对象产业增收160万元 | 庭院经济到户产业奖补
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 增福村 | 增福村产业路建设 | 新建 | 增福村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 增福村 | 1000米机耕道硬化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 40 | 131 | 1 | 6 | 14 | 通过产业路建设，有效为近1000亩农田产品运输提供便利，受益农户达40户 | 间接帮扶
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 增福村 | 增福村农田排沟破损修复项目 | 新建 | 增福村 | 2026年1月 | 2026-12-01 | 增福村 | 1-5组修复破损硬化沟渠10000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1020 | 3760 | 1 | 217 | 529 | 通过对破损硬化沟渠修复，能有效节约水资源，减少排灌费用，确保8000亩农田农业生产正常用水 | 间接帮扶
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金盆镇 | 增福村 | 2026年增福村小水源项目 | 扩建 | 增福村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 增福村 | 增福村三组、四组、五组、六组、七组、八组、十组鱼塘修复 | 60 | 50 | 10 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 通过对鱼池进行修复，提高排灌和输水能力，为农业生产提供助力，增加村民收入 | 间接帮扶
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 增福村 | 增福村8组危桥扩建 | 扩建 | 增福村 | 2026-03-01 | 2026年10月 | 增福村 | 增福村8组何建文处一座石板桥修复 | 80 | 68 | 12 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 通过对危桥进行修复，提高居民出行安全及农产品运输能力，促进劳动效率高效提升 | 间接帮扶
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 增福村 | 增福村六组危桥扩建 | 新建 | 增福村 | 2026-03-01 | 2026年10月 | 增福村 | 增福村六组曾伏喜处一座拱桥修复 | 80 | 68 | 12 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 通过对危桥进行新建，提高居民出行安全及农产品运输能力，促进劳动效率高效提升 | 间接帮扶
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 增福村 | 增福村道路硬化 | 新建 | 增福村 | 2026-03-01 | 2026年10月 | 增福村 | 增福村2组、3组断头路1.2公里新建 | 52 | 45 | 7 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 通过对道路进行修建，提高居民出行安全及农产品运输能力，促进劳动效率高效提升 | 间接帮扶
54 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施 | 金盆镇 | 有成村 | 有成村鑫诚生态农业发展有限公司冷库建设 | 新建 | 有成村 | 2026-03-01 | 2026年10月 | 有成村 | 冷库建设，用于龙虾收购 | 50 | 42 | 8 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 确保农产品在仓储和运输过程中的优质和保鲜，增加村民收益，投资项目使用年限平均5—10年，其中3年左右可收回投资 | 预计131户340人受益
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 有成村 | 有成村危桥扩建 | 扩建 | 有成村 | 2026-03-01 | 2026年10月 | 有成村 | 有成村鑫诚公司附近危桥扩建（有成村杨清江附近1座，刘件文附近1座） | 80 | 68 | 12 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 通过对危桥进行扩建，提高居民出行安全及农产品运输能力，促进劳动效率高效提升 | 间接帮扶
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 有成村 | 有成村凯凯合作社冬季大棚综合利用项目 | 新建 | 有成村 | 2026-03-01 | 2026年10月 | 有成村 | 冬季大棚综合利用（育秧季结束后充分利用大棚种植瓜果蔬菜，实现二次利用） | 40 | 32 | 8 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 育秧季结束后充分利用大棚种植瓜果蔬菜，实现二次利用，增加村民收益，投资项目使用当年可收回投资 | 间接帮扶
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金盆镇 | 有成村 | 有成村小水源项目 | 扩建 | 有成村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 有成村 | 有成村一组、二组、三组、四组、五组、六组、七组鱼塘清淤 | 20 | 20 | 0 | 1 | 131 | 340 | 1 | 131 | 340 | 通过对鱼池进行清淤，提高排灌和输水能力，为农业生产提供助力，增加村民收入 | 间接帮扶
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金盆镇 | 王家坝村 | 王家坝村排水沟沟渠维修维护建设 | 新建 | 王家坝村 | 2026年1月 | 2026-12-01 | 王家坝村 | 王家坝村五组、七组、八组、九组、十组、十一组排水沟沟渠硬化 | 64 | 59 | 5 | 1 | 159 | 451 | 1 | 159 | 451 | 通过对沟渠进行维修维护，提升沟渠蓄水和输水能力，为作物生产提供助力，增加村民收入 | 间接帮扶
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 王家坝村 | 王家坝村危桥改造 | 新建 | 王家坝村 | 2026年1月 | 2026-12-01 | 王家坝村 | 王家坝村唐三线三组、二组交界处 | 65 | 64 | 1 | 1 | 159 | 451 | 1 | 159 | 451 | 通过对危桥进行扩建，提高居民出行安全及农产品运输能力，促进劳动效率高效提升 | 间接帮扶
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 王家坝村 | 金盆镇王家坝村18亩大棚综合种植基地改建项目 | 改建 | 王家坝村二组 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 王家坝村 | 1.大棚天窗电动卷帘器3个；2.水肥一体机3套；3.供暖器3台；4.蓄水池一个；5.负压风机36台；6.水泥路200米；7.排水沟400米；8.码头5个；9.育苗床2个 | 28 | 28 | 0 | 1 | 159 | 451 | 1 | 159 | 451 | 建成一个18亩大棚综合利用基地辐射周边4个乡镇；培养5名技术能手；提供15个就业岗位 | 间接帮扶
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金盆镇 | 南京湖村 | 2026年南京湖村小型农田水利设施建设 | 扩建 | 南京湖村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 南京湖村 | 南京湖村一组、二组、五组、六组、七组、八组、九组小型农田建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1132 | 3328 | 1 | 175 | 424 | 通过项目建设改善农田，提高排灌和输水能力，为农业生产提供助力，增加村民收入 | 间接帮扶
62 | 产业发展 | 生产项目 | 产业道路建设 | 金盆镇 | 南京湖村 | 南京湖村大闸蟹养殖基地建设项目 | 新建 | 南京湖村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 南京湖村 | 南京湖村产业道路硬化600米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1132 | 3328 | 1 | 175 | 424 | 小龙虾、大闸蟹养殖基地道路建设 | 间接帮扶
63 | 产业发展 | 生产项目 | 安全生产基础设施 | 金盆镇 | 大东口村 | 秸秆收储运基础设施建设项目 | 新建 | 大东口村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 大东口村 | 拓宽并硬化关键区域的进车码头和田间机耕道 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1132 | 3328 | 1 | 175 | 424 | 确保打捆机、运输车等农机具能顺畅进出田间地头，是解决当地问题的首要基础，项目建成后对解决秸秆出路，改善村容村貌，促进农民增收具有多重效益 | 间接帮扶
64 | 产业发展 | 生产项目 | 村级集体经济公司基地建设 | 金盆镇 | 大东口村 | 大东口村壮大集体经济项目 | 新建 | 大东口村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 大东口村 | 投入到村集体公司，进行农业销售一体化服务 | 50 | 40 | 10 | 1 | 159 | 451 | 1 | 159 | 451 | 为全村及周边提供现代农业社会化服务，降低村民生产成本，增加集体经济服务性收入，推动农业生产标准化，带动经济发展 | 间接帮扶
65 | 产业发展 | 生产项目 | 村级集体经济公司基地建设 | 金盆镇 | 大东口村 | 大东口村冬季蔬菜（冷冻库）建设 | 新建 | 大东口村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 大东口村 | 建筑一所集中冷冻冰库 | 95 | 40 | 55 | 1 | 159 | 451 | 1 | 159 | 451 | 服务本村，还可有偿为周边农户，合作社，小微商户提供代储服务，成为村集体经济新的稳定收入来源 | 间接帮扶
66 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 金盆镇 | 大东口村 | 大通湖区铁牛水稻种植专业合作社50吨速冻库生产线建设 | 新建 | 金盆镇 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 大东口村 | 50吨速冻机设备安装、钢结构仓库建设、配套运输设备建设 | 150 | 80 | 70 | 1 | 1132 | 3328 | 1 | 175 | 424 | 确保小龙虾及鱼水产品在收购仓储和运输过程中的优质和保鲜，增加水产品的销售价格，提高种养收益，新增就业岗位15个 | 间接帮扶
67 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 金盆镇 | 各村 | 金盆镇庭院经济奖补项目 | 新建 | 金盆镇 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 各村 | 对符合条件且形成规模的养殖业和种植业农户进行奖补发展庭院经济 | 60 | 60 | 0 | 5 | 300 | 700 | 1 | 22 | 59 | 通过发展庭院经济，带动促进农户持续增收 | 间接帮扶
68 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北洲子镇 | 向阳村 | 2026年北洲子镇野猫嘴家庭农场一二三产业融合基地建设 | 新建 | 向阳村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 向阳村 | 1.标准化果蔬种植园滴灌配套设备200亩；2.农产品冷链分拣集散中心1200平方米；3.研学基地配套设施建设（钓鱼台、露营设备、产业路2条）1.5公里 | 160 | 110 | 50 | 1 | 65 | 170 | 1 | 20 | 22 | 打造集休闲、娱乐、观光于一体的综合性户外体验基地，提升区域旅游吸引力，带动周边经济发展 | 间接帮扶
69 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 北胜村 | 2026年北胜村S218小水果产业融合示范园配套设施建设项目 | 新建 | 北胜村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 北胜村 | 果园区建设采摘栈道、建设生态停车场、钢结构展销大厅及冷链物流配套设施 | 100 | 100 | 0 | 1 | 53 | 152 | 1 | 22 | 59 | 提高水果种植效率，带动水果种植业发展 | 直接帮扶
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 2026年蔬菜基地配套设施项目建设 | 新建 | 永兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 永兴村 | 蔬菜基地大棚配套设施，硬化路500米、沟渠硬化450米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 22 | 66 | 1 | 7 | 10 | 提升基地生产效益，促进农企合作增效，帮助农民增收 | 间接帮扶
71 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向东村 | 向东村芥菜腌制基产业路建设 | 新建 | 向东村一组 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 向东村 | 芥菜腌制基地修建蔬菜通道硬化路长约530米，宽4米，20厘米厚 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 195 | 1 | 20 | 70 | 降低芥菜运输成本，减少运输中的损耗 | 间接帮扶
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向东村 | 向东村芥菜腌制基地配套设施建设 | 新建 | 向东村一组 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 向东村 | 1.安装地磅1台，规格约30吨；2.建设污水处理设施1处，大小10*7*3米，约210㎡；3.安全设施：安装护栏和大门，长约130米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 20 | 150 | 1 | 15 | 55 | 提升芥菜销售价格，预计每斤芥菜销售价格提高0.2元，每年为农户增收500元，在提供就业岗位的同时，推动芥菜腌制产业标准化、规模化发展，提升区域特色农产品知名度 | 间接帮扶
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 2026年永兴村梅干菜加工项目 | 新建 | 永兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 永兴村 | 新建梅干菜标准化加工厂房，清洗、杀菌、漂烫、包装和冷链物流配套等设备 | 150 | 50 | 100 | 1 | 205 | 389 | 1 | 11 | 24 | 壮大村集体经济，通过“种植+务工”双渠道促进农户增收增产，同时为后续产品深加工、品牌化及区域产业集群发展奠定基础，助力乡村振兴提质增效 | 间接帮扶
74 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 北胜村 | 2026年北胜村四通蔬菜示范基地建设项目 | 新建 | 北胜村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 北胜村 | 150亩蔬菜基地建设喷灌设施，800米沟渠硬化 | 70 | 50 | 20 | 1 | 43 | 127 | 1 | 23 | 71 | 增加蓄水容积，改善灌溉条件，增产增收 | 直接帮扶
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向阳村 | 向阳村土地集中流转规模化生产 | 新建 | 向阳村六组 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 向阳村 | 6组集中流转规模化生产，土地平整200亩以上 | 30 | 30 | 0 | 1 | 17 | 23 | 1 | 5 | 7 | 促进农业增产、农民增收 | 间接帮扶
76 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 北洲子镇 | 北洲子镇 | 2026年北洲子镇庭院经济 | 新建 | 北洲子镇 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 农服中心 | 为321户脱贫户发放庭院经济奖补 | 40 | 40 | 0 | 1 | 321 | 721 | 1 | 321 | 721 | 促进脱贫户增收，提升脱贫户的获得感与满意度，拉近干群关系，为乡村治理和乡村振兴营造良好的群众基础 | 间接帮扶
77 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 北洲子镇 | 北胜村 | 2026年北胜村大闸蟹扣苗稻田培育养殖示范基地 | 新建 | 北胜村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 北胜村 | 1.加固田埂、设置防逃设施；2.道路硬化1500米，3.5宽；3.保温大棚1400平方米；4.螃蟹增氧设施 | 150 | 100 | 50 | 1 | 44 | 123 | 2 | 15 | 22 | 通过采用稻蟹共育模式，实现蟹苗苗种本地化，大幅降低生产成本，提高养殖效益促进农民增收 | 间接帮扶
78 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 永兴村渔光互补“300亩螃蟹示范基地建设” | 新建 | 北洲子镇 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 永兴村 | 加固田埂、设置防逃设施 | 60 | 30 | 30 | 1 | 21 | 56 | 1 | 12 | 26 | 搭建特色水产产业平台，填补永兴村规模化特色养殖空白，形成 “一村一品” 产业支撑，夯实乡村产业振兴根基 | 间接帮扶
79 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北洲子镇 | 永兴村 | 2026年永兴村以工代赈 | 新建 | 北洲子镇 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 永兴村 | 永兴村断头路建设2.1公里，村民集中居住区下水道建设两处 | 95 | 95 | 0 | 1 | 51 | 85 | 1 | 23 | 39 | 通过吸纳脱贫户、监测对象等困难群体就近务工，直接增加家庭收入，巩固脱贫成果 | 间接帮扶
80 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 北洲子镇 | 永兴村 | 2026年永兴村三美联建 | 新建 | 永兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 永兴村 | 永兴村七组新建美丽屋场一处667平方米，打造美丽庭院50户 | 30 | 24 | 6 | 1 | 54 | 139 | 1 | 15 | 28 | 改善人居环境，完善基础设施，提升乡村文明，提高村民满意度 | 间接帮扶
81 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北洲子镇 | 向阳村 | 2026年向阳村小型农业水利设施建设 | 新建 | 向阳村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 向阳村 | 建设一般山塘4处，沟渠硬化2500米 | 58 | 58 | 0 | 1 | 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 建设小水源蓄水项目，提供干旱期水源保障 | 间接帮扶
82 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北洲子镇 | 永兴村 | 2026年永兴村小型农业水利设施建设 | 新建 | 永兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 永兴村 | 五电排蓄水池及硬化沟维修300米，建设一般山塘6处 | 28 | 28 | 0 | 1 | 65 | 132 | 1 | 17 | 32 | 增加蓄水容积，改善灌溉条件，增产增收 | 间接帮扶
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北洲子镇 | 向东村 | 2026年向东村小型农业水利设施建设 | 新建 | 向东村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 向东村 | 建设一般山塘6处，沟渠硬化500米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 65 | 132 | 1 | 17 | 32 | 增加蓄水容积，改善灌溉条件，增产增收 | 间接帮扶
84 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北洲子镇 | 北胜村 | 2026年北胜村小型农业水利设施建设 | 新建 | 北胜村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 北胜村 | 建设一般山塘7处，沟渠硬化500米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 65 | 132 | 1 | 17 | 32 | 增加蓄水容积，改善灌溉条件，增产增收 | 间接帮扶
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 北洲子镇 | 北胜村 | 大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社粮食烘干中心升级改造建设 | 改建 | 北胜村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 北胜村 | 更新烘干机6台、改造辅助生产设备2套，对二栋粮食仓库升级改造建设，新建300吨容量的湿谷仓 | 350 | 100 | 250 | 1 | 400 | 785 | 4 | 25 | 40 | 提高农民的种粮积极性，带动500农户种植优质水稻，新增就业12人 | 间接帮扶
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业发展 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村4组土地平整 | 新建 | 种福村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 种福村 | 种福村四组土地平整5000平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 145 | 501 | 1 | 31 | 74 | 增加水稻种植面积，提高粮食生产，壮大村集体收入 | 间接帮扶
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 土地平整 | 千山红镇 | 民和村 | 民和村土地平整 | 新建 | 民和村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 民和村 | 民和村三组李红波林地改造30亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 42 | 134 | 1 | 19 | 41 | 提高生产质量，增加农产品收入 | 间接帮扶
88 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 千山红镇 | 大西港村 | 易地搬迁公益性岗位安置 | 新建 | 大西港村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 大西港村 | 易地搬迁安置点人居环境卫生清扫 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 70 | 1 | 24 | 69 | 提高易地搬迁户人居环境卫生，提升易地搬迁户满意度 | 间接帮扶
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 千山红镇 | 千山红镇 | 千山红镇村农村人居环境整治 | 新建 | 千山红镇 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 千山红镇 | 购买20台保洁车、5000个垃圾桶 | 30 | 30 | 0 | 1 | 495 | 1863 | 1 | 136 | 359 | 改善人居环境条件，提升村容村貌 | 间接帮扶
90 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院经济 | 千山红镇 | 千山红镇 | 庭院经济到户产业奖补 | 新建 | 千山红镇 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 千山红镇 | 庭院经济到户产业奖补 | 30 | 30 | 0 | 7 | 1012 | 2636 | 5 | 1012 | 2636 | 带动全镇脱贫人口和监测对象产业增收80万元 | 庭院经济到户产业奖补
91 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 种福村村容村貌提升 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村二组“六个一”美丽庭院建设 | 新建 | 种福村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 种福村 | 种福村二组“六个一”美丽庭院建设 | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 | 458 | 1 | 40 | 108 | 改善生活条件，提高生活质量，提升人居环境 | 间接帮扶
92 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村秸秆综合利用厂房建设 | 新建 | 种福村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 种福村 | 1.1500平方米的地坪硬化以及30米道路的扩宽；2.700平方米钢结构的建设；3.秸秆处理设备的采购 | 98 | 83 | 15 | 1 | 500 | 450 | 1 | 168 | 465 | 提高民众生活水平、改善生活环境；带动群众就业；增加村集体收益3万元/年 | 间接帮扶
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 千山红镇 | 利厚村 | 利厚村危桥修建项目 | 新建 | 利厚村一、二、三、四组 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 利厚村 | 利厚村一组原砖厂至公墓、二组何永忠处、三组伍习友至均五支渠处、四组八队黄丙炎处危桥修建 | 60 | 60 | 0 | 1 | 300 | 950 | 0 | 53 | 151 | 方便出行，便于农产品输出 | 间接帮扶
94 | 产业发展 | 加工流通项目 | 地笼加工 | 千山红镇 | 大西港村 | 四季家庭农场地笼加工项目 | 新建 | 大西港村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 大西港村 | 加工厂房、加工设备、运输车辆、地笼配件物资储备 | 70 | 40 | 30 | 1 | 351 | 784 | 1 | 216 | 548 | 增加村集体经济收入、利益分红增加脱贫户收入 | 间接帮扶
95 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 千山红镇 | 大西港村 | 四季家庭农场稻稻菜喷灌设施 | 新建 | 大西港村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 大西港村 | 200亩稻稻菜基地喷灌设施建设 | 100 | 100 | 0 | 1 | 35 | 112 | 1 | 15 | 50 | 改善灌溉条件，提高生产质量，增加农户农产品收入 | 间接帮扶
96 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村枳壳初加工厂 | 新建 | 种福村 | 2026-02-01 | 2026年10月 | 种福村 | 1.1000平方米的地坪硬化；2.500平方米钢结构的建设；3.枳壳处理设备的采购 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1318 | 3346 | 1 | 168 | 465 | 解决绿化带的枳壳浪费问题，增加村集体经济收入，提供就业机会 | 间接帮扶
97 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 千山红镇 | 大西港村 | 四季家庭农场稻谷烘干厂房 | 新建 | 大西港村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 大西港村 | 烘干厂房600㎡，前坪6000㎡，堆谷厂房2000㎡，立体存储仓库1000吨，其他配套设施 | 100 | 100 | 0 | 1 | 50 | 165 | 1 | 30 | 95 | 提高生产质量，增加农户农产品收入 | 带动生产