## Sheet1
大通湖区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
金额单位：万元
序 号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金（万元） | 其他财政资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 芸洲子村村集体发展项目 | 新建 | 芸洲子村五组 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 芸洲子村 | 大家乐生态家庭农场基础设施建设300平，乡村旅游基地硬化1500米，购置多功能微耕机，无人机各一台、电商平台建设一个、采摘园围网3000米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 153 | 364 | 1 | 35 | 70 | 发展壮大村集体经济，带动乡村旅游、促进农产品销售 | 带动就业务工
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向东村 | 向东村村集体经济发展项目 | 新建 | 向东村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 向东村村委会 | 建设芥菜加工池6*6*4/米/6个；钢架棚280平方米；硬化路70米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 195 | 1 | 20 | 70 | 建立芥菜粗加工、集芥菜收购、腌制加工、销售于一体的村级实体经济项目， 打造腌制品牌，进一步壮大村级集体经济，带动每名农户增产增收500元以上 | 土地流转、带动务工
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 北洲子镇 | 向阳村 | 2025年野猫嘴家庭农场冷库建设 | 新建 | 向阳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 向阳村村委会 | 钢架棚、冷库、产品展销中心及配套设施 | 100 | 100 | 0 | 1 | 23 | 48 | 0 | 11 | 15 | 促进企业发展，通过产销对接带动农户增产增收 | 间接帮扶
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 有成村 | 2025年有成村沟渠经济 | 新建 | 有成村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 有成村 | 有成村一组、四组、五组、六组、金四副线沟渠两边种植经济树苗，提升村集体收入 | 24 | 24 | 0 | 1 | 132 | 338 | 1 | 132 | 338 | 投入到有成村沟渠经济发展，带动脱贫户就业，增加脱贫户收入 | 间接帮扶
5 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 金盆镇 | 有成村 | 有成村道路硬化 | 新建 | 有成村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 有成村 | 有成村庆成完小至杨官祥2000米 | 22.5 | 22.5 | 0 | 1 | 132 | 338 | 1 | 132 | 338 | 通过对道路进行修建，提高居民出行安全及农产品运输能力，促进劳动效率高效提升 | 间接帮扶
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金盆镇 | 大东口村 | 大东口村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 大东口村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 大东口村 | 大东口村3组排灌一体化改造，提供农忙时灌溉，提升农作物增收，增加村集体收入 | 6 | 6 | 0 | 1 | 156 | 357 | 1 | 156 | 357 | 排灌设施的发展和应用推动了农业科技的进步，提高了农业物质装备水平和劳动生产率，为现代农业的发展提供了基础，预计1525户3525人受益 | 间接帮扶
7 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 千山红镇 | 大西港村 | 2025大西港村异地搬迁公益性岗位服务项目 | 新建 | 大西港村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 大西港村 | 易地搬迁安置点人居环境卫生清扫 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 69 | 1 | 4 | 11 | 提高易地搬迁户人居环境卫生，提升易地搬迁户满意度 | 间接帮扶
8 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年小额信贷贴息 | 新建 | 大通湖区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 为大通湖区发展产业的脱贫户和监测户提供免息贷款服务 | 82 | 82 | 0 | 27 | 1300 | 3000 | 7 | 1300 | 3000 | 为脱贫户提供贷款贴息，帮助发展产业，增加收入 | 直接帮扶，发展产业
9 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助费 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年一次性交通补助 | 新建 | 大通湖区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 脱贫劳动力交通补助 | 45 | 45 | 0 | 27 | 160 | 300 | 27 | 160 | 300 | 完成建设规划内容 | 直接帮扶
10 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年雨露计划 | 新建 | 大通湖区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 给脱贫户和监测户家庭里就读中专、职高、大专的学生提供每学期1500元的补助 | 50 | 50 | 0 | 27 | 166 | 166 | 27 | 166 | 166 | 帮助全区脱贫户子女接受职业教育 | 间接帮扶
11 | 产业发展 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年帮扶车间 | 新建 | 大通湖区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 对我区符合奖补条件的就业帮扶车间进行奖补 | 12 | 12 | 0 | 27 | 60 | 60 | 11 | 60 | 60 | 完成建设规划内容 | 直接帮扶
12 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年项目管理费 | 新建 | 大通湖区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理相关方面的支出 | 30 | 30 | 0 | 27 | 120 | 436 | 7 | 23 | 92 | 加强对项目监管，提升资金使用效益 | 间接帮扶
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 大通湖区大家乐生态养殖基地建设 | 扩建 | 芸洲子五组 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 大通湖区大家乐生态种养家庭农场 | 生态养殖基地600平方米，下水道50米，挖沟150米（三条沟） | 21 | 21 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 扩大养殖规模，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 提供就业、务工机会，带动生产
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 王家湖村 | 河坝众富农机合作社育秧大棚建设 | 新建 | 王家湖村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市众富农机农民专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 2 | 10 | 32 | 2 | 2 | 5 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 王家湖村 | 河坝镇国清农机合作社育秧大棚建设 | 新建 | 王家湖村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市大通湖区国清农机农民专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 3 | 37 | 87 | 3 | 3 | 8 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 三财垸村 | 2025年河坝镇天鑫合作社育秧大棚建设 | 新建 | 三财垸村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳大通湖天鑫农业农机专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 2 | 60 | 180 | 2 | 6 | 8 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 三财垸村 | 河坝镇盛威合作社育秧大棚建设 | 新建 | 三财垸村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市盛威农业农机农民专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 93 | 30 | 63 | 1 | 50 | 150 | 1 | 2 | 6 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 芸洲子村村集体育秧大棚建设 | 新建 | 芸洲子村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 芸洲子村村集体 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 1 | 40 | 120 | 1 | 5 | 8 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 北洲子镇正兵水稻种植合作社育秧大棚建设 | 新建 | 永兴村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市大通湖区正兵农机化服务水稻种植农民专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 65 | 21 | 44 | 1 | 30 | 90 | 1 | 2 | 4 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向东村 | 北洲子镇顺河合作社育秧大棚建设 | 新建 | 向东村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市大通湖区北洲子镇顺河农业农机合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 王家坝村 | 金盆镇登高合作社育秧大棚建设 | 新建 | 王家坝村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市大通湖区登高农业水稻机械化生产专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 2 | 30 | 70 | 2 | 2 | 5 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 南京湖村 | 金盆镇建才合作社育秧大棚建设 | 新建 | 南京湖村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 益阳市大通湖区南京湖村建才稻虾套养农民专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 62 | 20 | 42 | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工、带动生产
23 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 符合条件的农业生产主体和种养大户 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 对符合条件的项目建设主体获得的贷款按年度进行相应贴息 | 119 | 119 | 0 | 27 | 60 | 190 | 5 | 5 | 15 | 促进当地农业经营主体产业发展，缓解资金压力，增加家庭收入 | 增加当地脱贫（监测）人口收入
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 区域公用品牌宣传 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年大通湖大闸蟹区域公共品牌打造项目 | 新建 | 长沙、益阳 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 长沙3块、益阳21块广告牌 | 50 | 50 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 壮大提升品牌影响力 | 带动产业转型发展、提供就业岗位
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 永兴村土地平整建设项目 | 新建 | 永兴村 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 永兴村村委会 | 永兴村3组：杨国辉等195亩，唐立华屋后东边60亩； 永兴村5组：刘忠佑等5户水杉面积改为水田40亩；永兴村7组：舒建辉旱土平整50亩；永兴村9组：李小兵原种植桂花树土地改为水田50亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 386 | 1283 | 1 | 106 | 257 | 改善永兴村生产条件，帮扶村民农业增产，帮扶产业发展，促进农民农业增收增产 | 间接帮扶
26 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 北洲子镇 | 永兴村 | 2025年永兴村三美联建项目 | 新建 | 永兴村 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 永兴村村委会 | 村部前面打造占地面积一亩的美丽屋场，包括健身器材、地坪硬化、休闲长廊；打造美丽庭院50户 | 24 | 24 | 0 | 1 | 78 | 126 | 1 | 10 | 15 | 改善村容村貌，提升群众满意度 | 间接帮扶
27 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 北洲子镇 | 向东村 | 2025年向东村三美联建 | 新建 | 向东村 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 向东村村委会 | 打造美丽屋场包括新建长廊，地坪硬化 | 24 | 24 | 0 | 1 | 80 | 120 | 1 | 9 | 16 | 改善村容村貌，提升群众满意度 | 间接帮扶
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 天诚食品喷灌设施建设项目 | 新建 | 永兴村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 永兴村 | 永薪农业有限公司与天诚食品有限公司合作基地安装喷灌设施45亩 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1 | 22 | 66 | 1 | 7 | 10 | 提升基地生产效益，促进农企合作增效，帮助农民增收 | 间接帮扶
29 | 乡村建设 | 基础建设类 | 其他 | 河坝镇 | 三财垸村 | 三财垸村基础设施建设 | 新建 | 三财垸村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 三财垸村 | 道路建设和涵闸新建 | 20 | 20 | 0 | 1 | 110 | 288 | 1 | 22 | 57 | 优化村民出行交通、排水效能，促进村民经济发展 | 带动务工，方便群众出行
30 | 产业发展 | 生产发展 | 种植基地 | 河坝镇 | 三财垸村 | 三财垸村蔬菜植物提取产业原材料基地建设 | 新建 | 三财垸村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 三财垸村 | 种植基地建设、冷库建设、厂房建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 110 | 288 | 1 | 22 | 57 | 提高产业效能，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 带动务工，发展生产
31 | 乡村建设 | 基础建设类 | 其他 | 河坝镇 | 农乐垸村 | 农乐垸村三美联建项目 | 新建 | 农乐垸村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 农乐垸村 | 三美联建 | 28 | 28 | 0 | 1 | 520 | 1560 | 1 | 126 | 307 | 改善居住环境，提升居民幸福感 | 带动务工，方便群众出行，提升群众幸福感
32 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 河坝镇 | 芸美村 | 芸美村产业发展项目 | 新建 | 芸美村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 芸美村 | 产业入股 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 500 | 1 | 20 | 60 | 提高产业效能，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 带动务工，村集体分红再分配
33 | 乡村建设 | 基础建设类 | 其他 | 河坝镇 | 芸美村 | 芸美村小型农业水利设施建设 | 新建 | 芸美村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 芸美村 | 对芸美村1组灌水沟进行硬化新建，投入资金10万；两处水塘清淤，投入资金4万，增加蓄水容量 | 14 | 14 | 0 | 1 | 120 | 350 | 1 | 26 | 60 | 完善水利设施，提高粮食作物产量 | 带动生产
34 | 乡村建设 | 基础建设类 | 其他 | 河坝镇 | 河心洲村 | 河心洲村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 河心洲村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 河心洲村 | 改善灌溉面积627.43亩、提升蓄水能力达到9873立方米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
35 | 乡村建设 | 基础建设类 | 其他 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 芸洲子村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 芸洲子村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 芸洲子村 | 改造一口山塘 | 6 | 6 | 0 | 1 | 30 | 65 | 1 | 30 | 65 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
36 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 王家湖村 | 王家湖村道路硬化 | 新建 | 王家湖村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 王家湖村 | 三组代伏生屋后至陶月英居民线连线路300米硬化 | 14 | 5 | 9 | 1 | 85 | 245 | 1 | 20 | 44 | 改善村户出行条件，提升村民幸福感，美化村容村貌 | 间接帮扶
37 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 沙堡洲村基础设施建设项目 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 沙堡洲村 | 一、三组公路修缮，四组沙北渠内沟渠疏通、清淤，二组程建新屋前沟渠破损修复 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 72 | 1 | 10 | 24 | 改善村户出行条件，提升村民幸福感，美化村容村貌 | 方便出行
38 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 沙堡洲村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 沙堡洲村 | 新增8个蓄水山塘 | 16 | 16 | 0 | 1 | 30 | 72 | 1 | 10 | 24 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
39 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 新秀村 | 新秀村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 新秀村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 新秀村 | 新增蓄水容积23352立方米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 30 | 72 | 1 | 10 | 24 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
40 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 农丰村 | 农丰村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 农丰村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农丰村 | 农丰村1、2组1000米沟渠硬化，3组小水塘清淤 | 24 | 24 | 0 | 1 | 415 | 1200 | 1 | 155 | 440 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
41 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 铭新村 | 铭新村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 铭新村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 铭新村 | 新增30个蓄水山塘 | 60 | 60 | 0 | 1 | 86 | 86 | 1 | 16 | 16 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
42 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 老河口 | 老河口村美丽乡村建设项目 | 新建 | 老河口村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 老河口村 | 经济作物种植、屋场建设、道路维修 | 100 | 100 | 0 | 1 | 80 | 200 | 1 | 15 | 123 | 提升村内基础设施建设，丰富村民活动 | 提高居民幸福度，改善居住环境、方便出行
43 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 其他 | 河坝镇 | 老河口 | 老河口村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 老河口村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 老河口村 | 王家塘、彭家塘改善灌溉面积 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80 | 200 | 1 | 15 | 123 | 有效提高村内池塘蓄水能力，改善农田灌溉，使本村种养殖户稳产增收 | 带动生产
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 大西港村 | 大西港村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力） | 新建 | 大西港村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大西港村 | 刘洁等11口鱼塘清淤 | 22 | 22 | 0 | 1 | 11 | 41 | 1 | 11 | 41 | 新增蓄水能力18750立方米 | 直接帮扶
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 大西湖村 | 大西湖村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力） | 新建 | 大西湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大西湖村 | 彭新发等7口鱼塘清淤 | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 27 | 1 | 7 | 27 | 新增蓄水能力12950立方米 | 直接帮扶
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 大莲湖村 | 大莲湖村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力） | 新建 | 大莲湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大莲湖村 | 朱卫吾、姚兵2口鱼塘清淤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 新增蓄水能力4560立方米 | 直接帮扶
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 东南湖村 | 东南湖村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力） | 新建 | 东南湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 东南湖村 | 李雪清、赵之红、周跃飞3口鱼塘清淤 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 新增蓄水能力7842立方米 | 直接帮扶
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 利厚村 | 利厚村小型农业水利设施建设 | 新建 | 利厚村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 利厚村 | 1.5公里渠道护坡 | 34 | 34 | 0 | 1 | 120 | 356 | 1 | 70 | 166 | 改善灌溉面积800亩 | 间接帮扶
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村小型农业水利设施建设 | 新建 | 种福村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 种福村 | 1公里渠道护坡 | 22 | 22 | 0 | 1 | 56 | 175 | 1 | 36 | 75 | 改善灌溉面积500亩 | 间接帮扶
50 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 桥梁 | 千山红镇 | 大莲湖村 | 大莲湖村钓鱼基地人行栈道配套设施建设项目 | 新建 | 大莲湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大莲湖村 | 大莲湖村部后1处箱涵配套设施、人行道基础工程1880m³碎石铺路及附属工程 | 35 | 35 | 0 | 1 | 74 | 236 | 1 | 29 | 85 | 完善钓鱼基地配套设施，有利于整个产业发展，促进群众增收 | 间接帮扶
51 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农路道路 | 千山红镇 | 大莲湖村 | 大莲湖村硬化路建设 | 新建 | 大莲湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大莲湖村 | 硬化村级道路900米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 67 | 218 | 1 | 19 | 62 | 有利于居民生活生产基础水平提升，提升居民生活幸福感 | 间接帮扶
52 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农路道路 | 千山红镇 | 大西港村 | 大西港村机耕道维修工程项目 | 新建 | 大西港村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大西港村 | 大西港村二、三、四组机耕道维修3340米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 354 | 1085 | 1 | 65 | 168 | 维修机耕道，便于农业生产，有利于稻虾产业发展，促进群众增收 | 间接帮扶
53 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业 | 千山红镇 | 大西港村 | 大西港村秸秆综合利用项目 | 新建 | 大西港村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大西港村 | 大西港村秸秆综合利用堆场及配套设施建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 600 | 1650 | 1 | 76 | 217 | 秸秆综合利用，保护环境，促进农民增收 | 间接帮扶
54 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 千山红镇 | 大西湖村 | 大西湖村美丽庭院项目 | 新建 | 大西湖村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大西湖村 | 100户美丽庭院建设 | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 | 350 | 1 | 26 | 89 | 改善人居环境，提升村民幸福感 | 间接帮扶
55 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 桥梁 | 千山红镇 | 民和村 | 民和村危桥修建项目 | 新建 | 民和村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民和村 | 建设桥梁箱涵一座及配套硬化道路350米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 120 | 380 | 1 | 30 | 59 | 改善村民出行条件，促进农业增产增收 | 间接帮扶
56 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村一组稻虾产业基础设施建设 | 新建 | 种福村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 种福村 | 种福村一组堆场至谢斌房屋长650m硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 150 | 510 | 1 | 43 | 95 | 促进产业发展，农业增收 | 间接帮扶
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 千山红镇 | 大西港村 | 大西港村水利设施维护项目 | 新建 | 大西港村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大西港村 | 5处涵闸维修和1处沟渠修复 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 65 | 1 | 5 | 12 | 改善农业基础设施条件 | 间接帮扶
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金盆镇 | 增福村 | 2025年增福村入户道路硬化 | 新建 | 增福村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 增福村 | 路面1.5宽、长320米、厚20厘米，建设地点在增福村二组 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83 | 287 | 1 | 10 | 5 | 通过对路面进行硬化，带动务工就业，提升农运能力 | 带动生产、方便群众出行
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金盆镇 | 王家坝村 | 王家坝村村组公路硬化 | 新建 | 王家坝村 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 王家坝村 | 王家坝村道路硬化2处，20CM厚路面1条529米，15CM厚路面36米，共计1835.12平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 152 | 398 | 1 | 40 | 19 | 通过对入户道路硬化，提升村人居环境和群众满意度，方便村民出行和农副产品运输 | 带动生产、方便群众出行
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金盆镇 | 增福村 | 增福村三美联建项目 | 新建 | 增福村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 增福村 | 通过对美丽庭院美丽屋场立面硬化、道路硬化、庭院整治 | 28 | 28 | 0 | 1 | 83 | 287 | 1 | 10 | 5 | 通过对路面进行硬化，美丽屋场、美丽庭院建设带动务工就业，提升农运能力 | 提高居民幸福度，改善居住环境、方便出行
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金盆镇 | 增福村 | 增福村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 增福村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 增福村 | 对唐家塘、李家塘、吴家塘、曾家塘、姚家塘、王家塘、付家塘、砖厂一号塘、砖厂二号塘、砖厂三号塘等进行清淤，预计新增蓄水容积18051立方米，改善灌溉面积1431.21亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 83 | 287 | 1 | 50 | 42 | 通过沟塘清淤改善灌溉条件，保障农田用水，提高农作物产量，增加村集体经济 | 直接帮扶，发展产业
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金盆镇 | 南京湖村 | 南京湖村小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 南京湖村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 南京湖村 | 对刘家塘、陈天喜塘、杨建伍塘新增蓄水能力4288立方米，改善灌溉面积290.97亩；畅通“中梗阻”渠道1公里改善灌溉面积370亩 | 26 | 26 | 0 | 1 | 196 | 476 | 1 | 50 | 29 | 增加脱贫群众收入，让全村村民受益，达到增加村集体经济收入需求 | 直接帮扶，发展产业
63 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南小康村农业发展有限责任公司大闸蟹养殖基础设施建设 | 新建 | 河坝镇沙堡洲村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 湖南小康村农业发展有限责任公司 | 保温棚、仓储建设、保温池（面积1125平方米，建设池塘南6-2号塘）、池塘护坡新建及升级改造（16亩，建设池塘南6-1/南7-1及池塘护坡维修和未护坡的池塘整形）、生产道路维修改造1844米、新建砼路2167米、防盗网更换维修及安装（11000米，0.6米高）、进排水系统及沟渠维修改造（沟渠长500米，建26座节制闸）、生产工具购置（微孔增氧设备覆盖面积40亩、新增水车式增氧机40台、饲料投喂工具50套）、砖混结构生产工具房、仓库（120平方米）等 | 350 | 350 | 0 | 1 | 32 | 96 | 1 | 11 | 35 | 通过升级改造提高了抗风险能力，养殖环境得到极大改善，大闸蟹死亡率降低，可增产10%左右，效益显著 | 吸纳就业、订单收购、其它方式
64 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 北洲子镇 | 北胜村 | 益阳市勇文特种水产养殖专业合作社养殖基础设施建设 | 改造 | 北洲子镇北胜村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 益阳市勇文特种水产养殖专业合作社 | 养殖池塘标准化180亩（蟹塘136亩、鱼池44亩），包括：改造挖沟筑硬2400m、水泥毯护坡6200m²、引水管道（DN300PE管）650m、生产道路硬化（厚20cm、宽3m，长1500m）、打深水井1座（含18千瓦潜水泵）、电力电缆1500m、纳米管铺设70亩、钢结构塑料温室大棚1200m²、泵房轴流泵、电机、启动柜、电缆等1组、1.5千瓦水车8台、带制冷纳米微孔增氧机5.5千瓦2台、带制冷纳米微孔增氧机4千瓦4台等 | 150 | 150 | 0 | 1 | 17 | 46 | 1 | 8 | 23 | 大闸蟹亩产200斤，总2万元/亩；瘦身鱼亩产5万斤；带动农户增收 | 吸纳就业、订单收购、其它方式
65 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司标准化基地建设 | 改造 | 河坝镇沙堡洲村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司 | 1.养殖池塘标准化改造：31个养殖塘进行边坡修整，共计70970平方米；10#至14#池塘新建10CM厚混凝土护坡2221平方米；4#、5#池塘破损护坡修复300平方米；16#蟹苗塘覆防逃膜300平方米，覆绿色网布1560平方米，聚乙烯防鸟绳5500米2.养殖池塘供水工程：新建养殖塘供水沟渠一条837米（净宽度1.2米，深度起始点1.0米，按3%找坡），含DN200进水波纹管200米，控制节水斩板31套（300X500CM手提式）3.养殖池塘增氧工程：地埋75毫米PE管5800米，电力线缆2490米，新建6米高电线杆1杆，电力总控制柜1套；塘底敷设微孔曝气自沉管52780米，纳米头14500个，高速风机11台，旋涡风机8台，风机支架18套，成套控制箱16套4.生产附属用房：生产附属用房153.78平方米，用于大闸蟹的展示展览，水体监测、安防等；新建物料仓库100平方米 | 300 | 300 | 0 | 1 | 17 | 51 | 1 | 10 | 30 | 大闸蟹亩产220斤，带动80户农户增收 | 吸纳就业、订单收购、配套服务、其它方式
66 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 河坝镇 | 铭新村 | 湖南百芊集乡村发展有限责任公司养殖池塘标准化改造 | 改造 | 河坝镇铭新村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 湖南百芊集乡村发展有限责任公司 | 新建进排水管道设施160米、池塘边坡整形7600平方米、底部增氧管道和微孔设施31000平方米、暂养网箱设施100平方米、防逃膜网3500米、防草水泥毯护坡4900平方米、防鸟设施28000平方米、水草种植22600平方米、喷灌设施3200平方米、基地配套电网及网络覆盖设施1套、水质监测设施10套、视频监控设施13套、新购养殖设施设备共计29套 | 100 | 100 | 0 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 10 | 完成项目建设内容，带动农民致富 | 吸纳就业、订单收购、其它方式
67 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 河坝镇 | 王家湖村 | 袁征兵稻蟹综合种养示范基地建设项目 | 新建 | 河坝镇王家湖村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 益阳市大通湖区袁征兵家庭农场 | 进排水管道设施9处、稻蟹田地毯草护坡6000m²、稻沟开挖600m、电力电缆（10平方电线\1.5平方电线）2000m、防逃膜设施1350m、生产养殖步道硬化200m²、增氧机12台、打深水井（口径300；深70m；出水量50吨/小时）1座、潜水泵（8英寸）4台、铁船（生产打捞）1艘等 | 50 | 50 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 完成项目建设，带动农民致富 | 吸纳就业、订单收购、其它方式
68 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南祯田生态农业科技开发有限公司养殖池塘升级改造 | 新建 | 河坝镇沙堡洲村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 湖南祯田生态农业科技开发有限公司 | 建设大闸蟹养殖标准化养殖基地132.5亩，含大闸蟹养殖池塘生态护坡建设11780平方米（水泥毯5cm） （600米4线，70米5线，110米8线）；基地内部混凝土生产路面修补（20公分厚）800平方米；基地进排水800米（铺设DN500双壁加强波纹管，10cm砂层）；小改大堤干挖除（66米7线合计462米10米宽、4线合计258米11米宽，高度2.2米）；电线线路改造1000米；堤干缩窄开挖外运8641立方米（5线堤干，平均12米缩窄至3米，9米宽土外运，平均130米）；高速永磁变频直流风机13台；抗菌增氧盘1100个；50pvc管4000米；自沉纳米管12000米；冷水循环系统2台；交直流变频控制器13台；其他辅材及安装1项等 | 180 | 180 | 0 | 1 | 9 | 26 | 1 | 6 | 18 | 完成项目建设，带动农民致富 | 吸纳就业、订单收购、其它方式
69 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 河坝镇 | 新秀村 | 益阳大通湖杨四水产有限公司小龙虾加工能力提升项目 | 改造 | 河坝镇新秀村 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 益阳大通湖杨四水产有限公司 | 厂房升级改造930平方米、新建冷库1个、地磅1台、小龙虾筛选机1台、抬升机1台、容器装置200个、304不锈钢台5个、自动低湿冷却机1台、装卸机及输送带1套 | 170 | 170 | 0 | 4 | 16 | 46 | 4 | 8 | 23 | 产能达到年处理加工小龙虾2000吨，新增产值1000万元，新增带动农户50户，带动农户增收3万元 | 吸纳就业、订单收购、配套服务
70 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 千山红镇 | 大西港村 | 益阳市大通湖区三盟养殖专业合作社养殖粪便处理池建设项目 | 新建 | 千山红镇大西港村 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 益阳市大通湖区三盟养殖专业合作社 | 1.新增砖砌化粪池一座（6.85m*4.8m*1.75）；2.鸡舍墙体更换保温墙板114.3㎡；3.安装鼓风机（1500w）7台；4.现浇砼地坪26.6㎡等 | 6 | 5 | 1 | 2 | 36 | 118 | 2 | 9 | 37 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 吸纳就业、订单收购、其他方式
71 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 芸洲子村 | 益阳市大通湖区致合畜禽养殖专业合作社养殖用水净化池建设项目 | 新建 | 河坝镇芸洲子村 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 益阳市大通湖区致合畜禽养殖专业合作社 | 养殖用水净化池建设：1、土方开挖280m³、砖石砌筑60㎡、水泥混凝土浇筑500㎡；池面砂浆粉刷120㎡、三次防水施工550㎡；2、净化水池防护围栏50米；3、雨水分离沟100米，2、配套设备：过滤循环水泵2台；杀藻除菌灯6盏；过滤毛刷500支；过滤棉（2米*1米）10块；杀菌滤材1000根等 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 2 | 4 | 16 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 吸纳就业、订单收购、其他方式
72 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南省百芊集乡村发展有限责任公司须弥塘数智中心建设项目 | 新建 | 沙堡洲村二组 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 湖南省百芊集乡村发展有限责任公司 | 建设一套200平方米大闸蟹生产管理用房，主要建设内容包含200㎡钢结构板房、105㎡外墙内饰板及粉刷、12㎡冻库、63.85㎡农产品展示区、14㎡直播基地、10.38㎡值班起居室、17.32㎡品质抽检区、19.2㎡蓄养展示区、34㎡加工车间和相关水电配套设施 | 30.5 | 30.5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 订单收购、技术培训、吸纳就业
73 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 银河社区 | 益阳市大通湖区禛臻养殖农民专业合作社大闸蟹展示平台 | 新建 | 河坝镇湘运商业街 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 益阳市大通湖区禛臻养殖农民专业合作社 | 门面改造1套，具体内容如下1.一层间墙打通，地面瓷砖面123m²，木门1樘，铝合金门2樘，天棚吊顶123m²，墙面抹灰装饰261m²，做坡道及相关水电安装；2.钢结构阁楼带钢梯制作45m²；3.卫生间砌筑及装饰4.16m²及水电通；4.广告牌制作安装15.12m²，木展示柜1个 及玻璃展示柜1个等 | 18.1 | 15 | 3.1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 3 | 9 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 订单收购、技术培训、吸纳就业
74 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 银河社区 | 益阳市大通湖区洋泰贸易有限公司大闸蟹展示平台 | 新建 | 河坝镇湘运商业街 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 益阳大通湖区洋泰贸易有限公司 | 门面改造1套，具体内容如下：1.一层间墙打通，地面瓷砖面123m²，木门1樘，铝合金门2樘，天棚吊顶123m²，墙面抹灰装饰261m²，做坡道及相关水电安装；2.钢结构阁楼带钢梯制作45m²；3.卫生间砌筑及装饰4.16m²及水电通；4.广告牌制作安装15.12m²，木展示柜1个及玻璃展示柜1个等 | 18.1 | 15 | 3.1 | 1 | 9 | 27 | 1 | 3 | 9 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 订单收购、技术培训、吸纳就业
75 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 银河社区 | 湖南省湘融农业科技发展有限公司大闸蟹展示平台 | 新建 | 河坝镇湘运商业街 | 2025-09-01 | 2025年12月 | 湖南省湘融农业科技发展有限公司 | 门面改造1套，具体内容如下1.一层间墙打通，地面瓷砖面123m²，木门1樘，铝合金门2樘，天棚吊顶123m²，墙面抹灰装饰261m²，做坡道及相关水电安装；2.钢结构阁楼带钢梯制作45m²；3.卫生间砌筑及装饰4.16m²及水电通；4.广告牌制作安装15.12m²，木展示柜1个 及玻璃展示柜1个等 | 18.1 | 15 | 3.1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 订单收购、技术培训、吸纳就业
76 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 河坝镇 | 银河社区 | 大通湖区和顺种养专业合作社大闸蟹展示平台 | 新建 | 河坝镇湘运商业街 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 大通湖区和顺种养专业合作社 | 门面改造1套，具体内容如下1.一层间墙打通，地面瓷砖面123m²，木门1樘，铝合金门2樘，天棚吊顶123m²，墙面抹灰装饰261m²，做坡道及相关水电安装；2.钢结构阁楼带钢梯制作45m²；3.卫生间砌筑及装饰4.16m²及水电通；4.广告牌制作安装15.12m²，木展示柜1个 及玻璃展示柜1个等 | 18.1 | 15 | 3.1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 完成项目建设内容，带动农民增收致富 | 订单收购、技术培训、吸纳就业
77 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 大通湖区 | 大通湖区 | 大通湖区秸秆综合利用奖补资金 | 新建 | 大通湖区 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 大通湖区农业农村和水利局农业股 | 乡镇、村利用废弃、闲置场地，依托农机合作社、种植大户、养殖大户等农业经营主体建立秸秆收储运中心、网点、农业可利用固废收储中心和收储点 | 146 | 146 | 0 | 27 | 140 | 320 | 7 | 22 | 50 | 为全面提高全区秸秆综合利用水平，促进农业绿色可持续发展，着力构建“政府引导、市场运作、科技赋能、多元利用”的秸秆综合利用长效机制 | 就业务工、带动生产
78 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大通湖区 | 大通湖区 | 大通湖区人居环境整治资金 | 新建 | 大通湖区 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 大通湖区农业农村和水利局农村股 | 全区人居环境整治、水葫芦清理 | 457.3 | 457.3 | 0 | 27 | 50 | 120 | 7 | 13 | 30 | 改善全区人居环境，提升村民的获得感和幸福感 | 就业务工、其他
79 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 大通湖区 | 大通湖区 | 大通湖区临湖1000米精养鱼池转型项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 大通湖区农业农村和水利局畜牧水产股 | 对临湖1000米周边的养殖户进行退养及相关配套设施建设 | 440.312 | 440.312 | 0 | 19 | 91 | 210 | 2 | 11 | 25 | 临湖养殖户进行退养，改善大湖水质，提升环境质量 | 其他
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大通湖区 | 大通湖区 | 汉创上下堤道路建设项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 大通湖区农业农村和水利局水利股 | 对汉创上下堤的道路进行建设 | 8.68 | 8.68 | 0 | 1 | 10 | 21 | 1 | 2 | 5 | 改善基础设施建设，带动生产 | 带动生产
81 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 北洲子镇 | 北洲子镇农业基础设施建设资金 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 北洲子镇农业综合服务中心 | 农业基础配套设施建设 | 40 | 40 | 0 | 3 | 22 | 52 | 1 | 3 | 10 | 改善农业基础设施建设，带动当地农民农业生产，增加农民收入 | 土地流转、带动生产
82 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河坝镇 | 河坝镇 | 河坝镇蟹苗培育基础设施建设补助资金 | 新建 | 河坝镇 | 2025-10-01 | 2025年12月 | 河坝镇农业综合服务中心 | 蟹苗培育基础设施 | 42 | 42 | 0 | 1 | 12 | 28 | 1 | 2 | 5 | 完善大闸蟹养殖基地建设，提升产量，增加收入 | 就业务工、带动生产
83 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 增福村 | 益阳市金朋麻种植农民专业合作社亚麻种植项目 | 新建 | 增福村 | 2025-04-01 | 2025年7月 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 亚麻籽引进及购置收获机械 | 70 | 70 | 0 | 1 | 415 | 1132 | 1 | 155 | 440 | 利用冬季闲田种植亚麻2000亩，发展“稻+稻+麻”“大豆+麻”产业，推进我区冬季农业产业调整，充分利用土地资源，增加农民收入，预计产值240万元，农户亩平均增收700元 | 土地流转，就业务工，带动生产
84 | 产业发展 | 加工流通项目 | 其他 | 北洲子镇 | 永兴村 | 区级秸秆综合利用收储中心 | 新建 | 永兴村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 储存面积60亩，占地面积4000平方米 | 396.7 | 100 | 296.7 | 20 | 200 | 460 | 11 | 5 | 15 | 20个村秸秆离田综合利用率达到30%以上；减少村级支出20万以上 | 增加村集体经济收入，带动务工
85 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 金盆镇 | 增福村 | 2025年增福村沟渠经济 | 新建 | 增福村 | 2025年3月 | 2025年6月 | 增福村村民委员会 | 增福村金世线段种植经济树苗，提升村集体收入 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1525 | 3525 | 1 | 1525 | 3525 | 投入到沟渠经济发展，带动脱贫户就业，增加脱贫户收入 | 带动务工，增加就业
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金盆镇 | 南京湖村 | 2025年南京湖村沟渠经济 | 新建 | 南京湖村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 南京湖村 | 种植梨树、银杏、桃树、枳壳 | 41 | 41 | 0 | 1 | 156 | 265 | 1 | 15 | 35 | 通过种植经济苗木带动村集体经济 | 带动生产
87 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 金盆镇 | 王家坝村 | 2025年王家坝村沟渠经济 | 新建 | 王家坝村 | 2025年3月 | 2025年6月 | 王家坝村 | 王家坝村金世线种植经济树苗，提升村集体收入 | 36 | 36 | 0 | 1 | 156 | 357 | 1 | 156 | 357 | 投入沟渠经济发展，带动脱贫户就业，增加脱贫户收入 | 带动务工，增加就业
88 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 千山红镇 | 大西湖村 | 千山红镇粮食安全产业项目 | 新建 | 千山红镇大西湖村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 千山红镇 | 560亩葡萄园基地土地平整及配套设施建设 | 170 | 170 | 0 | 1 | 110 | 350 | 1 | 15 | 35 | 提高农田基础设施、提升土壤肥力、促进农业可持续发展，提高农业效益 | 间接帮扶
89 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 千山红镇 | 大莲湖村 | 大莲湖村千泥线沟渠经济建设 | 新建 | 大莲湖村 | 2025年2月 | 2025年10月 | 大莲湖村 | 千泥线两侧栽种枳壳等经济类林木 | 42.6 | 42.6 | 0 | 1 | 30 | 91 | 1 | 11 | 30 | 提高民众生活水平、改善生活环境 | 间接帮扶
90 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 千山红镇 | 民和村 | 民和村千泥线沟渠经济建设 | 新建 | 民和村 | 2025年2月 | 2025年10月 | 民和村 | 千泥线两侧栽种枳壳等经济类林木 | 20.85 | 20.85 | 0 | 1 | 35 | 102 | 1 | 13 | 35 | 提高民众生活水平、改善生活环境 | 间接帮扶
91 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 千山红镇 | 种福村 | 种福村千泥线沟渠经济建设 | 新建 | 种福村 | 2025年2月 | 2025年10月 | 种福村 | 千泥线两侧栽种枳壳等经济类林木 | 90.5 | 90.5 | 0 | 1 | 65 | 185 | 1 | 18 | 51 | 提高民众生活水平、改善生活环境 | 间接帮扶
92 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 千山红镇 | 大西湖村 | 大西湖村千大线沟渠经济建设 | 新建 | 大西湖村 | 2025年2月 | 2025年10月 | 大西湖村 | 千大线两侧栽种枳壳等经济类林木 | 9.95 | 9.95 | 0 | 1 | 55 | 170 | 1 | 15 | 45 | 提高民众生活水平、改善生活环境 | 间接帮扶
93 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 千山红镇 | 东南湖村 | 东南湖村千大线沟渠经济建设 | 新建 | 东南湖村 | 2025年2月 | 2025年10月 | 东南湖村 | 千大线两侧栽种枳壳等经济类林木 | 6.1 | 6.1 | 0 | 1 | 52 | 165 | 1 | 14 | 43 | 提高民众生活水平、改善生活环境 | 间接帮扶
94 | 产业发展 | 生产项目 | 水草种植项目 | 河坝镇 | 铭新村 | 大通湖生态投资发展有限公司水草种植项目 | 新建 | 铭新村 | 2025-05-15 | 2025年8月 | 大通湖生态投资发展有限公司 | 种植水草232亩，水草芽孢及种苗的采购及池塘清杂、平整 | 95 | 95 | 0 | 1 | 28 | 106 | 0 | 4 | 19 | 带动村民产业生态转型增效 | 提供就业岗位、带动产业转型发展
95 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 河坝镇 | 横干三渠及王家湖村经济林项目 | 新建 | 河坝镇 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 自然资源局 | 横干三渠及王家湖村周围种植枳壳经济林 | 20 | 20 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 带动村集体经济增收，提高群众幸福感 | 就业务工，带动生产，其他
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河坝镇 | 农乐垸村 | 农乐垸村育秧连体大棚建设项目 | 新建 | 农乐垸村 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 新建育秧大棚 | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 提高秧苗存活率，保障粮食生产，为就近农户提供务工机会，增加家庭收入 | 就业务工，带动生产，其他
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖湘源水稻种植专业合作社产业基地建设 | 新建 | 大通湖区 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 三条碎石路建设 | 18 | 18 | 0 | 1 | 80 | 200 | 1 | 15 | 123 | 带动生产，增加种植户收入，推动水稻种植业高质量发展 | 带动生产
98 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 北洲子镇 | 北洲子镇大棚综合利用 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 对集中育秧大棚进行集中奖补 | 10 | 10 | 0 | 1 | 17 | 50 | 1 | 10 | 30 | 带动就业，提高农户积极性，推进种植业高质量发展 | 带动生产，就业务工
99 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大通湖区 | 大通湖区 | 湖南洞庭禛农科技发展有限公司大闸蟹蟹苗塘改造 | 新建 | 大通湖区 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 安装防逃蟹膜660平方米、边坡覆膜2640平方米、防鸟丝绳64000米、旋涡气泵2台、塑料管2134米、自沉管22600米、进出口排水管60米，池内挖淤泥6261.9立方米，边坡修整2243平方米 | 48 | 45 | 3 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 带动村民致富、增收 | 土地流转，就业务工，带动生产
100 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地建设 | 河坝镇 | 老河口村 | 大通湖区和顺种养专业合作社大闸蟹基地改造项目 | 改建 | 大通湖区 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 大通湖区和顺种养专业合作社 | 池塘改造95亩（含防逃网） | 18 | 18 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 规范基地建设 | 促进产业提升、提供就业岗位
101 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地建设 | 河坝镇 | 铭新村 | 大通湖生态投资发展有限公司大闸蟹基地产业发展建设项目 | 新建 | 铭新村二组水产队 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 大通湖生态投资发展有限公司 | 大眼幼体池49亩、标准成蟹池232亩 | 68.2 | 68.2 | 0 | 1 | 20 | 53 | 0 | 2 | 5 | 完善大闸蟹养殖、繁育的基础设施建设，带动村民产业生态专项升级增效 | 提供就业岗位、带动产业转型升级
102 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地建设 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 大通湖生态投资发展有限公司沙堡洲村科技小院排灌设施建设项目 | 新建 | 沙堡洲村二组 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 大通湖生态投资发展有限公司 | 排水管道填埋与水泵650米、水泵房1个、闸阀12个及其他配套设施建设 | 41.8 | 41.8 | 0 | 1 | 18 | 67 | 0 | 2 | 6 | 完善大闸蟹养殖、繁育的基础设施建设，带动村民产业生态专项升级增效 | 提供就业岗位、带动产业转型升级发展
103 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 大通湖生态投资发展有限公司电排维修及排灌设施建设项目 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 1.灌水渠翻新950米；2.电排设备一套 | 53 | 53 | 0 | 1 | 16 | 57 | 0 | 1 | 2 | 完善大闸蟹养殖、繁育的基础设施建设，带动产业生态转型升级 | 带动生产，就业务工
104 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 大通湖生态投资发展有限公司池塘改造及公路建设项目 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 1.建设大闸蟹养殖标准化池塘23亩（含清淤、防鸟、防逃铺网、增氧设备）2.硬化生产道路1000米3.建设基地防盗网1000米 | 79 | 79 | 0 | 1 | 22 | 68 | 1 | 4 | 11 | 完善大闸蟹养殖、繁育的基础设施建设，带动产业升级增效 | 就业务工，带动生产
105 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南和平欣达食品有限公司大闸蟹展示平台建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 湖南和平欣达食品有限公司 | 大闸蟹展示平台43.4平方米、恒温包装车间55.8平方米、成品蟹吊水池88平方米 | 21.5 | 15 | 6.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 带动产业生态转型增效 | 提供就业岗位、示范带动产业转型
106 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南祯田生态农业科技开发有限公司大闸蟹展示平台建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 湖南祯田生态农业科技开发有限公司 | 大闸蟹展示平台43.4平方米、恒温包装车间55.8平方米、成品蟹吊水池120平方米 | 24 | 15 | 9 | 1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 带动产业生态转型增效 | 提供就业岗位、示范带动产业转型
107 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 金盆镇 | 大东口村 | 益阳市大通湖区文轩种养专业合作社大闸蟹展示平台建设 | 新建 | 大东口村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 益阳市大通湖区文轩种养专业合作社 | 大闸蟹展示平台40平方米、恒温包装车间60平方米、成品蟹吊水池110平方米 | 21.5 | 15 | 6.5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 带动产业生态转型增效 | 提供就业岗位、示范带动产业转型
108 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 北洲子镇 | 北胜村 | 益阳市勇文特种水产专业合作社大闸蟹展示平台建设 | 新建 | 北胜村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 益阳市勇文特种水产专业合作社 | 大闸蟹展示平台43.4平方米、恒温包装车间55.8平方米、成品蟹吊水池60平方米 | 21.5 | 15 | 6.5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 带动产业生态转型增效 | 提供就业岗位、示范带动产业转型
109 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年大通湖区区域公共品牌打造项目（二） | 新建 | 大通湖区 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 农业股 | 持续打造“一县一特”大通湖大闸蟹区域公共品牌，以大通湖大闸蟹为主导产业开展推广活动，延伸打造大通湖大米等“两大两小”特色农产品品牌，做好产销对接，带动农业增效、农民增收 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 130 | 1 | 6 | 14 | 以大通湖大闸蟹为主导产业开展推广活动，延伸打造大通湖大米等“两大两小”特色农产品品牌，做好产销对接，带动农业增效、农民增收 | 就业务工，帮助产销对接
110 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 千山红镇 | 千山红镇 | 千山红镇农田水利配套设施项目 | 新建 | 东南湖村、大西湖村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 千山红镇 | 1处箱涵重建，1条沟渠清淤，1条硬化沟修复，新建涵闸1处 | 150 | 150 | 0 | 2 | 450 | 1266 | 2 | 95 | 267 | 改善灌溉条件，提高生产质量，增加农户农产品收入 | 间接帮扶
111 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年上海海洋大学技术服务项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 聘请上海海洋大学技术团队对大通湖大闸蟹产业发展提供技术服务 | 50 | 50 | 0 | 27 | 50 | 120 | 7 | 13 | 30 | 提高大闸蟹产量，带动大闸蟹产业发展，为当地农户提供技术服务 | 带动生产
112 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年大通湖区大闸蟹高质量发展项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 用于大闸蟹产业开展品牌宣传，水质检测等方面 | 44 | 44 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 提升大通湖大闸蟹知名度，提升大闸蟹产品质量，提升大闸蟹产值 | 带动生产
113 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年大通湖区粮食生产万亩示范片和粮食实验示范建设 | 新建 | 大通湖区 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 新品种新技术科研试验示范；重大技术推广与服务；科研实践基地建设 | 50 | 50 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 通过科技创新破解瓶颈，推动水稻产业提质增效，助力乡村振兴 | 带动生产
114 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 大通湖河蟹良种选育 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心河蟹良种选育技术服务项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 大通湖河蟹亲本筛选与遗传评估、基因标记筛选与应用、年度育种数据分析整理 | 35 | 35 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 补齐产业发展短板 | 带动产业壮大发展、提供就业岗位
115 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院生产生活服务 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年庭院经济到户帮扶产业奖补 | 新建 | 大通湖区 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 对全区庭院经济到户帮扶产业奖补 | 70 | 70 | 0 | 1 | 600 | 1826 | 1 | 76 | 217 | 促进生产，调动种植户积极性，增加农户收入 | 带动生产，其他
116 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年脱贫人口外出务工交通补助 | 新建 | 大通湖区 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 脱贫人口外出务工交通补助 | 35 | 35 | 0 | 27 | 160 | 300 | 27 | 160 | 300 | 对务工人员提供交通补助，带动就业，提升务工收入 | 就业务工
117 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 大通湖区 | 大通湖区 | 2025年大通湖区公益性岗位补贴 | 新建 | 大通湖区 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 对全区开发27个公益性岗位进行补贴 | 20 | 20 | 0 | 10 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 在全区开发27个公益性岗位 | 就业务工
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 千山红镇 | 东南湖村 | 东南湖村硬化路建设 | 新建 | 东南湖村一、二组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 东南湖村 | 从邓水兵至龙德清处1公里稻虾养殖基地道路拆除重修加宽至4米，修补部分路段 | 70 | 70 | 0 | 1 | 35 | 105 | 1 | 9 | 9 | 改善出行条件，保证农副产品运输便利 | 间接帮扶
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 千山红镇 | 民和村 | 民和村硬化路建设 | 新建 | 民和村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 民和村 | 硬化道路780米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 8 | 8 | 改善出行条件，保证农副产品运输便利 | 间接帮扶
120 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 产业路建设 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心大通湖区科技小院附属道路（产业路）建设项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | A线379.979米（K0+000～255右侧加宽2米；AK0+255～379.979右侧加宽1.5米），B线260米，C线221米，共计860.979米 | 97 | 97 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 改进生产条件，带动产业发展升级 | 促进产业提升，提供就业岗位
121 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 苗种补贴 | 大通湖区 | 大通湖区 | 益阳市大通湖区特色水产产业发展中心苗种补贴项目 | 新建 | 大通湖区 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 大通湖区特色水产产业发展中心 | 全区大闸蟹养殖户 | 570 | 170 | 400 | 13 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 降低生产成本 | 促进产业发展，提供就业岗位
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 金盆镇 | 金盆镇 | 金盆镇农村产业桥建设项目 | 新建 | 金盆镇 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 金盆镇玉成桥、玉成二桥、二队桥、北堤桥、金电桥建设 | 200 | 200 | 0 | 4 | 217 | 500 | 2 | 8 | 10 | 完善产业基础配套设施建设，带动产业发展，为农民增收 | 带动生产
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 金盆镇 | 金盆镇 | 2025年金盆镇人居环境整治农村垃圾清运配套项目 | 新建 | 金盆镇 | 2025-04-01 | 2025年7月 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 通过购置一批新的垃圾清理设备，提升农村人居环境 | 40 | 40 | 0 | 3 | 49 | 112 | 1 | 7 | 16 | 通过购置一批新的垃圾清理设备，提升农村人居环境 | 其他
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 千山红镇 | 千山红镇 | 千山红镇人居环境整治农村垃圾清运配套项目 | 新建 | 千山红镇 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 千山红镇 | 农村垃圾清运配套建设 | 45 | 45 | 0 | 2 | 1200 | 3650 | 7 | 210 | 510 | 改善人居环境条件，提升村容村貌 | 间接帮扶
125 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河坝镇 | 河坝镇 | 2025年河坝镇人居环境整治农村垃圾清运配套项目 | 新建 | 河坝镇 | 2025-04-01 | 2025年12月 | 益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 垃圾车、垃圾桶等各类设备购置 | 50 | 50 | 0 | 4 | 217 | 500 | 2 | 8 | 10 | 全面提升镇内各村的环境卫生水平，改善居民生活环境 | 其他
126 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务 | 千山红镇 | 大西港村 | 易地搬迁安置区提质升级项目 | 新建 | 大西港村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 大西港村 | 易地搬迁安置点住房维修 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 提高易地搬迁户居住条件 | 间接帮扶
127 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 北胜村 | 2025年北胜村沟渠经济小水果带建设项目 | 新建 | 北胜村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 北胜村村委会 | 北胜村一组水果树苗种植2600棵及机耕道路建设长500米，宽3米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 18 | 42 | 1 | 3 | 6 | 增加集体经济带动小水果种植业发展 | 其他
128 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向阳村 | 向阳村三组硬化沟建设 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 向阳村村委会 | 三组硬化沟维修1000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 50 | 75 | 1 | 10 | 16 | 提升种植户的交通便利，增加村民的产业收入 | 间接帮扶
129 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 北胜村 | 北胜村2025年小型农业水利设施建设 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 北胜村村委会 | 建设一般山塘13处 | 26 | 26 | 0 | 1 | 20 | 35 | 1 | 3 | 6 | 建设小水源蓄水项目，提供干旱期水源保障 | 间接帮扶
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向阳村 | 向阳村2025年小型农业水利设施建设 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 向阳村村委会 | 建设一般山塘7处，莲湖沟、排水沟硬化 | 34 | 34 | 0 | 1 | 40 | 62 | 1 | 5 | 7 | 建设小水源蓄水项目，提供干旱期水源保障 | 间接帮扶
131 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 永兴村 | 永兴村2025年小型农业水利设施建设 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 永兴村村委会 | 建设一般山塘8处 | 16 | 16 | 0 | 1 | 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 建设小水源蓄水项目，提供干旱期水源保障 | 间接帮扶
132 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北洲子镇 | 向东村 | 向东村2025年小型农业水利设施建设 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 向东村村委会 | 建设一般山塘6处 | 12 | 12 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1 | 4 | 6 | 建设小水源蓄水项目，提供干旱期水源保障 | 间接帮扶
133 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 北洲子镇 | 北洲子镇 | 2025年北洲子镇人居环境整治农村垃圾清运配套项目 | 新建 | 北洲子镇 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 农业综合服务中心 | 各类垃圾清运设备购置 | 65 | 65 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 8 | 10 | 实现资源循环利用，全面提升镇内各村的环境卫生水平，改善居民生活环境 | 间接帮扶
134 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 益阳市大通湖区湘盟水产养殖家庭农场大闸蟹展示平台建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 益阳市大通湖区湘盟水产养殖家庭农场 | 大闸蟹展示平台43.4平方米、恒温包装车间55.8平方米、成品蟹吊水池120平方米 | 21.5 | 15 | 6.5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 带动村民产业生态转型增效 | 提供就业岗位、带动产业转型发展
135 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河坝镇 | 沙堡洲村 | 湖南洞庭湖禛农科技发展有限公司大闸蟹展示平台建设 | 新建 | 沙堡洲村 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 湖南洞庭湖禛农科技发展有限公司 | 大闸蟹展示平台43.4平方米、恒温包装车间55.8平方米、成品蟹吊水池80平方米 | 23.8 | 15 | 8.8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 带动村民产业生态转型增效 | 提供就业岗位、带动产业转型发展